АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                                          №

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы

«Муниципальные финансы Печенгского муниципального округа»  на 2021 - 2023 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, утвержденного постановлением администрации Печенгского района от 14.09.2020 № 919, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно - целевого метода формирования бюджета Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Печенгском муниципальном округе» на 2021 - 2023 годы (далее - программа) согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Печенгского района				                  Э.В. Затона

Приложение

к постановлению администрации Печенгского района

от       №

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Муниципальные финансы Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы

- ПАСПОРТ

| Цель программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово- хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа. |
| --- | --- |
| Задачи программы | - Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. |
|  | - Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. |
|  | 3. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально – экономического развития территории Печенгского муниципального округа. |
|  | 4. Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово- хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа. |
| Целевые показатели программы | - Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального округа к общему объему долговых обязательств. - Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года. - Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов». Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом». Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами». Подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 162 957,0 тыс. рублей, в том числе: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). бюджет муниципального округа. 2021; 53 565,7; 53 565,7. 2022; 54 231,0; 54 231,0. 2023; 55 160,3; 55 160,3. Всего; 162 957,0; 162 957,0. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Соблюдение программно-целевого принципа формирования бюджета муниципального округа. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетного процесса. 3. Своевременное и полное исполнение обязательств муниципального округа. 4. Поэтапное снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального округа. 5. Повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, унификации и стандартизации учетных процессов. |
| Ответственный исполнитель программы | Финансовое управление администрации Печенгского муниципального округа (далее - ФИНУ). |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия (далее-МБУ «ЦБ»). Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»). Муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга» (далее – МБУ «Обеспечение деятельности»). |

- Характеристика проблемы, описание основных целей и задач,

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальные финансы являются одним из основных инструментов, обеспечивающих реализацию основных стратегических целей социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, создают условия для обеспечения стабильности и повышения уровня качества жизни населения.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально – экономического развития территории.

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета муниципального округа, а также контролем за его исполнением.

Начиная с 2015 года развитие системы управления муниципальными финансами муниципальных образований Печенгского района осуществлялись в рамках муниципальных программ, утвержденных постановлениями администраций Печенгского района. Реализация данных программ позволила сформировать нормативную правовую базу, способствующую оптимизации управления бюджетными средствами, повышению эффективности бюджетных расходов, переходу к бюджетированию, ориентированному на результат.

В ходе реализации действовавших ранее программ достигнуты следующие результаты:

-	своевременно и качественно сформирован проект программного бюджета муниципального района;

-	достигнут показатель 98 % (при плановом показателе не менее 90%) по расходам, формируемым в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов консолидированного бюджета Печенгского района;

-	своевременно и в полном объеме представлена отчетность об исполнении консолидированного бюджета Печенгского района.

Консолидированный бюджет Печенгского района за 2019 год исполнен с профицитом в размере 35,1 млн. руб.

В целях исключения кассовых разрывов, в течение 2019 года производилось заимствование средств муниципальных учреждений муниципальных образований Печенгского района.

На протяжении многих лет ОМСУ Печенгского района придерживались взвешенной долговой политики, в результате чего обязательства муниципальных образований Печенгского района перед коммерческими банками на 01.01.2020 отсутствуют. Объем муниципального долга за отчетный период сложился в размере                     115,7 млн. руб., структуру которого составили бюджетные кредиты, предоставленные Министерством финансов Мурманской области бюджету Печенгского района.

Управление муниципальным долгом в Печенгском районе осуществлялось исключительно с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, особенно по вопросам, касающимся предельных объемов долга и дефицита, во избежание приостановления межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

В целях формирования и управления средствами резервных фондов администраций Печенгского района на постоянной основе проводился анализ объема ассигнований резервных фондов.

На постоянной основе ведется работа с налоговым органом, главными администраторами неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для улучшения качества администрирования доходов, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по неналоговым доходам и принятие всех мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для ее снижения.

Утверждены планы мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципальных образований Печенгского района в целях оздоровления муниципальных финансов и отчеты о его выполнении.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

-	ежегодно проводились публичные слушания по проектам бюджетов и по отчетам об исполнении местных бюджетов;

-	регулярно размещалась информация на официальных сайтах муниципальных образований Печенгского района о планировании и исполнении местных бюджетов, муниципальном долге, в том числе в доступной для граждан форме – информационный ресурс «Бюджет для граждан».

В условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджета муниципального округа требуется усиленное внимание за обеспечением взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами, повышением эффективности и результативности бюджетных расходов. Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности.

Для повышения эффективности деятельности необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов взвешенной бюджетной политики, к которым относится:

-	реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

-	полнота учета и прогнозирование объема финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение конкретных целей (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество, поступления от приносящей доход деятельности). Проведение оптимизационных мероприятий;

-	соблюдение установленных бюджетных ограничений и обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального округа при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Программа ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе администрации Печенгского муниципального округа, ее структурных подразделений, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов ее реализации.

Реализация программы вносит значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей социально – экономического развития Печенгского муниципального округа, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке.

На основе указанных принципов определена стратегическая цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

1.	Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2.	Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

3.	Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории Печенгского муниципального округа.

4. Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово- хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Достижение цели каждой подпрограммы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1.	Соблюдение программно-целевого принципа формирования бюджета муниципального округа.

2.	Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетного процесса.

3.	Своевременное и полное исполнение обязательств муниципального округа.

4. Поэтапное снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального округа.

5. Повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, унификации и стандартизации учетных процессов.

- Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального округа к общему объему долговых обязательств | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выписка из муниципальной долговой книги об отсутствии просроченной задолженности |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года | % | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 |  | 4,5 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 1.3. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального округа | Да=1/Нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Ведомственный контроль администрации Печенгского муниципального округа |
| 2. | Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведомственный контроль администрации Печенгского муниципального округа (реестр распоряжений) |
| 2.2. | Подпрограмма 2 « Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема целевых средств | % | 17,6 | <=27 | <=28 | <=28 | <=27 |  | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Размер дефицита бюджета округа | % | профицит | <=7,8 | <=10 | <=10 | <=10 |  | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.3.2. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | III | II | II | II | II |  | Результаты мониторинга качества осуществления бюджетного процесса в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области 217-ПП |
| 2.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета округа, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ведомственный контроль администрации Печенгского муниципального округа |
| 2.4.2. | Отсутствие пеней и штрафов по уплате налогов и сборов у муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа | Да=1/ нет= 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ведомственный контроль администрации Печенгского муниципального округа |

- III. Перечень и краткое описание подпрограмм

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» (приложение 1):

- Цель подпрограммы – обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

- В рамках реализации подпрограммы 1 осуществляется формирование и расходование средств резервного фонда администрации Печенгского муниципального округа (далее - резервный фонд). Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета округа. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете округа на очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера.

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по формированию и расходованию средств резервного фонда.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить в 2021-2023 годах своевременное устранение непредвиденных расходов локального и муниципального характера бюджета округа, в том числе расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

- Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» (приложение 2):

- Цель подпрограммы – выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение.

- Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- В 2018 году заключены два дополнительных соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) по ранее привлеченным бюджетным кредитам в общей сумме 107,9 млн. руб. На основании этих соглашений бюджет Печенгского муниципального района получил возможность поэтапного погашения долговых обязательств в течение 10 лет под 0,1 процентов годовых.

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Печенгского муниципального округа.

- Масштабы выполнения мероприятия подпрограммы определяется конъюнктурой кредитного рынка Российской Федерации.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга, высвобождать средства бюджета округа, которые необходимо направлять на решение проблем, реализацию социально-экономических задач и выполнение обязательств перед населением Печенгского округа.

Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» (приложение 3):

Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории Печенгского муниципального округа.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1.	Эффективное планирование бюджета муниципального округа, совершенствование нормативно – методического обеспечения бюджетного процесса.

2. Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета округа.

3.	Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном округе.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит своевременно и качественно готовить проект бюджета округа на трехлетний период. Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств бюджета, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания» (приложение 4):

Цель подпрограммы – повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово- хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа.

Задачей подпрограммы является ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово – хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, составление отчетности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

-	повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, унификации и стандартизации учетных процессов;

-	автоматизация бухгалтерского (бюджетного), планового учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

-	сокращение затрат на ведение учета;

-	повышение прозрачности учетных процессов;

-	 повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

- тыс. руб.

|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Печенгском муниципальном округе» | всего | 162 957,0 | 53 565,7 | 54 231,0 | 55 160,3 |
|  | бюджет муниципального округа | 162 957,0 | 53 565,7 | 54 231,0 | 55 160,3 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | всего | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | бюджет муниципального округа | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет муниципального округа | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания» | всего | 153 057,0 | 50 265,7 | 50 931,0 | 51 860,3 |
|  | бюджет муниципального округа | 153 057,0 | 50 265,7 | 50 931,0 | 51 860,3 |

- Описание механизмов управления рисками

Важным условием реализации программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.

Реализация программы подвержена влиянию следующих рисков и негативных факторов:

-	изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации программы;

-	замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности программы;

-	недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий программы;

-	риски, связанные с увеличением заемных средств в рамках управления муниципальными финансами вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации;

-	неисполнение принципалами обязательств по муниципальной гарантии;

-	низкий уровень квалификации специалистов, осуществляющих ведение бюджетного учета и составления бухгалтерской (бюджетной отчетности), осуществления контрольных мероприятий.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе следующих мер:

-	мониторинг планируемых изменений федерального, регионального законодательства;

-	мониторинг экономической ситуации с оценкой возможных последствий, актуализация программы;

-	ежегодное уточнение объемов финансовых средств исходя из возможностей бюджета округа;

-	перераспределение средств внутри программы;

-	осуществление контроля за своевременным прохождением повышения квалификации специалистами;

-	мониторинг показателей долговой устойчивости.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в Программу.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Приложение 1 к программе

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | - Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Формирование и расходование средств резервного фонда. |
| Целевые показатели подпрограммы | Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 9 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 3 000,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального округа. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Своевременное устранение непредвиденных расходов локального и муниципального характера бюджета округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ФИНУ |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета округа, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственный контроль администрации Печенгского муниципального округа |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача1. Формирование и расходование средств резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельный вес резервного фонда муниципального округа в объеме расходов бюджета округа | % | 0,2 | <=3 | <=3 | <=3 | <=3 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Задача 1. Формирование и расходование средств резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Резервный фонд непредвиденных расходов | ФИНУ | 2021-2023 | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.2. | Резервный фонд администрации Печенгского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | ФИНУ | 2021-2023 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |

Приложение 2 к программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Управление муниципальным долгом»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа. |
| Целевые показатели подпрограммы | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема целевых средств |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 900,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2021 год - 300,0 тыс. руб.; 2022 год - 300,0 тыс. руб.; 2023 год - 300,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального округа. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, высвобождение средств бюджета округа, и направление их на решение проблем, реализацию социально - экономических задач и выполнение обязательств перед населением Печенгского округа |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ФИНУ |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Выполнение комплекса операций и функций по управлению муниципальным долгом Печенгского муниципального округа и, прежде всего, планирование, привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение муниципального долга муниципального образования к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | 17,6 | <=27 | <=28 | <=28 | <=27 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Отсутствие просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального округа | Да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выписка из долговой книги муниципального округа Печенгский муниципальный округ |
| 2.1.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,01 | <= 0,03 | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,01 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| Задача 1. Планирование, привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств Печенгского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нормативно - правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| 1.2. | Обслуживание муниципального долга | ФИНУ | 2021-2023 | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Бюджет муниципального округа |  |
| 1.3. | Проведение открытых конкурсов (аукционов) по выбору кредитной организации на предоставление финансовых услуг | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к программе |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 3

«Повышение качества управления муниципальными финансами»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально – экономического развития территории Печенгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективное планирование бюджета муниципального округа, совершенствование нормативно – методического обеспечения бюджетного процесса. 2. Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета округа. 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном округе. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Размер дефицита бюджета округа. 2. Степень качества осуществления бюджетного процесса |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Своевременная и качественная подготовка проект бюджета округа на трехлетний период. Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности как надежное обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета, которое позволяет оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Печенгского муниципального округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ФИНУ |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально – экономического развития территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размер дефицита бюджета округа | % | профицит | <=7,8 | <=10 | <=10 | <=10 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 1.2. | Степень качества осуществления бюджетного процесса | степень | III | II | II | II | II | Результаты мониторинга качества осуществления бюджетного процесса в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области 217-ПП |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Эффективное планирование бюджета муниципального округа, совершенствование нормативно – методического обеспечения бюджетного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля программных расходов бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа | % | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.1.2. | Доля условно утвержденных расходов бюджета округа на плановый период | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Бюджет муниципального округа |
| 2.1.3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.2. | Задача 2: Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Динамика налоговых и неналоговых доходов к предыдущему отчетному периоду | % | 2,7 | 3 | 4 | 4 | 4 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.2.2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств от утвержденных параметров бюджета округа | % | 96,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2.2.3 | Выполнение контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий в части осуществления внутреннего муниципального контроля | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа, ведомственный учет администрации муниципального округа |
| 2.3. | Задача 3: Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования публикаций «бюджет для граждан», характеризующих уровень открытости бюджетных данных | Да=1/нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сайт муниципального образования |
| 2.3.2 | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена на сайте bus.gov.ru | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные размещенные на сайте bus.gov.ru |

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Эффективное планирование бюджета муниципального округа, совершенствование нормативно – методического обеспечения бюджетного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нормативно правовое регулирование в сфере бюджетного процесса муниципального округа | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |
| 1.2. | Формирование проекта бюджета округа в соответствии с действующим законодательством с соблюдением всех норм и ограничений | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |
| 1.3. | Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативами на содержание, утверждаемыми Постановлением Правительства Мурманской области | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |
| 1.4. | Разработка планов повышения эффективности бюджетных расходов, повышения доходности бюджета округа | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |
| Задача 2. Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с главными администраторами доходов по прогнозированию доходов, выявлению резервов по увеличению налоговой базы, контролю зачисления невыясненных поступлений, сокращению дебиторской задолженности | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| 2.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| 2.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| 2.4. | Внутренний финансовый контроль эффективности использования бюджетных средств | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение и актуализация информации на портале «Электронный бюджет» | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
| 3.2. | Регулярное размещение на сайте муниципального образования информации о формировании, исполнении бюджета округа | ФИНУ | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к программе |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово –хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, составление отчетности. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета округа, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 2. Отсутствие пеней и штрафов по уплате налогов и сборов у муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 153 057,0 тыс. рублей, т. ч. по годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). бюджет муниципального округа. 2021; 50 265,7; 50 265,7. 2022; 50 931,0; 50 931,0. 2023; 51 860,3; 51 860,3. Всего; 153 057,0; 153 057,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, унификации и стандартизации учетных процессов. |
| Исполнитель подпрограммы | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», МБУ «Обеспечение деятельности» |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета финансово- хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета округа, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 1.2. | Отсутствие пеней и штрафов по уплате налогов и сборов у муниципальных учреждений Печенгского муниципального округа | Да=1/ нет =0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово –хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, составление отчетности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами, в сфере бухгалтерского и налогового учета | да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственный контроль учреждений |
| 2.1.2. | Соблюдение сроков предоставления установленной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета округа, контрольные органы | да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственный контроль учреждений |
| 2.1.3. | Обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета | да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственный контроль учреждений |
| 2.1.4. | Отсутствие нарушения сроков оплаты платежных документов | да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственный контроль учреждений |
| 2.1.5. | Отсутствие нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам обслуживаемых учреждений | да=1/ нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственный контроль учреждений |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
| Задача 1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово – хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, составление отчетности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих бухгалтерский учет обслуживаемых учреждений Печенгского муниципального округа | МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 122157,0 | 40335,0 |  | 40677,8 |  | 41144,2 |  | Бюджет муниципального округа |  |
|  |  | МКУ «ЦБ» |  | 23825,1 | 7664,3 |  | 7896,1 |  | 8264,7 |  |  |  |
|  |  | МБУ «Обеспечение деятельности» |  | 7 074,9 | 2 266,4 |  | 2 357,1 |  | 2 451,4 |  |  |  |
| 1.2. | Контроль за наличием и движением финансовых и нефинансовых активов и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами | МБУ «ЦБ», МКУ «ЦБ», МБУ «Обеспечение деятельности» | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  | 153 057,0 | 50 265,7 |  | 50 931,0 |  | 51 860,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 153 057,0 | 50 265,7 |  | 50 931,0 |  | 51 860,3 |  |  |  |