**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа. 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.  4. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  5. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  6. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  7. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».  8. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.  9. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  10. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.  11. Количество отремонтированных подпорных стен.  12. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.  13. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  14. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.  15. Приобретение рассады, саженцев.  16. Содержание фонтана в г. Заполярный.  17. Исправное состояние сетей наружного освещения.  18. Количество благоустроенных детских игровых площадок.  19. Содержание детских игровых и спортивных площадок.  20. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  21. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).  22. Количество трудовых бригад.  23. Количество установленных опор наружного освещения.  24. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.  25. Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».  Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».  Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **398 901,5** **тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 398901,5 тыс. рублей, из них:  2023 год: 138283,3 тыс. рублей,  2024 год: 158994,8 тыс. рублей,  2025 год: 101623,4 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 1033,2 тыс. рублей,  в том числе:  2023 год: 344,4 тыс. рублей;  2024 год: 344,4 тыс. рублей;  2025 год: 344,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.  Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее – МКУ «УБиР»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением) (далее – ОРН) |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.

Основные показатели эффективности реализации программы

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | Источник  данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | | Оценка | Годы реализации программы | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | | |  |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | | да | | | да | да | | да | | | да | | | | | Результаты опроса населения |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | | шт. | 5 | | | 5 | Не менее 5 | | Не менее  4 | | | Не менее 4 | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.1.2. | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчет МБУ «НДС» | |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчет МБУ «НДС» | |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения | | % | - | | | 2 | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | | Отчеты ОС и ЖКХ | |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | | % | 1,5 | | | 1,4 | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | | Отчеты ОС и ЖКХ | |
| 2.2.3. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчеты ОС и ЖКХ | |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | | да/ нет | | да | | да | да | | да | | да | | | | Отчет КУИ | | |
| 2.3.2. | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | | кв. м. | | 1589 | | 1800 | Не менее 700 | | Не менее 700 | | Не менее 700 | | | Отчет МБУ «НДС» | | | |
| 2.3.3. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, не востребованных родственниками) | | шт. | | 4 | | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | | Отчеты исполнителей программы | | | |
| 2.3.4. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | | да/ нет | | да | | да | да | | да | | да | | | Отчет ОРН | | | |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество отремонтированных подпорных стен | | шт. | - | | | 2 | Не менее 2 | Не менее 1 | | - | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.2. | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | | шт. | - | | | - | 3 | 2 | | - | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.3. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | | кв. м. | - | | | - | Не менее 1500 | Не менее 1500 | | - | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.4. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | | шт. | - | | - | | - | Не менее 20 | | - | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.5. | Приобретение рассады, саженцев | | да/  нет | - | | - | | да | да | | да | | | Отчет МБУ «НДС» | | | | |
| 2.4.6. | Содержание фонтана в г. Заполярный | | да/  нет | да | | да | | да | да | | да | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.7. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.8. | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | | шт. | 6 | | | 4 | 9 | 6 | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.9. | Содержание детских игровых и спортивных площадок | | да/ нет | - | | | - | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.10. | Количество эвакуированного с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | | шт. | 14 | | | 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | | Не менее 10 | | | Отчет МБУ «НДС» | | | | |
| 2.4.11. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | | шт. | 12 | | | 7 | Не менее  20 | Не менее  20 | | Не менее  20 | | | Отчеты  МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.12. | Количество трудовых бригад | | шт. | - | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | Отчеты  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.13. | Количество установленных опор | | Шт. | - | | | - | Не менее 20 | Не менее 30 | | - | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.14. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты  МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | | голов | - | | | - | Не менее 200 | Не менее 200 | | Не менее 200 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 3):

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 4):

Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 5):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности безнадзорных животных.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Охрана окружающей среды»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа |
| Основные мероприятия подпрограммы | Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  **38 655,2 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 38655,2 тыс. рублей, из них:  2023 год: 12500,0 тыс. рублей,  2024 год: 12880,0 тыс. рублей,  2025 год: 13275,2 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. 2. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.   Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР», МБУ «НДС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **9000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 29655,2 | 9500,0 | 9880,0 | 10275,2 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **29655,2** | **9500,0** | **9880,0** | **10275,2** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **38655,2** | **12500,0** | **12880,0** | **13275,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **38655,2** | **12500,0** | **12880,0** | **13275,2** |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **38655,2** | **12500,0** | **12880,0** | **13275,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **38655,2** | **12500,0** | **12880,0** | **13275,2** |

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2023-2025 | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | шт. | Не менее 5 | Не менее 4 | Не менее 4 | МКУ «УБиР» |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС» |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС» |

Приложение 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные мероприятияподпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  2. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  3. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **6279,7 тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 6279,7 тыс. рублей, из них:  2023год: 2079,7 тыс. рублей,  2024 год: 2100,0 тыс. рублей,  2025 год: 2100,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.  Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **6279,7** | 2079,7 | 2100,0 | 2100,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **6279,7** | **2079,7** | **2100,0** | **2100,0** |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **6279,7** | **2079,7** | **2100,0** | **2100,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **6279,7** | **2079,7** | **2100,0** | **2100,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **6279,7** | **2079,7** | **2100,0** | **2100,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **6279,7** | **2079,7** | **2100,0** | **2100,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2023-2025 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло– и водоснабжения от общей протяженности системы тепло– и водоснабжения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2023-2025 | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2023-2025 | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |

Приложение 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Расширение мест захоронения. 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области». 2. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.   3. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  4. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **24501,6** **тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 24501,6 тыс. рублей, из них:  2023 год: 11479,8 тыс. рублей,  2024 год: 65410,9 тыс. рублей,  2025 год: 6510,9 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области».  Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ.  Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ; МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; ОРН |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4968,9 | 4968,9 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** |  |  |  |  |
| 3.1.2. | | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 16312,8 | 5437,6 | 5437,6 | 5437,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **5437,6** | **5437,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **21281,7** | **10406,5** | **5437,6** | **5437,6** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **21281,7** | **10406,5** | **5437,6** | **5437,6** |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3219,9 | 1073,3 | 1073,3 | 1073,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3219,9** | **1073,3** | **1073,3** | **1073,3** |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОРН |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **3219,9** | **1073,3** | **1073,3** | **1073,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **3219,9** | **1073,3** | **1073,3** | **1073,3** |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **24501,6** | **11479,8** | **6510,9** | **6510,9** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **24501,6** | **11479,8** | **6510,9** | **6510,9** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2023 | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | да | да | КУИ |
| 3.1.2. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2023-2025 | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | кв.м. | не менее 700 | не менее 700 | не менее 700 | МБУ «НДС» |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | 2023-2025 | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками) | шт. | 4 | 5 | 5 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2023-2025 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | Да/нет | да | да | да | ОРН |

Приложение 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Комплексное благоустройство городской среды»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. |
| Основные мероприятияподпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество отремонтированных подпорных стен.   2. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.  3. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  4. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.  5. Приобретение рассады, саженцев.  6. Содержание фонтана в г. Заполярный.  7. Исправное состояние сетей наружного освещения.  8. Количество благоустроенных детских игровых площадок.  9. Содержание детских игровых и спортивных площадок.  10. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  11. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).  12. Количество трудовых бригад.  13. Количество установленных опор наружного освещения.  14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **329 465,0** **тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: тыс. рублей, из них:  2023 год: тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 329465,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 112223,8 тыс. рублей,  2024 год: 137503,9 тыс. рублей,  2025 год: тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.  Создание новых мест досуга для населения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ, МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, мероприятие | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство городской среды** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | | 2023-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 7500,0 | 1000,0 | 6500,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **7500,0** | **1000,0** | **6500,0** | **0,0** |
| 4.1.2. | | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 32988,8 | 11988,8 | 21000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **32988,8** | **11988,8** | **21000,0** | **0,0** |
| 4.1.3. | | Повышение привлекательности объектов благоустройства | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2450,0 | 450,0 | 1500,0 | 500,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2450,0** | **450,0** | **4500,0** | **500,0** |
| 4.1.4. | | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 64582,5 | 21410,6 | 21522,2 | 21649,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **64582,5** | **21410,6** | **21522,2** | **21649,7** |
| 4.1.5. | | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 16443,3 | 7883,5 | 6559,8 | 2000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **16443,3** | **7883,5** | **6559,8** | **2000,0** |
| 4.1.6. | | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| 4.1.7. | | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2100,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** |
| 4.1.8. | | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5404,5 | 1801,5 | 1801,5 | 1801,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **5404,5** | **1801,5** | **1801,5** | **1801,5** |
| 4.1.9. | | Устройство наружного освещения | | 2023-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 39228,4 | 14228,4 | 25000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **172197,5** | **59962,8** | **85083,5** | **27151,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **172197,5** | **59962,8** | **85083,5** | **27151,2** |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | | 2023-2025 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 157267,5 | 52261,0 | 52420,4 | 52586,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **157267,5** | **52261,0** | **52420,4** | **52586,1** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **157267,5** | **52261,0** | **52420,4** | **52586,1** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **157267,5** | **52261,0** | **52420,4** | **52586,1** |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **329465,0** | **112223,8** | **137503,9** | **79737,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **329465,0** | **112223,8** | **137503,9** | **79737,3** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2023-2025 | | Количество отремонтированных подпорных стен | | шт. | Не менее 2 | Не менее 1 | - | МКУ «УБиР» |
| Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | | шт. | 3 | 2 | - |
| 4.1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2023-2025 | | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | | кв.м | Не менее 1500 | Не менее 1500 | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства | 2023-2025 | | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | | шт. | - | Не менее 20 | - | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| Приобретение рассады, саженцев | | да/нет | да | да | да |
| Содержание фонтана в г. Заполярный | | да/нет | да | да | да |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2023-2025 | | Исправное состояние сетей наружного освещения | | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.5. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | 2023-2025 | | Количество благоустроенных детских игровых площадок | | шт. | 9 | 6 | - | МКУ «УБиР»  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок | | да/нет | да | да | да |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2023-2025 | | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | МБУ «НДС» |
| 4.1.7. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2023-2025 | | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | | шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.8. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | | Количество трудовых бригад | | шт. | 3 | 3 | 3 | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.9. | Устройство наружного освещения | 2023-2024 | | Количество установленных опор наружного освещения | | шт. | Не менее 20 | Не менее 30 | - | МКУ «УБиР» |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |

Приложение 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Организация отлова животных без владельцев»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Основные мероприятияподпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев |
| Показатели подпрограммы | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **0,0 тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2025 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | МКУ «УБиР» |