МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Печенгского муниципального округа

«Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Физическая культура и спорт» на 2022-2024 годы

| Цель программы | Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |
| --- | --- |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов. 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта. 3. Пропаганда здорового образа жизни. 4. Развитие детско-юношеского спорта. |
| Показатели программы | 1. Выполнение муниципального задания учреждениями спорта. 2. Число посещений МБУ «СК «Металлург». 3. Число посещений МБУ «СК «Дельфин». 4. Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. 5. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. 6. Привлечение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности. 7. Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта. 8. Выполнение ремонтных работ спортивных объектов в п. Печенга и нп. Луостари. 9. Выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный. 10. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения в п. Печенга. 11. Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения. 12. Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в школу!». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 370 040,0 тыс. рублей, в том числе: ФБ: 84267,9 тыс. рублей, из них: 2022 год: 25280,4 тыс. рублей, 2023 год: 58987,5 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей. ОБ: 71357,1 тыс. рублей, из них: 2022 год: 34169,5 тыс. рублей, 2023 год: 18247,5 тыс. рублей, 2024 год: 18940,1 тыс. рублей. МБ: 214415,0 тыс. рублей, из них: 2022 год: 70646,0 тыс. рублей, 2023 год: 70820,2 тыс. рублей, 2024 год: 72948,8 тыс. рублей. ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2022 год: 0,0 тыс. рублей, 2023 год: 0,0 тыс. рублей, 2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - устойчивое и эффективное функционирование спортивных учреждений; - привлечение к систематическим занятиям физической культуры и спорта наибольшего количества различных слоев населения; - увеличение количества детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и МП) |
| Исполнители программы | - |
| Соисполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Металлург» (далее - МБУ «СК «Металлург»), муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дельфин» (далее - МБУ «СК «Дельфин», муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга» (далее - МБУ «ОД ОМС гп.Печенга»), отдел образования администрации Печенгского муниципального округа (далее – отдел образования), средние общеобразовательные школы (далее – СОШ), общеобразовательные школы (далее – ООШ) |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений. Основополагающим принципом законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. В настоящее время в общественное сознание возвращаются понятия о том, что физическая активность и занятия спортом (особенно для детей и молодежи) - важнейшее условие развития человека, улучшающее качество жизни, снимающее стрессовые состояния, повышающее работоспособность.

Ранее, на территории Печенгского муниципального округа активно реализовывались муниципальные программы по развитию физической культуры и спорта. Благодаря им спорт активно внедрялся в систему образования и воспитания подрастающего поколения, использовался как средство отдыха и оздоровления различных групп населения. Также можно отметить процесс постепенного повышения интереса жителей Печенгского муниципального округа к занятиям спортом и физической культурой, увеличения значимости и престижности здорового образа жизни.

Для развития физкультурно-спортивного движения и повышения качества жизни населения на территории Печенгского муниципального округа созданы и функционируют МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин», МБУ ДО ДЮСШ, спортивные клубы. Вопросы физического воспитания детей и молодежи решаются и в образовательных организациях.

Однако, несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и спорта, сохраняют актуальность вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни. Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные выше проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и станет реализация на территории Печенгского муниципального округа данной программы.

Системные меры, включенные в программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом.

Цель программы - создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение задач по:

- созданию благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов;

-  повышению качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта;

- пропаганде здорового образа жизни;

- развитию детско-юношеского спорта.

Данная программа является логическим продолжением реализованных в предыдущие годы муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта. Успешная реализации программы будет  способствовать:

- устойчивому и эффективному функционированию спортивных учреждений;

- привлечению к систематическим занятиям физической культуры и спорта наибольшего количества различных слоев населения;

- увеличению количества детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.

- Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей

Целью программы является создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами программы, реализация которых позволит достичь поставленной цели, являются:

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов;

-   повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие детско-юношеского спорта.

Реализация программы рассчитана на 2022 – 2024 годы.

Основные показатели эффективности реализации программы

| № п/п | Цели, мероприятия и показатели | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчёт | оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания учреждениями спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчеты учреждений |
| 1.2. | Число посещений МБУ «СК «Металлург» | чел. | 28208 | 29514 | 29780 | 29850 | 29970 |  |
|  | Число посещений МБУ «СК «Дельфин» | чел. | 26465 | 19015 | 31354 | 32045 | 33531 |  |
| 1.3. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | Стат. форма № 1-ФК |
| 1.4. | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | Да /нет | да | да | да | да | да | Отчет исполнителя |
| 1.5. | Привлечение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности | Да /нет | да | да | да | да | да | Отчет исполнителя |
| Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта | Да /нет | - | - | да | да | да | Отчет исполнителя |
| 2.2 | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов в п. Печенга и нп. Луостари | Да /нет | - | - | да | да | да | Отчет исполнителя |
| 2.3. | Выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный | Да /нет | - | - | да | да | да | Отчет исполнителя |
| 2.4. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения в п. Печенга | Да /нет | - | - | да | да | да | Отчет исполнителя |
| Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения | Ед. | 20 | 45 | 46 | 47 | 48 | Стат. форма № 1-ФК |
| Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в школу!» | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Стат. форма № 1-ФК |

- Оценка эффективности программы и рисков ее реализации

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

Перечень программных мероприятий с объёмом финансирования

| № п/п |  | Цели, мероприятия | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, соисполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 170665,1 |  |  |  | 55516,1 |  |  |  | 56528,4 |  | 58620,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 170665,1 |  |  |  | 55516,1 |  |  |  | 56528,4 |  | 58620,6 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2022-2024 | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
|  |  |  |  | ОБ |  | 55084,2 |  |  |  | 17896,6 |  |  |  | 18247,5 |  | 18940,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 2 899,2 |  |  |  | 942,0 |  |  |  | 960,4 |  | 996,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 57983,4 |  |  |  | 18838,6 |  |  |  | 19207,9 |  | 19936,9 |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2022-2024 | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
|  |  |  |  | ОБ |  | 13219,9 |  |  |  | 4295,1 |  |  |  | 4379,3 |  | 4545,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 695,8 |  |  |  | 226,1 |  |  |  | 230,5 |  | 239,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 13915,7 |  |  |  | 4521,2 |  |  |  | 4609,8 |  | 4784,7 |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | 2022-2024 | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |
|  |  |  |  | ОБ |  | 41864,3 |  |  |  | 13601,5 |  |  |  | 13868,2 |  | 14394,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 2 203,4 |  |  |  | 715,9 |  |  |  | 729,9 |  | 757,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 44067,7 |  |  |  | 14317,4 |  |  |  | 14598,1 |  | 15152,2 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Организация деятельности трудовых бригад | 2022-2024 | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург» |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 690,0 |  |  |  | 230,0 |  |  |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 690,0 |  |  |  | 230,0 |  |  |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 55084,2 |  |  |  | 17896,6 |  |  |  | 18247,5 |  | 18940,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 174254,3 |  |  |  | 56688,1 |  |  |  | 57718,8 |  | 59847,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 229338,5 |  |  |  | 74584,7 |  |  |  | 75966,3 |  | 78787,5 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение материально-технического состояния учреждений физической культуры и спорта |  | 2022-2024 | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК Дельфин» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 30 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 30 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на спортивных объектах в п. Печенга и нп. Луостари |  | 2022-2024 | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | МБУ «ОД ОМС пгт Печенга» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 454,2 |  |  |  | 151,4 |  |  | 151,4 | 151,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 454,2 |  |  |  | 151,4 |  |  | 151,4 | 151,4 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Улучшение условий для занятий спортом на территории лыжной трассы в г. Заполярный |  | 2022 | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | МБУ «СК «Дельфин» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 16 272,9 |  |  |  | 16 272,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 856,5 |  |  |  | 856,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 17 129,4 |  |  |  | 17 129,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Печенга |  | 2022-2023 | ФБ |  |  | 84267,9 |  |  |  | 25280,4 |  |  | 58987,5 | 0,0 |  |  | ОС и МП |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 84267,9 |  |  |  | 25280,4 |  |  | 58987,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  | ФБ |  |  | 84267,9 |  |  |  | 25280,4 |  |  | 58987,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 16272,9 |  |  |  | 16272,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 31310,7 |  |  |  | 11007,9 |  |  | 10151,4 | 10151,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 131851,5 |  |  |  | 52561,2 |  |  | 69138,9 | 10151,4 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных общероссийских и международных соревнованиях |  | 2022-2024 |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | ОС и МП |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 7500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 7500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 7500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 7500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» |  | 2022-2024 |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел образования, МБОУ СОШ, ООШ |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 1350,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 1350,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4 |  |  |  |  | ФБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 1350,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 1350,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  | ФБ |  | 84267,9 |  | 25280,4 |  |  |  | 58987,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 71357,1 |  | 34169,5 |  |  |  | 18247,5 |  | 18940,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 214415,0 |  | 70646,0 |  |  |  | 70820,2 |  | 72948,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 370040,0 |  | 130095,9 |  |  |  | 148055,2 |  | 91888,9 |  |  |  |  |  |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к программе

Перечень программных мероприятий

с показателями результативности выполнения мероприятий

| - № - п/п | - Цели, мероприятия | - Срок исполнения |  | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  | - Исполнитель, соисполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2022 | - 2023 | - 2024 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  |
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | - Выполнение муниципального задания учреждениями спорта |  | % | 100 | 100 | 100 | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |  |
|  |  |  | - Число посещений МБУ «СК «Металлург» |  | посещений | 29780 | 29850 | 29970 |  |  |
|  |  |  | - Число посещений МБУ «СК «Дельфин» |  | посещений | 31354 | 32045 | 33531 |  |  |
|  |  |  | Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 49 | 50 | 51 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2022-2024 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | да/нет | да | да | да | МБУ «СК «Металлург» МБУ «СК «Дельфин» |  |
| 1.3. | Организация трудовых бригад | 2022-2024 | Привлечение несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности |  | да/нет | да | да | да | МБУ «СК «Металлург» |  |
| Мероприятие 2. Мероприятие 2. Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение материально-технического состояния учреждений физической культуры и спорта | 2022-2024 | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов учреждений физической культуры и спорта |  | да/нет | да | нет | нет | МБУ «СК «Металлург», МБУ «СК «Дельфин» |  |
| 2.2. | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на спортивных объектах в п. Печенга и нп. Луостари | 2022-2024 | Выполнение ремонтных работ спортивных объектов в п. Печенга и нп. Луостари |  | да/нет | да | да | да | МБУ «ОД ОМС гп. Печенга» |  |
| 2.3. | Улучшение условий для занятий спортом на территории лыжной трассы в г. Заполярный | 2022 | Выполнение работ по наружному освещению лыжной трассы в г. Заполярный |  | да/нет | да | да | да | МБУ «СК «Дельфин» |  |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Печенга | 2022-2023 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения в п. Печенга |  | да/нет | да | да | да | ОС и МП |  |
| Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского муниципального округа в областных общероссийских и международных соревнованиях | 2022-2024 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди различных слоев населения |  | Ед. | 46 | 47 | 48 | ОС и МП |  |
| Мероприятие 4. Развитие детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и участие обучающихся Печенгского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятих, в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!» | 2022-2024 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в школу!» |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | Отдел образования, МБОУ СОШ, ООШ |  |