Информация об основных итогах контрольного мероприятия  по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования средств районного бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию подпрограммы 3 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Печенгский район»

(отчет от 24.09.2020)

Объект контрольного мероприятия:

- Администрация муниципального образования Печенгский район Мурманской области (далее – Администрация).

Проверяемый период: 2019 год.

По результатам мероприятия установлено следующее.

- Исполнение показателей подпрограммы 3 Отделом не подтверждены. Документы, подтверждающие достижение установленных значений целевых индикаторов в ходе проведения контрольного мероприятия, не представлены.

- Достоверность отражаемых конкретных результатов в отчете о ходе реализации подпрограммы 3 муниципальной программы не подтверждена.

- Исполнение программных мероприятий за 2019 год за счет средств районного бюджета составило 1 446,2 тыс. рублей или 96% от утвержденных бюджетных назначений.

- Нарушения Администрацией условий муниципальных контрактов (договоров) в части несвоевременной оплатой обязательств, несвоевременного возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

- Меры ответственности за нарушение сроков поставки товаров по договорам и муниципальным контрактам Администрацией к Поставщикам не применены.

- В расходных кассовых ордерах от 15.02.2019 № 78 и 12.03.2019 № 136 операции проведены в нарушение Приказа № 157н.

- В нарушение Указаний № 3210-У расходные кассовые ордера от 15.02.2019 № 78 и 12.03.2019 № 136 оформлены без письменных заявлений подотчетных лиц, а также авансовые отчеты с прилагаемыми подтверждающими документами отсутствуют.

- Даты праздничных событий, утвержденные планом работы Отдела и проведенные в установленные в 2019 году сроки, в рамках мероприятия «Районные мероприятия, посвященные памятным датам Российской Федерации, Мурманской области, Печенгского района», не соответствуют памятным датам России, установленным Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

- Акт о списании объекта основных средств (мемориальные таблички), в ходе проведения контрольного мероприятия, не представлен.

В Администрацию направлено представление по принятию мер по устранению нарушений и недостатков.

Отчет направлен в Совет депутатов Печенгского района.