МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования

в 2011 году бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Дошкольное здоровое питание» на 2011-2013 годы» в отделе образования администрации

муниципального образования Печенгский район

30.03.2012                                                                                                  п. Никель

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район от 30.12.2011 № 5-К (с изменениями, внесенными приказами от 24.01.2012 № 5-К/1, от 27.02.2012 № 5-К/2), распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район от 24.01.2012 № 5-Р, от 27.02.2012 № 7-Р, от 12.03.2012   № 8-Р.

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования в 2011 году бюджетных средств, направленных на реализацию МЦП «Дошкольное здоровое питание » на 2011-2013годы».

Срок проведения проверки: с 25.01.2012 по 13.03.2012.

Объекты проверки:

- администрация муниципального образования Печенгский район (далее – Администрация),

- отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район (далее – Отдел образования),

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ).

По результатам проверки оформлен акт проверки от 13.03.2012            № 02/12 Отдела образования, который подписан начальником Отдела образования и  руководителем - главным бухгалтером муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению бухгалтерского обслуживания образовательных учреждений муниципального образования Печенгский район Мурманской области» без возражений.

Общие сведения

- Муниципальная целевая программа «Дошкольное здоровое питание» на 2011-2013 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации от 15.10.2010 № 586. Основным заказчиком Программы определена Администрация. Разработка и реализация Программы возложена на Отдел образования (до 25.02.2011 – управление образования). Контроль над исполнением Программы возложен на заказчика и постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Печенгский район (далее – Совет депутатов) по образованию, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту.

- Главной целью Программы является обеспечение стабильного функционирования  МДОУ, исключение случаев приостановки работы учреждений вследствие внезапного выхода из строя технологического оборудования, предотвращение аварий в дошкольных образовательных учреждениях. Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, должно позволить улучшить условия питания  детей в МДОУ и повысить качество питания.

- Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы и предполагала следующие этапы реализации в 2011 году:

- -  II-III кварталы - закупка технологического оборудования;

- - III-IV кварталы - демонтаж, монтаж и подключение оборудования, установка принудительной вентиляции, ремонт помещения.

В соответствии с решением Совета депутатов от 24.12.2010 № 183 «О районном бюджете на 2011 год» первоначальный объем финансирования Программы составил 2 570 000,0 руб. В течение года в Программу внесены изменения следующими постановлениями Администрации:

- от 13.05.2011 № 364 - с целью уточнения объемов финансирования (в первоначальной редакции Программы была допущена техническая ошибка, общий объем финансирования уменьшился до 2 440 000,0 руб.);

- от 05.12.2011 № 1098 - с целью эффективного использования бюджетных средств (экономия в сумме 97 400,0 руб., полученная в ходе размещения заказов (по пунктам 2.1, 2.4, 2.5 Программы),  направлена на реализацию пункта 2.1. «Техническая модернизация пищеблока учреждений», общий  объем финансирования не изменился);

- от 09.12.2011 № 1111 - с целью эффективного использования бюджетных средств (в связи с отказом подрядчика от выполнения работ, средства, предусмотренные на реализацию пункта 2.3 «Выполнение работ по установке принудительной вентиляции в МДОУ № 1» в сумме 450 000,0 руб. направлены на реализацию пункта 2.1. «Техническая модернизация пищеблока учреждений», общий объем финансирования не изменился).

Результаты проверки

С целью реализации пункта 2.1 Программы «Техническая модернизация пищеблоков»:

- МДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 заключены прямые договора с ООО «БаренцСбыт», ООО «Компания ТПО», ИП Гловацкий А.В. на поставку 25 единиц оборудования на общую сумму 547 400,0 руб. (реестр договоров прилагается к настоящему Акту). Оборудование от поставщиков (ООО «Компания ТПО», ИП Гловацкий А.В.) поступило, оплата поставщику не произведена. Вместе с тем, вследствие нарушения обязательств поставщиком ООО «БаренцСбыт», договора поставок заключенные между МДОУ №№ 4,7,27 на общую сумму 193 000,0 руб. исполнены не были;

- Отделом образования заключен муниципальный контракт от 31.10.2011 № 642-юр (далее – контракт № 642-юр) с ООО «Абат-Сервис» на поставку, установку и подключение 26 единиц столового оборудования для МДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 на общую сумму 1 034 800,0 руб.

Согласно пункта 1.1 контракта № 642-юр Заказчик (Отдел образования) поручает, а Поставщик (ООО «Абат-Сервис») принимает на себя обязательства по поставке, установке и подключению столового оборудования для МДОУ Печенгского района в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к контракту.

Согласно пункта 6.8 контракта № 642-юр, столовое оборудование считается поставленным и установленным и подключенным с момента подписания  товарной накладной и акта ввода в эксплуатацию.

В ходе контрольного мероприятия, осуществлены выездные проверки полноты выполнения программных мероприятий в МДОУ  №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 (Акты контрольного обследования МДОУ прилагаются к настоящему Акту), в результате которых установлено следующее.

Все оборудование, полученное по контракту № 642-юр находится в МДОУ и частично эксплуатируется. Предъявленное оборудование соответствует спецификации муниципального контракта № 642-юр. Инструкции по эксплуатации на некоторые виды оборудования не имеют перевода на русский язык.

Установка и подключение оборудования Поставщиком (ООО «Абат-Сервис») не произведена. Актов вводов в эксплуатацию проверки представлено не было.

Из документов, представленных проверке, руководителями МДОУ следует, что в технической документации на электроустановки отсутствуют записи о вводе их в эксплуатацию.

Проверке были представлены договора на эксплуатацию и обслуживание электроустановок от 10.01.2012 (далее - Договора), заключенные между исполнителем муниципальным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба» (далее - МУ «ХЭС») и заказчиками МДОУ. Из пункта 1.2 Договоров следует, что МДОУ должны разработать инструкции по охране труда для работников обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведения испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем МДОУ.

Документов подтверждающих исполнения пункта 2.1 указанного Договора, руководителями МДОУ  проверке представлено не было.

Тем не менее, в соответствии с пунктом 2.4  Виды деятельности МДОУ Устава МДОУ, следует, что:

- МДОУ осуществляет образовательную деятельность и реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  МДОУ осуществляет медицинскую деятельность, направленную на следующие виды работ и услуг: осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, осуществление медицинской  деятельности, требующей специального разрешения в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, разработка должностных инструкций направленных на обеспечение электробезопасности не входит в виды деятельности  МДОУ.

Руководителями МДОУ в период проверки, были предъявлены Акты выполненных работ, из которых следует, что  МУ «ХЭС» выполнило работы по установке и введению в эксплуатацию оборудования для пищеблоков в вышеуказанных дошкольных учреждениях  согласно Договору.

В то же время, Стороны Договора не учли, что  данный вопрос регулируется пунктами 1.2.2, 1.2.4 и 1.3.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго РФ от 13.01.2003 (далее - Правила). В развитие этой нормы Правил определение круга организаций, не занимающихся производственной деятельностью, дано в письме Минэнерго РФ от 24.02.2004 № 32-01-05.

Согласно пункта 4.1 контракта № 642-юр, цена контракта составляет 1 034 800,0 рублей. Цена контракта включает все расходы, которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта, связанные с поставкой столового оборудования, в том числе стоимость оборудования, доставку (транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы), установку и подключение оборудования, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

На момент проведения проверки перед Поставщиком (ООО «Абат-Сервис»), числится кредиторская задолженность в сумме 1 034 800,0 руб.

Как указывалось выше, столовое оборудование, согласно контракта № 642-юр, Заказчиком (Отделом образования) было получено. Данное оборудование было принято к учету только на основании накладных и счетов-фактур, но без актов ввода в эксплуатацию, которые также являются первичными учетными документами, что предусмотрено пунктом 6.8 контракта № 642-юр.

Таким образом, в нарушение статей 309, 408, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 1, 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 6.8 контракта № 642-юр кредиторская задолженность в сумме 1 034 800,0 руб., была принята к учету Отделом образования неправомерно.

Согласно пояснению руководителя муниципального казенного учреждения «Управление Бухгалтерского обслуживания образовательных учреждений» образование кредиторской задолженности связано с тем, что Поставщиком (ООО «Абат-Сервис») был предоставлен полный пакет документов для оплаты (счет, счет-фактура, накладная). Заявки на финансирование отправлены в финансовый отдел Администрации 13 и 23 декабря 2011. Финансирование поступило на лицевой счет распорядителя бюджетных средств Отдела образования 28 и 29 декабря 2011. Работниками бухгалтерии технически не было возможности отправить заявки на кассовый расход.

Из пояснений от 01.03.2012, начальника Отдела образования, следует, что  Поставщик (ООО «Аббат-Сервис») письменно уведомлен  о том, что оплата выполненных работ будет произведена только после получения Отделом образования полного пакета документов.

В то же время из пояснений начальника Отдела образования, следует, что  Поставщик (ООО «Аббат-Сервис»), в свою очередь, не намерен выполнять условия контракта № 642-юр без полной оплаты стоимости.

Кроме этого, согласно пункта 8.1 контракта № 642-юр предусмотрено, что при несоблюдении предусмотренных контрактом сроков поставки, установки и подключения оборудования, Поставщик (ООО «Аббат-Сервис») обязан уплатить Заказчику (Отдел образования) неустойку в размере 3/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от цены контракта, указанной в пункте 4.1, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.

Согласно ставки рефинансирования ЦБ РФ на 12.03.2012 (8%) и с учетом дней просрочки (103 дня) сумма неустойки на 12.03.2012  составляет 85 267,52 руб.

Кроме того, согласно спецификации контракта № 642-юр стоимость холодильника Nord 431-7-010 составляет 21 000,0 руб. По информации полученной из сети интернет (http://www.nadavi.ru/descr/nord/431/descr-40.php) стоимость холодильника Nord 431-7-010 в свободной продаже составляет от  7 850,0 руб. до 9 722,0 руб.

При составлении технического задания, а также при составлении технико-экономического обоснования Программы, исходя из максимальной стоимости в 9 800,0 руб., холодильника Nord 431-7-010 в свободной продаже, объем средств использованный на покупку двух холодильников Nord 431-7-010  превысил необходимые на 22 400 руб., то есть в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации неэффективное использование бюджетных средств составляет 22 400,0 руб.

С целью реализации пункта 2.2 Программы заключены прямые договора между МДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 и ООО «Скиф» на поставку электроматериалов для подключения оборудования на общую сумму 199 305,67 руб. Электроматериалы  поступили, оплата поставщику произведена.

С целью реализации пункта 2.3.1 Программы заключен прямой договор между МДОУ № 1 и ООО «Энергия» на выполнение проектно-сметной документации на ремонт вентиляции для МДОУ № 1 на сумму 50 000,0 руб. ООО «Энергия» работы выполнены, оплата исполнителю произведена в полном объеме.

С целью реализации пункта 2.3 Программы 25.11.2011 состоялась котировка на выполнение работ по монтажу и подключению вентиляционной системы кухни и прачечной здания МДОУ № 1 (Протокол от 25.11.2011 № 432) по результатам которой победителем признано ООО «ПК Инженерные системы», с условием подписания 05.12.2011 муниципального контракта на сумму 450 000,0 руб.

Согласно представленным пояснениям  начальника Отдела образования Ивановой Е.А. (служебная записка от 30.01.2012 б/н) 05.12.2011 ООО «ПК Инженерные системы» отказался от подписания контракта.

Проверке представлено Решение от 11.01.2012 заседания комиссии Мурманского Управления Федеральной антимонопольной службы (далее - комиссия УФАС) установлено, что «извещение о проведении запроса котировок не содержит указаний на существенное условие исполнение контракта, а именно на то, что работы проводятся в работающем дошкольном образовательном учреждении.

Согласно части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов) при заключении и исполнении контракта изменение условий контракта, указанных в части 8 статьи 47 Закон о размещении заказов, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

ООО «ПК Инженерные системы», подавая котировочную заявку, согласилось с условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок цен, в том числе и со сроками исполнения контракта, не предполагая, что они не могут быть исполнены им из-за ограничений режима работы дошкольного учреждения.

Кроме того, комиссия УФАС указала Заказчику на то, что в соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о размещении заказов, извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или эквивалент". Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании пункта 4 статьи 4 Закона о размещении заказов.

Проектно-сметная документация, являющаяся приложением к извещению о проведении запроса котировок, содержит перечисление товаров, используемых при проведении работ, с указанием на заводы-изготовители без указания показателей эквивалентности, т.е. не установлены показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика».

Таким образом, исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что при составлении заявки заказчиком МДОУ № 1, не был проработан вопрос связанный с  ограничением режима работы дошкольного учреждения, в следствии чего подрядчик (ООО «ПК Инженерные системы») смог уклониться от заключения контракта по имеющимся на то у него основаниям, что повлекло за собой срыв программных мероприятий запланированных к исполнению в 2011 году.

Тем не менее, так как подрядчик (ООО «ПК Инженерные системы») отказался от заключения контракта было принято решение направить средства на исполнение пункта 2.1 Программы (в Программу внесены изменения от 09.12.2011 № 1111).

С целью реализации пункта 2.4 Программы Отделом образования заключен  муниципальный контракт от 03.11.2011 № 659-юр на поставку столового инвентаря с ООО «Астэк» для МДОУ  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 на сумму 160 000,0 руб. Столовый инвентарь  поступил, оплата поставщику не произведена.

С целью реализации пункта 2.5 Программы Отделом образования заключен муниципальный контракт от 10.11.2011 № 675-юр на поставку 68 единиц столовой мебели с ООО «Компания ТПО» для МДОУ № 2, 5, 6, 7, 8, 9 на сумму 437 800,0 руб. Мебель  поступила, оплата поставщику не произведена.

С целью реализации пункта 2.6 Программы заключен договор от 17.10.2011 на поставку 43 единиц мягкого инвентаря (курток, фартуков) с ООО «Штокман» на сумму 9 918,0 руб. Инвентарь поступил, оплата поставщику произведена.

В соответствии с пунктом 9.7 «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных программ Печенгского района» утвержденного постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от  14.11.2011 №  1006 (далее – Положение № 1006), заказчик-координатор Программы ежегодно до 1 февраля года следующего за отчетным, представляет в планово-экономический отдел Администрации (далее – Планово-экономический отдел) отчет о реализации Программы за отчетный год с оценкой эффективности ее реализации, подготовленный в соответствии разделом 7 данного Положения.

Планово-экономическим отделом разработана форма отчета о реализации муниципальной целевой программы за год, которая была направлена письмом от 02.02.2012 № 424 руководителям отделов и учреждений со сроком исполнения до 06.02.2012.

В нарушении пункта 9.7 Положения № 1006 отчет о реализации Программы за 2011 год с пояснительной запиской за подписью начальника отдела образования был представлен 07.02.2012.

Кроме того, согласно раздела 10 Положения № 1006 эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям:

а)	полнота выполнения программных мероприятий.

Предоставляется информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий и показывается объем выполнения по каждому из мероприятий Программы в намеченные сроки. При невыполнении или неполном выполнении указывается причина, по которой мероприятие не было выполнено;

б)	эффективность расходования выделенных финансовых средств.

Предоставляется   информация   об   освоении   выделенных   финансовых средств на реализацию мероприятий Программы, дается оценка мероприятий по привлечению средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников и оценка перспектив по их привлечению;

Из представленного отчета о реализации за 2011 год Программы за подписью начальника Отдела образования, следует, что сумма освоенных средств по программе по состоянию на конец года составила 249 305,67 руб., что составляет 10% от предусмотренных Программой средств.

Из представленного начальником Планово-экономического отдела анализа итогов реализации Программы за 2011 год следует, что при изучении вопроса полноты выполнения программных мероприятий, выявлено невыполнение мероприятий программы в полном объеме. При рассмотрения вопроса о эффективности расходования выделенных финансовых средств, Планово-экономическим отделом сделан вывод, что кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 составила 1 642,5 тыс. руб. и что  финансовые средства не были освоены в полном объеме, допущено возникновение кредиторской задолженности, которая будет погашаться за счет средств, предусмотренных на реализацию программы в 2012 году.

По вопросу достижение целей Программы и эффективность ее реализации, Планово-экономическим отделом был представлен следующий анализ и сделан соответствующий вывод о том, что достигнутое значение целевого индикатора составляет 52% от его контрольного значения, что говорит о низкой эффективности реализации Программы.

Сопоставление достигнутых индикаторов (показателей) Программы с их контрольными значениями

| Наименование показателя | Значение целевого индикатора на 2011 год | Первоначальный план по состоянию на 01.01.2011 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2011 | Достигнутое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оборудования | 50 ед. | 26 ед. | 49 ед. | 26 ед. | -24 ед. |

Таким образом, вопреки, признанной  заказчиком-координатором Программы, низкой эффективности реализации программы, названа только одна причина по которой мероприятие не было выполнено, а именно – «оплата не произведена  по причине некорректной формулировки назначения платежа при составлении платежных документов, в связи с чем платежи были отклонены территориальным органом Федерального казначейства».

Как указывалось выше, данная информация не является достоверной.

Справочно. В ходе настоящей проверки были обследованы все МДОУ, за исключением МДОУ № 3 (п. Раякоски). В результате осмотра оконных рам можно сделать вывод, о том что во всех обследованных МДОУ оконные рамы находятся в неудовлетворительном состоянии, местами рассохлись и физическому воздействию не подлежат, в результате чего возникают проблемы не только с проветриванием помещений, но и могут способствовать возникновению несчастного случая.

Выводы

По результатам проверки можно сделать следующий обобщающий вывод:

- в нарушение статей 309, 408, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 1, 9 Федерального закона от 21.11.1996   № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 6.8 контракта № 642-юр кредиторская задолженность в сумме 1 034 800,0 руб., была принята к учету Отделом образования неправомерно;

- кроме этого, согласно пункта 8.1 контракта № 642-юр предусмотрено, что при несоблюдении предусмотренных контрактом сроков поставки, установки и подключения оборудования, Поставщик (ООО «Аббат-Сервис») обязан уплатить Заказчику (Отдел образования) неустойку в размере 3/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, указанной в пункте 4.1, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту. Согласно ставки рефинансирования ЦБ РФ на 12.03.2012 (8%) и с учетом дней просрочки (103 дня) сумма неустойки на 12.03.2012 составляет 85 267,52 руб.;

- при составлении технического задания, а также при составлении технико-экономического обоснования Программы, исходя из максимальной стоимости в 9 800,0 руб., холодильника Nord 431-7-010 в свободной продаже, объем средств использованный на покупку двух холодильников Nord 431-7-010  превысил необходимые на 22 400,0 руб., то есть в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации неэффективное использование бюджетных средств составляет 22 400,0 руб.;

- особо следует отметить, что при составлении заявки заказчиком МДОУ № 1, не был проработан вопрос, связанный с  ограничением режима работы дошкольного учреждения, вследствие чего подрядчик (ООО «ПК Инженерные системы») смог уклониться от заключения контракта по имеющимся на то у него основаниям, что повлекло за собой срыв программных мероприятий запланированных к исполнению в 2011 году;

- проверке были представлены Договора на эксплуатацию и обслуживание электроустановок от 10.01.2012, заключенные между исполнителем МУ «ХЭС» и заказчиками МДОУ. В то же время, Стороны Договора не учли, что  данный вопрос регулируется пунктами 1.2.2, 1.2.4 и 1.3.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго РФ от 13.01.2003. В развитие этой нормы Правил определение круга организаций, не занимающихся производственной деятельностью, дано в письме Минэнерго РФ от 24.02.2004 № 32-01-05;

- с целью реализации пункта 2.1 Программы «Техническая модернизация пищеблоков», МДОУ №№ 4, 7, 27 заключены прямые договора с ООО «БаренцСбыт» на поставку  оборудования, на общую сумму 193 000,0 руб. Вместе с тем, вследствие нарушения обязательств поставщиком ООО «БаренцСбыт» поставка оборудования не была осуществлена;

- пунктом 9.7 Положения № 1006, заказчик-координатор Программы ежегодно до 1 февраля года следующего за отчетным, представляет в Планово-экономический отдел отчет о реализации Программы за отчетный год с оценкой эффективности ее реализации, подготовленный в соответствии разделом 7 данного Положения. Однако отчет о реализации Программы за 2011 год с пояснительной запиской за подписью начальника Отдела образования был представлен 07.02.2012, следовательно, был нарушен пункт 9.7 Положения № 1006;

- на основе представленного Планово-экономическим отделом анализа по вопросу достижение целей Программы и эффективности ее реализации сделан соответствующий вывод о том, что достигнутое значение целевого индикатора составляет 52% от его контрольного значения, что говорит о низкой эффективности реализации Программы в 2011 году.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

Печенгский район                                                                           А.В.Кузнецов