АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2013                                                                                                                                     № 23

п.г.т. Никель

Об утверждении отчета о реализации муниципальных целевых программ за 2014 год

#### В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 08.12.2014 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский район», на основании Протокола заседания Программно – целевого совета № 1 от 18.03.2015

#### Утвердить отчет о реализации муниципальных целевых программ за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Печенгского района     	                                                        С.М. Гончар

Обадина А.В.51591

сж/5

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных целевых программ за 2014 год»

от  _______________  №  ______

Исполнитель: ведущий специалист ПЭУ Обадина А.В.

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) –

.

«_____»______________20__ г.                                                          _________________________

подпись исполнителя

| Должность, Ф.И.О. | Дата получения, подпись | Дата отправки, подпись | Отметка о результатах согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник планово-экономического управления Скориков Е.С. |  |  |  |
| Зам. руководителя МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» Рыжкова А.А. |  |  |  |
| Начальник юридического отдела Гречаная С.С. |  |  |  |
| Заместитель главы администрации по экономике и финансам Молодцов А.В. |  |  |  |
| Управляющий делами администрации Фоменко И.А. |  |  |  |

РЕЕСТР РАССЫЛКИ

постановления

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных целевых программ за 2014 год»

от ____________________  № ______

| Кому | Количество экземпляров | Подпись и дата |
| --- | --- | --- |
| Юридический отдел | 1 |  |
| Планово-экономическое управление | 1 |  |
| Отдел ИТ МКУ «Управление по ОДА» | 1 |  |
| Прокуратура | 1 |  |
| В дело | 1 |  |
| ИТОГО: | 5 экз. |  |

Ведущий специалист ПЭУ						          А.В. Обадина

Приложение

к распоряжению администрации

Печенгского района

от 30.03.2015 № 23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных целевых программ за 2014 год

- Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе "на 2013-2016 годы

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе.

Программа направлена на решение следующих задач:

- Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Совершенствование системы управления в обеспечении безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения.

- Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2014 году на реализацию программы отделу образования выделено 498,0 тыс.рублей, денежные средства освоены в размере 417,3 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность составила 80,8 тыс. рублей.

В 2014 году  в рамках Программы приобретены фликеры на сумму 50,0 тыс.рублей для обучающихся начальных классов. В мае, сентябре, ноябре 2014 года проведены акции «Внимание-дети!», в ноябре проведен театрализованный  праздник«Внимание - дорога!» в г.Заполярный и п.Никель  с вручением светоотражателей обучающимся начальных классов, в декабре проведена акция «Безопасные каникулы».

В МБДОУ №№6,9,10,12,27 приобретены учебно-игровые площадки по профилактике БДД, на сумму 348,0 тыс. рублей.

Все ОУ оборудованы уголками по безопасности дорожного движения. В 2014 году была закуплена форма для 2 отрядов ЮИД на сумму 100,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года проведены профилактические беседы и занятия с воспитанниками МБДОУ и обучающимися СОШ   по основным правилам безопасного поведения на проезжей части;

-	«Твои помощники на дороге»;

-	«Виды транспортных средств»;

-	подвижная игра «Автомобили»;

-	«Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»;

-	«Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода  проезжей части дороги»;

-	«Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров»;

-	«Пешеходный переход  (подземный,  надземный, наземный – «зебра»)»;

-	«Знатоки правил дорожного движения, Брей – ринг;

-	Викторина по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный»;

-	Выставка детских рисунков по ПДД «Азбука дородная, она совсем не сложная!»

В 2014 году администрацией в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

-	приобретены и установлены дорожные знаки индивидуального проектирования для обустройства улично-дорожной сети;

- 	приобретены видеорегистраторы для служебных машин;

- 	оборудован пандус в здании ГИБДД г. Заполярный.

Объем финансирования Программы по администрации в 2014 году составил 261,9 тыс. рублей.

Мероприятия Программы выполнены в полном объеме, в соответствии с перечнем программных мероприятий, контракты по мероприятиям Программы заключены, но не оплачены. Средства в размере 261,9 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора)2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| а) | Смертность населения в результате ДТП | Чел. | 2 | 3 |
| б) | Количество ДТП | Ед. | 33 | 27 |
| 1.1 | Количество ДТП с участием детей до 16 лет | % | 0 | 2 |
| 1.2 | Тяжесть последствий ДТП | шт. | 0 | 3 |
| 2.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 26 | 11 |
| 2.2 | Количество мест концентрации ДТП | Ед. | 0 | 5 |
| 3.1 | Количество человек, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения | Чел. | 250 | 139 |
| 3.2 | Количество раненных в результате ДТП | Чел. | 54 | 38 |

В целом средства Программы освоены на 54,91%.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 82 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Современный детский сад" на 2013-2016 годы

Цели Программы: Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников.

Программа направлена на решение следующих задач:

1.	Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

2.	Обеспечение ДОУ современным оборудованием, мебелью, инвентарем.

3.	Организация прилегающей территории ДОУ.

4.	Обеспечение информационно-методического сопровождения здоровьесберегающих программ, пропаганда и популяризация здорового образа жизни.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования  Печенгский район от 17.12.2013 № 1797 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243» по программе на 2014 год запланированы мероприятия с объёмом финансирования 12789,0 тыс.рублей.

На основании решения Совета депутатов  муниципального образования Печенгский район внесены изменения и объём финансирования определён в сумме 9023,3 тыс. рублей. Освоены средства в размере 7024,4 тыс.рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток средств в размере 1998,9 тыс.рублей сложился в результате экономии средств и кредиторской задолженности.

Основные мероприятия Программы в 2014 году:

п. 1.3.	Проведение ремонтных работ:

-	МБДОУ д/с № 1: «Ремонт пищеблока. Замена канализации с заменой сантехнических приборов»;

-	МБДОУд/с № 1,7,12: «Разработка проекта с согласованием ОАО "МЭС" оборудования трубопровода горячего водоснабжения.  Выполнение ремонтных работ по оборудованию ГВС»;

-	МБДОУ д/с № 4 «Замена освещения 2  корпуса и прачечной»;

-	МБДОУ д/с № 9 «Замена розлива системы отопления основного корпуса».

Ремонтные работы проведены в соответствии с планом.

п. 2.1. Установка теневых навесов на групповых площадках учреждений: МБДОУ д/с № 1, 3, 7, 8, 9. На основании Решения Совета депутатов теневые навесы установлены в МБДОУ д/с № 1, 7, 8.

п. 2.3. Благоустройство территории. МБДОУ 1, 4, 5, 8. На основании Решения Совета депутатов благоустройство территории проведено в МБДОУ д/с № 4, 8.

п.3.2. Выполнение работ по привязке проекта повторного строительства  детского сада на 140  мест в п. Спутник Печенгского района. Работы проведены.

- п. 3.3. Приобретение игрушек: МБДОУ д/с № 1, 7, 9, 12. Игрушки приобретены.

п. 1.3. Проведение ремонтных работ в МБДОУ:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4240,0 | 5 010,0 | Сумма средств 770,0 тыс. рублей направлена из п.1.3.привязка к местности на проведение ремонтных работ |

п. 2.1. Организация прилегающей территории МБДОУ (установка теневых  навесов):

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3865,1 | 1824,9 | На основании решения Совета депутатов муниципального образования Печенгский район внесены изменения и объём финансирования определён в сумме 1824,9 тыс. рублей: МБДОУ № 1 – 690,0 тыс. рублей МБДОУ № 7 – 755,9 тыс. рублей МБДОУ № 8 – 379,0 тыс. рублей |

п. 2.3. Благоустройство территории

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1683,9 | 928,0 | На основании решения Совета депутатов муниципального образования Печенгский район внесены изменения и объём финансирования определён в сумме 928,0 тыс.рублей. МБДОУ № 4 – 379,0 тыс.рублей. МБДОУ № 8 - 549,0 тыс. рублей. |

п. 3.2. Выполнение работ по привязке проекта повторного строительства  детского садана 140  мест в п. Спутник Печенгского района:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3000,0 | 960,4 | На основании решения Совета депутатов муниципального образования Печенгский район внесены изменения и объём финансирования определён в сумме 960,4 тыс. рублей. Сумма в размере 1269,6 тыс. рублейперенаправлена на ДДТ № 1. Сумма средств 770,0 тыс. рублей направлена на ремонтные работы. |

- п. 3.3.Приобретение игрушек:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 300,0 | Игрушки получены, выделенные средства будут расходованы в октябре 2014г. ДОУ № 1 – 92,0 тыс. рублей, ДОУ № 7 – 112,0 тыс. рублей, ДОУ № 9 – 48,0 тыс. рублей, ДОУ № 12 – 48,0 тыс. рублей. |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора)2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| А | Коэффициент посещаемости ДОУ | ед. | 0,63 | 0,93 |
| 1.1 | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество резервных источников горячего водоснабжения | шт. | 3 | 20 |
| 1.3 | Количество заменённых окон | шт. | 339 | 359 |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих оборудованную прилегающую территорию | % | 9 | 11 |
| 2.2 | Количество ДОУ, имеющихпериметральное ограждение | шт. | 3 | 3 |
| 2.3 | Количество оборудованных теневых навесов | шт. | 48 | 48 |
| 3.1 | Доля введённых в эксплуатацию мест в дошкольных образовательных учреждениях от запланированных | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 |

Увеличение показателей произошло по причине открытия детского сада № 38 на 251 место.

- По итогам 2014 года освоение программных средств составляет 77,85 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 91%, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Забота" по социальной защите населения муниципального образования Печенгский район на 2013-2016 годы

Социальная  поддержка определенной категории граждан – ветеранов войны и труда, инвалидов, малоимущих и одиноких граждан, многодетных семей – является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Печенгский район. С каждым годом растет популярность данной программы среди жителей района. Действием программы уже несколько лет подряд охвачено более 10 000 жителей района.

В 2014 году бюджетом на реализацию Программы были предусмотрены средства в размере 7314,5 тыс. рублей. Освоено в ходе реализации 7189,2 тыс. рублей по 25 видам выплат. Средства в размере 125,4 тыс. рублей сложились в результате экономии.

Особое место в действии Программы отводилось ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников войны, участникам трудового фронта, которых в районе проживало 220.

Ко Дню Победы каждому инвалиду и участнику войны была выплачена материальная помощь в размере 3000 рублей,  а ветеранам Великой Отечественной войны -  по 1000 рублей (общая сумма по данной статье расходов Программы составила 250,0 тыс. рублей, помощь получили 220 чел.).  Ко Дню пожилых людей каждому жителю района старше 70-летнего возраста была выплачена материальная помощь в размере 500 рублей (израсходовано 980,0 тыс. рублей, помощь получили 1960 чел.), ко Дню инвалида 1026 инвалидов и 56 детей-инвалидов получили помощь на общую сумму 757,7 тыс. рублей.

За оказанием материальной помощи на текущий ремонт квартиры в 2014 году обратились 2 участника ВОВ, выплата составила 20,0 тыс. рублей, согласно предоставленным расходным документам.

Не изменяя традициям, для ветеранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов, специалисты отдела принимали участие в подготовке мероприятий, связанных с празднованиями:

-	Дня Победы в Великой Отечественной войне (на мероприятии присутствовали 170 человек, освоено денежных средств на проведение мероприятия - 138,0 тыс. рублей);

-	годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков (присутствовали 170 человек, освоено денежных средств на проведение мероприятия - 159,6795 тыс. рублей);

-	Днем пожилых людей (присутствовали 70 человек, освоено 49,63 тыс. рублей);

-	Нового года (присутствовали 70 человек, освоено 49,63 тыс. рублей);

-	Международного женского Дня 8 марта (присутствовало 100 человек).

При проведении мероприятий специалистами отдела решались различные организационные вопросы, приобретались сувенирная продукция и цветы, организовывались фуршеты.

В течение 2014 года оказывалась финансовая помощь Совету ветеранов на проведение мероприятий, поощрение активистов Совета ветеранов, хозяйственные нужды. На эти цели в рамках исполнения Программы было направлено 190,5 тыс. рублей.

Специалистами отдела было организовано мероприятие, связанное с вручением наград и единовременных денежных вознаграждений лицам, которым присвоено почетное звание «Ветеран труда Печенгского района». Это почетное звание в 2014 году было присвоено 26 гражданам, которым одновременно было выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Учитывая отдаленность района от областного центра, в рамках исполнения Программы выделялись денежные средства на оплату проезда граждан в лечебные учреждения областного центра, в том числе проходящих лечение методом гемодиализа, онкологических больных, инвалидов, детей-инвалидов – на эти цели за год израсходовано 872,25 тыс. рублей, помощь получили более 200 человек.

Самым малообеспеченным гражданам выдавались талоны на бесплатное питание, в год на эти цели  было направлено в рамках действия Программы 232,5 тыс. рублей и  выдано 3100 талонов.

На выплату компенсации за услуги бани неработающим пенсионерам израсходовано  297,75 тыс. рублей, было оплачено 3970 чеков. Зафиксировано более 500 обращений граждан за данной услугой.

Большое внимание в Программе уделялось подрастающему поколению. К новому учебному году дети из малообеспеченных семей получили 500 наборов канцелярских школьных принадлежностей на общую сумму 74,5 тыс. рублей. В 2014 году 1250 детей из малообеспеченных семей и дети-инвалиды получили новогодние подарки, на приобретение которых было израсходовано 495,0 тыс. рублей.

В связи с проведением Декады инвалидов были приобретены 270 продуктовых наборов для инвалидов - членов районного общества инвалидов на сумму 147,581 тыс.рублей. Было проведено расширенное заседание рабочей группы по делам инвалидов с участием активистов обществ инвалидов и руководителей администрации района с общества. В течение года оказывалась финансовая поддержка Печенгскому районному и Заполярнинскому городскому обществам инвалидов на проведение мероприятий, поощрение активистов обществ, хозяйственные нужды. 65,323 тыс.рублей. было направлено на эти цели в рамках исполнения  Программы. К Новому году каждый ребенок-инвалид, а их в районе зарегистрировано  56 человек, получил подарок.

Однако самой популярной в Программе и самой востребованной являлась статья расходов на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году более 672 человека обратились в адрес главы администрации муниципального образования за данной услугой, материальная помощь оказана на общую сумму 2262,9 тыс.рублей. Материальная помощь оказывалась одиноким гражданам, пенсионерам и инвалидам, членам многодетных семей, для приобретения необходимых продуктов питания и одежды и обуви, предметов первой необходимости, на оплату дорогостоящих операций и приобретение жизненно необходимых лекарств и другие цели.

Начиная с июля 2014 начала оказываться поддержка иностранным гражданам, прибывшим из Донецкой и Луганской областей Украины, в виде материальной помощи и талонов на бесплатное питание. Материальная помощь была оказана 114 гражданам на общую сумму 329,0 тыс. рублей. Также были изготовлены фотографии для дальнейшего получения вида на жительство – на общую сумму 5,4 тыс.рублей, 52 прибывшим гражданам выданы талоны на бесплатное питание, общее количество которых составляет 766 штук (стоимость 1 талона составляет 75 рублей).

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора) 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1. | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки. | % | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля муниципальных услуг, предоставленных в строгом соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг. | % | 100 | 100 |
| 2.1. | Доля граждан, получивших материальную и социальную поддержку от числа обратившихся. | % | 100 | 100 |
| 3.1. | Доля граждан, получивших индивидуальную консультацию (из числа обратившихся). | % | 100 | 100 |
| 3.2. | Отсутствие замечаний со стороны граждан, обратившихся за материальной и социальной поддержкой. | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 4.1. | Доля граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым отказана материальная и социальная поддержка (из числа обратившихся) | % | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля детей из малообеспеченных семей, обеспеченных канцелярскими товарами. | % | 100 | 100 |
| 4.3. | Доля детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, обеспеченных новогодними подарками. | % | 100 | 100 |
| 5.1. | Количество привлекаемых к участию к праздничным мероприятиям граждан пожилого возраста и инвалидов. | Чел. | 730 | 760 |
| 6.1. | Доля социально ориентированных некоммерческими организациями ветеранов войны и труда и инвалидов, осуществляющими свою деятельность на территории района, которым оказывается финансовая помощь. | % | 100 | 100 |

Освоение средств Программы за 2014 год составляет 98,29 %.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 99 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Правопорядок" на 2013-2016 годы

Основной целью Программы является создание условий, направленных на усиление контроля над криминогенной ситуацией в Печенгском районе.

Для достижения  поставленной цели Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1.	Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

2. 	Развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2014 году Программа реализовывалась администрацией муниципального образования Печенгский район и отделом образования.

Пунктом  3.13. Программы (установка камер видеонаблюдения в ОУ) первоначально были запланированы средства в размере 790,0 тыс. рублей, в том числешкола № 1 - 225,0 тыс.рублей ,школа № 5 - 225,0 тыс. рублей, школа № 9 - 225,0 тыс.рублей, школа № 7 - 115,0 тыс. рублей.

Денежные средства в сумме 315,0 тыс. рублей (школы № 5,7) сняты на Совете депутатов 17.10.2014. Уточненный объем финансирования составил 450,0 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме. Освоены средства в размере 225,0 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 225,0 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

Отделом образования Программа освоена на 50,0 %.

В рамках Программы в 2014 году администрацией выполнены следующие мероприятия:

-	монтаж системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах п. Никель и г. Заполярный, приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения;

-	приобретение, монтаж и ввод комплекса АДИС «Папилон».

Общий объем финансирования по данным мероприятиям составил 805,0 тыс.рублей. Программные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. В 2014 году заключены договора на общую сумму 773,09 тыс.рублей, оплата по договорам не осуществлена. Неисполненные средства в размере 805,0 тыс.рублей является кредиторской задолженностью (773,09 тыс.рублей) и экономией, сложившейся в результате отыгранного аукциона (31,91 тыс.рублей).Средства Программы освоены на 17,93%.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора)2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| а | Уровень преступности (количество преступлений) | Чел. | 450 | 586 |
| б | Уровень криминализации населения (количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности) | Чел. | 275 | 326 |
| 1.1. | Удельный вес уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах, к общему количеству | % | 8,8 | 15,67 |
| 2.1. | Уровень рецидивной преступности (отношение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими противоправные деяния, к общему количеству раскрытых преступлений) | % | 14 | 58,9 |
| 2.2. | Уровень пьяной преступности (отношение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, к общему числу раскрытых преступлений) | % | 7,7 | 30,05 |
| 2.3. | Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | % | 9,5 | 2,9 |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 67 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной методической системы" на 2013-2016 годы

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной методической системы в Печенгском районе» на 2013-2016 годы направлена на содействие повышению качества общего и дополнительного образования в условиях модернизации путем повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.

Основная цель Программы: развитие методического обеспечения образовательной деятельности для непрерывного и системного повышения квалификации работников муниципальной системы образования.

Задачи  Программы: оказание учебно-методической и научной поддержки  участникам образовательного процесса; создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников; методическое сопровождение инновационных процессов в образовательных учреждениях;  оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие дистанционных форм обучения школьников и учителей.

Уточненный объем финансирования Программы на 2014 год – 5368,1 тыс. рублей.

Основные направления Программы:

Выявление и поддержка талантливых педагогов – 348,0 тыс. рублей.

Повышение квалификации кадров на основе использования опыта  лучших педагогов  района – 83,0 тыс. рублей.

Организация работы и развитие материально-технической базы муниципальной методической службы – 4937,1 тыс.рублей.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объеме и в планируемые сроки. Освоены средства в размере 4563,4 тыс.рублей. Неосвоенные в 2014 году средства в размере 804,7 тыс. рублей возникли в результате кредиторской задолженности.

В ходе реализации Программы в 2014 году достигнуты следующие целевые показатели:

В 10 конкурсных мероприятиях муниципального уровня приняли участие более 250 педагогов (плановое значение  – 10 мер., 2013г. – 12 мер.):

-	Фестиваль самодеятельного творчества работников образования Печенгского района «Весенние фантазии»,49 участников.

-	Аукцион педагогических разработок  «Я иду на классный час» (муниципальный этап областного конкурса «Калейдоскоп методических идей»), 38 участников, 15  победителей.

-	Конкурс «Самый классный классный», 4 участника, 3 победителя.

-	Конкурс «Я иду на родительское собрание», 14 участников, 6 победителей.

-	Конкурс официальных Web-сайтов образовательных учреждений, 26 ОУ- участники, 2 ОУ - победители, 2 ОУ отмечены специальными призами.

-	Конкурс сайтов педагогов образовательных учреждений, 3 участника.

-	Конкурс на лучший педагогический проект профилактической направленности, 4 участника, 2 победителя.

-	Конкурсный отбор лучших образовательных учреждений  Печенгского района (поощрение за работу по обеспечению достижения обучающимися качественных образовательных результатов), 10 ОУ, 6 ОУ отмечены специальными призами.

Конкурсы профессионального педагогического мастерства «Учитель года Печенгского района – 2015» и «Ступеньки педагогического мастерства» организованы в 2014 году в 2 этапа (на уровне образовательных организаций и на муниципальном уровне). С целью эффективной и результативной подготовки к участию в апреле 2015г. в областных конкурсах профессионального педагогического мастерства финал районных конкурсов состоится в феврале 2015 года. В связи с подведением итогов этих 2 мероприятий только в феврале 2015г. доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, составила в 2014 году 40% от общего численности педагогов (плановое значение – 64%, 2013г.- 65,8%).

Доля педагогов-победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей, от общей численности участников, составила 19 %  (плановое значение – 8%, 2013г. – 9,5%). Результативным стало участие Гордейчук Любови Анатольевны, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19, победителя конкурса «Учитель года Печенгского района – 2014», в конкурсе «Учитель года Мурманской области – 2014». Она стала победителем областного и участником Всероссийского конкурса.

В условиях модернизации российского образования остается высокой потребность в методических мероприятиях муниципального уровня и участие в них педагогов. Значение показателя составило 232% (плановое значение – 64%, 2013г. – 128%).Были организованы разнообразные по форме методические мероприятия: семинары, конференции, практикумы, круглые столы, мастер-классы, единый методический день, Школа педагогического роста и др.Проведено свыше 70 мероприятий, участниками которых стали  более 1453 педагогов:

-	Районные практико-ориентированные семинары образовательных учреждений,13 мероприятий, более 370 участников.

-Районные методические семинары, 21 мероприятие, более 280 участников.

-	Постоянно действующий семинар заместителей директоров по УВР и НМР, 2 мероприятия, 54 участников.

-Семинары для руководителей исследовательских работ обучающихся, 2 мероприятия, 43 участника.

-Районный единый методический день, 12 мероприятий,255 участников.

-Районная педагогическая конференция, 150 участников.

-Мастер-класс учителей общеобразовательных учреждений по распространению эффективных практик реализации ФГОС НОО,1 мероприятие, 35 участников.

-Школа педагогического роста, 9 заседаний,156 участников.

-Практические занятия по повышению ИКТ компетентности педагогов и руководителей ОУ, 9 мероприятий, 110 участников.

Вместе с тем в структуре муниципальной системы образования в 2014 году функционировали 23предметных методических объединения педагогических работников, районный методический Совет, 2 Координационных Совета по освоению федерального образовательного стандарта основного общего образования и дошкольного образования, Совет по информатизации.

Доля педагогов, вовлечённых в работу рабочих, проблемных и творческих групп, составила 31%(плановое значение – 30%, 2013г. – 23%).Была организована работа  творческих групп различной направленности: по проблемным вопросам введения и реализации стандартов нового поколения, по разработке проекта и созданию сборника материалов к юбилею системы образования Печенгского района, по разработке положений и проведению районных мероприятий для талантливых детей, по разработке олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ и др.

Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательской направленности, составила21%(плановое значение – 14%, 2013г. – 12,5%). Результативным стало сопровождение обучающихся в мероприятиях этого направления: 11 участников районного этапа конкурса научно-исследовательских работ «Шаг в будущее», 2 победителя в региональном этапе, 1 победитель на всероссийском уровне, 19школьников стали победителями региональных исследовательских конкурсов. В районных мероприятиях научно-исследовательской направленности в 2014 году приняли участие 17 педагогов младших классов со своими учениками.

Доля муниципальных образовательных учреждений, работающих в 2014 году в режиме инноваций, эксперимента, составила 61% (плановое значение – 50%, 2013 год – 30%). 16 образовательных учреждений реализуют инновационные проекты различных уровней и направлений: освоение и реализация федерального государственного образовательного стандарта, внедрение модели по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для учащихся ОО, реализации проекта «Проектно-исследовательская деятельность учащихся на платформе «Глобальная школьная лаборатория» как средство повышения качества общего образования, образовательные программы «Робототехника», «Школьная лига» РОСНАНО и др.

Обеспечена поддержка образовательным учреждениям в освоении и введении в действие дистанционных форм обучения школьников и учителей через консультации, вебинары, практикумы. В 2014 году педагоги района принимали активное участие в  вебинарах различных уровней. Доля образовательных учреждений, использующих дистанционные формы обучения – 40%.

В 2014 году в рамках взаимодействия с ГАУ ДПО МО «ИРО» организовано участие педагогических работников в методических мероприятиях с использованием системы видеоконференцсвязи на базе МБОУ СОШ № 19 г.Заполярный и МБОУ СОШ № 3 п.Никель. За 2014 год в данных мероприятиях приняли участие свыше 600 педагогических работников, 1 выступающий (Трифонова Н.И., МБДОУ дс № 4 г.Заполярный).

Отмечается положительная динамика по всем целевым показателям в сравнении с утвержденными значениями Программы и результативностью 2013 года за исключением количества участия педагогов в конкурсных мероприятиях. Значение этого показателя ниже в связи с продолжительностью сроков проведения конкурсов «Учитель года Печенгского района» и «Ступеньки педагогического мастерства» с декабря 2014г. по февраль 2015г. и подведением итогов мероприятий в феврале 2015г.

Реализация Программы способствовала совершенствованию условий для удовлетворения потребности педагогических работников в самореализации, развитии   творческого и  инновационного потенциала педагогов и образовательных учреждений, обеспечению взаимодействия образовательных учреждений, информационно-методической и психологической поддержки в условиях нововведений, повышению методической культуры, уровня профессиональной компетентности педагогических работников муниципальной системы образования.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора)2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1.1 | Количество конкурсов, фестивалей для педагогов муниципального уровня | мер. | 10 | 8 |
| 1.2 | Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня | % | 64 | 40 |
| 2.1 | Доля методических мероприятий муниципального уровня (семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.) | % | 27 | 71 |
| 2.2 | Доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня | % | 64 | 232 |
| 2.3 | Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательской направленности | % | 14 | 21 |
| 2.4 | Доля педагогов - победителей региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, турниров от общей численности участников | % | 8 | 19 |
| 3.1 | Доля обучающих мероприятий для педагогических работников (консультации, семинары, тренинги) | % | 27 | 27 |
| 3.2 | Доля педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по вопросам образования | % | 30 | 31 |
| 4.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме инноваций, эксперимента | % | 50 | 61 |
| 5.1 | Доля образовательных учреждений, использующих дистанционные формы обучения | % | 25 | 40 |
| 5.2 | Количество обучающих мероприятий для педагогов и руководителей (консультации, вебинары, семинары) | мер. | 15 | 23 |

В целом Программные средства в 2014 году освоены на 85,01 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 94 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Одарённые дети" на 2013-2016 годы

- Цель Программы - создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задачи Программы:

- Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей.

- Формирование системы раннего выявления одаренных детей.

- Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей.

- Методическая поддержка и сопровождение педагогов по организации, содержанию и методике выявления и развития способностей обучающихся.

В муниципальном образовании Печенгский район проживает 7089 детей в возрасте от 0 до 17 лет. В образовательных учреждениях дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы) обучается  726 детей.

В перечне мероприятий по Программе на 2014 год первоначально были запланированы денежные средства в сумме 1676,0тыс.рублей, уточненный объем финансирования составил 1275,4тыс.рублей. Реализовано 1223,5тыс.рублей.Неосвоены средства в размере 51,9 тыс.рублей из–за возникшей кредиторской задолженности (конкурс инструментальной музыки М.Гаджиева ДМШ №2, интернет-конкурс "Широка страна моя родная" ДМШ №2)и экономии денежных средств в результате снижения стоимости транспортных расходов, не состоявшегося аукциона на перевозку участников мероприятий, уменьшения количества участников конкурсов. Отделом по культуре и молодежной политики Программа реализована на 95,9 %.

| КОСГУ | Проведение и участие в конкурсах, фестивалях ДМШ, ДХШ |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | касса | остаток |  |
| ДМШ№1 | 126890,00 | 121111,00 | 5779,00 | Экономия средств, в связи с меньшим количеством участников |
| ДМШ№2 | 241836,00 | 225726,00 | 16110,00 | Не проплачены счета по перевозкам в связи с поздним финансированием |
| ДМШ№3 | 38977,00 | 36977,00 | 2000,00 | Экономия средств |
| ДМШ№4 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 |  |
| ДХШ№1 | 209197,00 | 181212,00 | 27985,00 | Экономия средств в связи с отменой поездок |
| ДХШ№2 | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 |  |
| МБО | 317500,00 | 317499,00 | 1,00 | Экономия денежных средств в процессе осуществления закупки наградной продукции |
| Прием Главы администрации по итогам 2013/2014 учебного года одаренных детей | 300960,00 | 300960,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 1275360,00 | 1223485,00 | 51875,00 |  |

| Разделы по реализации МЦП «Одаренные дети» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей (%) |  | Раздел3. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей(%) |  |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 91,3 (ДМШ, ДХШ) | 96 (ДМШ, ДХШ) | 95,2 | 100 |
| 95,3 (МБО) | - (МБО) |  |  |

Раздел 1. Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей.

Анализ участия одаренных  детей  Печенгского района в мероприятиях различных уровней в сфере культуры в 2014 году показал, что  возросло количество участников в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, а также возросла результативность участия детей:

| Учреждение | Количество участников в конкурсах всех уровней (человек) | Количество участников в конкурсах региональных, всероссийских, международных (человек) | Количество победителей (1 место) в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (человек) | Количество лауреатов (2,3 место) в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (человек) | Количество дипломант (4 место) в конкурсах регионального, всероссийского, международного уровня (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУДОД «ДМШ» № 1 | 44 | 28 | 0 | 4 | 3 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» № 2 | 62 | 32 | 5 | 7 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» № 3 | 33 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДХШ» № 1 | 211 | 143 | 30 | 64 | 18 |
| МБОУ ДОД «ДХШ» № 2 | 217 | 187 | 18 | 29 | 10 |
| МБО | 754 | 99 | 14 | 49 | 3 |
| ИТОГО: | 1321 | 499 | 69 | 157 | 34 |

За счет МЦП «Одаренные дети» в 2014 году 361  обучающийся детских музыкальных и художественных школ, что является 48,5% от общего количества обучающихся, смогли принять участие в 22 мероприятиях различного уровня:

-2 региональный 4 областной конкурс учащихся ДМШ по сольфеджио "Музыкальный эрудит" 25.01.2014г.  ДМШ № 1;

-5 региональный конкурс "Мы играем джаз" 19-20 апреля 2014г. ДМШ №1; ДМШ №2;

-	14 открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения "Браво"11-13.04.2014 ДМШ №1;

-II городской  конкурс исполнительского мастерства «Наигрыш» для народных отделений г.Апатиты ДМШ № 1 02.03.2014;

-Открытый городской конкурс эстрадного пения "Звездная радуга" ДМШ № 3;

-VII региональная  выставка работ учащихся ДХШ " В мире красок";

-4 региональный конкурс по истории искусств "Юный искусствовед" ДХШ№1;

-Международный конкурс детского и юношеского творчества "Будущее планеты" г.Санкт-Петербург,  ДМШ №2 (январь, март);

-	Региональный конкурс "Молодые виртуозы" ДМШ № 2;

-2 международный конкурс учащихся фортепианных отделений г.Омск ДМШ № 2;

-Тринадцатые Дельфийские Игры г.Волгоград ДХШ№1;

-I конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ и ДШИ на народных и духовых инструментах «Classik&jazz» г.Полярные Зори ДМШ № 3;

-Региональный конкурс хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств "Молодые голоса" ДМШ № 1; ДМШ №2;

-Рождественские концерты г.Киркенес декабрь  2013г. ДМШ № 2;

-	Муниципальный этап выставки работ учащихся ДХШ " В мире красок" ДХШ№1; ДХШ №2;

-Муниципальный  конкурс «Я музыкантом стать хочу», проводимый в рамках мероприятий, посвященных Году культуры, среди учащихся фортепианных отделений  младшего школьного возраста МБОУ ДОД ДМШ Печенгского района.

-Муниципальная выставка-конкурс  «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!», ДХШ №1, ДХШ №2;

-Муниципальный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах среди учащихся детских музыкальных школ Печенгского района «Народная мозаика»;

-	XII открытый конкурс инструментальной музыки им.Гаджиева, ДМШ №1, ДМШ № 2,

-	Концерт в честь празднования 70-летия освобождения Киркенеса, Норвегия, ДМШ  № 2;

-Международный творческий интернет-конкурс «Галерея талантов», ДМШ № 2

-X международный детский и юношеский интернет-конкурс «Широка страна моя родная» ДМШ № 2.

В 1 полугодии 2014 года МБКПУ «Печенгское МБО» организовало и провело для детей                   52 мероприятия,  в которых приняло участие 2798 детей Печенгского района. Из них 10 мероприятий было профинансировано за счет муниципальной целевой программы «Одаренные дети». Так,  в ходе Недели детской и юношеской книги 1262 ребенка участвовали в  праздниках «Говорит и показывает книга», «Вас ждут приключения на острове чтения». «День читательских удовольствий», викторине «Животные в пословицах и поговорках», творческой встрече с писателями Е.Усачевой и О.Бундуром, литературной игре «Узнай героя», пресс-портрете «Что читают знаменитости?» и т.д.

В районном конкурсе детской рукописной книги «Нам мир завещано беречь» приняло участие 392 ребенка, в очно-заочной викторине «Знатоки военной книги» участвовало 123 ребенка. В конкурсах рисунков «Как у наших у ворот чудо-дерево растет», «Спасибо, не курю», « Открытка ветерану»,  «Там,  на неведомых дорожках» - 71 человек. В районном конкурсе чтецов «Весенний поэтический букет» - 20 человек, «Поклонимся великим тем годам» - 60 человек. В фото вернисаже «Самая прекрасная» -16 детей, фотогазета «Растем и читаем» -17 детей. Также было проведено 25 мероприятий, посвященных международному Дню поэзии «Поэзия без границ», в них  приняло участие 658 человек.

Также были проведены следующие мероприятия: музыкально-литературная композиция «Была война, была победа», презентации «Родник поэзии», коллаж «Лесная газета», выставка – презентация детских работ «Солнце спряталось в ладошках», медиалитературные чтения «Чарующая классика», конкурс «Мечтают мальчишки солдатами стать», мастер – классы «Порисуйте с нами, дети», «Пасхальный сюрприз», «Рисуем о войне», «Письмо погибшему солдату» и др.  Работает клуб «Не большой театр», члены которого приняли участие в фестивале детского и юношеского самодеятельного творчества «Северное сияние-2014».

Во 2 полугодии 2014 года МБКПУ «Печенгское МБО» организовало и провело для детей 23 мероприятия,  в которых приняло участие 2518 детей Печенгского района. Из них 2 мероприятия было профинансировано за счет муниципальной целевой программы «Одаренные дети». Так,  в  районномконкурсе «Лучший читатель года-2014» приняло участие 120 детей, а в  очно-заочной викторине «Знатоки военной книги» - 119 детей, из них 40 детей, стали победителями.

Среди самых значимых успехов  можно назвать следующие:

-	в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее планеты, в г. Санкт-Петербурге  в январе 2014 года Цой Даниил, учащийся МБОУ ДОД ДМШ № 2 занял 2 место;

-	в 5 региональном конкурсе « Мы играем джаз» лауреатом 2 степени стала Буслаева Юлия, учащаяся ДМШ№1;

-	в ХII открытом конкурсе инструментальной музыки имени М.Гаджиевадиплом 1 степени получила Михайлова Ксения, учащаяся ДМШ №2, диплом 2 степени–ШнянинДаниил, учащийся ДМШ №2, дипломантом конкурса стала Фатхуллина Лия, ДМШ № 1;

-	в межмуниципальном конкурсе учащихся ДШИ «Мы играем джаз» в номинации «Солисты-инструменталисты» 1 место–Глинястикова Евгения, 3 место–Ручьева Ксения, Швиденко Арина, Колбаско Анастасия,  учащиеся ДМШ № 3;

-	во втором городском конкурсе «Наигрыш» диплом первой степени Макаренков Платон, учащийся ДМШ № 1;

-	во втором международном дистанционном конкурсе джазового искусства  «Мы из джаза»2 место заняла Буслаева Юлия,  3 место Фатхуллина Лия, Габур Алина, учащиеся ДМШ № 1;

-	во втором международном конкурсе по видеозаписям в г.Омске диплом 1 степени получила Стефанович Анастасия, учащаяся ДМШ №2.

В 2014 году проведено 4 муниципальных конкурса для учащихся музыкальных и художественных школ Печенгского района. Из них:конкурс-выставка творческих работ  учащихся детских художественных школ «В мире красок» (приняло участие 70 детей), «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» (приняло участие  66 детей), конкурс «Я музыкантом стать хочу» для учащихся младшего школьного возраста» (приняло участие 20 детей), конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народная мозаика» для учащихся музыкальных школ (приняло участие  28 детей).

Таким образом, из 499 детей-участников  региональных, всероссийских, международных конкурсов, 226 детей стали победителями и лауреатами, что составляет 45% общего количества участников (для сравнения 2013 год -33%) , что говорит о высоком уровне подготовки наших детей, наличии способностей и  таланта, профессиональной работе педагогов дополнительного образования.

Раздел 3 «Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей».

За выдающиеся успехи в учебе, участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах были вручены премии Главы муниципального образования Печенгский район 60 учащимся: в области образования (30 человек), культуры (15 человек), физической культуры и спорта (15 человек).

Анализируя исполнение программы «Одаренные дети» в области культуры можно констатировать, что складывается положительная тенденция  в решении вопросов социальной поддержки одаренных детей Печенгского района. Программа имеет социальную значимость, так как дети из различных слоев населения имеют возможность проявить свои таланты. Наши талантливые дети успешно представляют не только Печенгский район,  но и Мурманскую область в целом на конкурсах и фестивалях самого высокого уровня.  Кроме того, это позволяет повысить и профессиональный уровень педагогов дополнительного образования.

Объем финансирования Программы в области образования на 2014 год- 687,0 тысяч рублей. Сумма принятых обязательств составила 567,7 тысяч рублей (82,6%). Сумма освоенных средств по состоянию на конец года в связи с отсутствием финансирования составила 332,7 тысяч рублей. Программа исполнена на 48,4 %. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объеме и в планируемые сроки.

В рамках реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

Увеличилось количество одаренных детей, которым оказана государственная поддержка и социальная защита(с 107 чел. в 2013г. до 130 чел. в 2014г.): премиями муниципального образования Печенгский район награждены 13 выпускников – медалистов 2014 года (2013г.- 5 чел.), 30 одаренных детей в области образования, 32 победителя  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Обеспечено обучение победителей региональных конкурсов (2 чел.) в областной очно - заочной школе дополнительного образования «А-Элита» для одаренных детей; участие в региональном этапе всероссийской олимпиады – 36 чел. (2013г. – 30 чел.). Доля обучающихся, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников в олимпиадах, составила 27,7 % (2013г. –22,4%). В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным предметам приняли участие 300 обучающихся 7-11 классов (2013г. – 264 чел.), 121 участников стали победителями и призерами олимпиад (2013г. – 101чел.).

Количество муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различнойнаправленности составило36мероприятий(2013г. – 33 мероприятий)с участием3 472обучающихся.

С целью развития творческих способностей обучающихся и проявления интереса к школьным предметам было организовано и проведено15 конкурсныхмероприятий с участием 1474 детей (из них творческой направленности - 434 чел.):

-	«Физический калейдоскоп», 38 обучающихся, 13 победителей.

-	«Компьютерная мозаика», 70 обучающихся, 28 победителей.

-	«Математическая карусель», 66 обучающихся, 26 победителей.

-	«Биологическая мозаика», 48 обучающихся, 48 победителей – 8ком. по 6 чел.

-	Конкурс знатоков английского языка, 54 обучающихся, 48 победителей в разных номинациях.

-	Интеллект-шоу «География – наука о тебе и о Земле», 54 обучающихся, 54 победителей– 9ком. по 6 чел.

-	«Колесо истории», 40 обучающихся 5-9 классов 8 ОУ, 20 победителей.

-	«Химический фейерверк», 46 обучающихся,13 победителей.

-	«Живая классика», 14 победителей школьных этапов конкурса, 14 участников районного конкурса, 3 победителя районного конкурса.

-	Олимпиада для младших школьников по русскому языку и математике, 155 обучающихся, 44 победителя.

-	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, 300 обучающихся, 121 победителей и призеров.

-	Районный конкурс творческих и исследовательских проектов «Земля – наш общий дом: край, в котором мы живем», 211 обучающихся, 54 победителя.

-	Праздник «Речезвездочки» - «Весенняя капель», 108 работ воспитанников, 54 победителя и 30 педагогов.

-	Фестиваль детского творчества дошкольников «Созвездие», 243 воспитанника.

-	Муниципальный этап регионального   творческого конкурса «Весёлый урок о том, что вкусно и полезно» в рамках  программы «Разговор о правильном питании», 27 участников, 12 победителей.

Ежегодно увеличивается количество обучающихся образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-исследовательской направленности. С целью развития исследовательской деятельности обучающихся и выявлению детей, заинтересованных заниматься исследованиями, в 2014 году были организованыэкологический лагерь в п.Раякоски с участием 25 обучающихся, 3 конкурсасучастием61 школьника:

-	Муниципальный этап регионального молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», 11 обучающихся, 2 победителя.  В региональном этапе 2 участника стали победителями: Суворова Мария, 6 класс МБОУ СОШ №11, Ильичева Анастасия, 7 класс МБОУ СОШ №7.

-	Номинация учебно-исследовательских проектов районного конкурса младших школьников «Земля – наш общий дом: край, в котором мы живем»,20 обучающихся, 14 победителей.

-	Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», 6 социальных проектов,  победитель - проект «Сохраним нашу память» – МБОУ СОШ № 5 (команда – 5 человек).

Доля обучающихся начальных классов и детей дошкольного возраста, участвующих в 2014 году в конкурсных мероприятиях, составила51%(830 чел.) от общей численности участников.Впервые для воспитанников дошкольных образовательных учреждений был организован и проведен фестиваль детского творчества «Созвездие». Фестиваль проводился по  номинациям: «Вокальная» (39 участников), «Хореографическая» (88 участников), «Художественное слово» (12 участников) «ИЗО– деятельность» (104 участника).

Количество  участников мероприятий патриотической направленностисоставилоболее 720 обучающихся.Было организовано и проведено10 районных мероприятий:

-	Встречи обучающихся 8 – 11 классов с литературными деятелями Мурманской области при поддержке некоммерческого фонда «Щит», около 300 обучающихся.

-	Районный фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 53 обучающихся и 28 педагога.

-	Районный конкурс электронных презентаций «Край реки сосновой», 37 участников, 15 победителей.

-	Муниципальный этап исследовательского и творческого конкурса, посвященного истории государственной символике РФ и официальной символике Мурманской области,75 участников, 30 победителей.

-	Муниципальный этап конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ, 20 участников, 4 победителя.

-	Районный этап областного конкурса детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава» (к 70 – летию Великой победы), 44 работы, 23 победителя.

-	Районный этап областного конкурса на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Вов (к 70 – летию Великой победы), 26 работ, 6 победителей.

-	Фестиваль «Вокруг меня мир» - «Нам этот мир завещано беречь!»,более 120 участников.

-	Городская экологическая викторина «Природа и живой мир Кольского края», 18 учащихся.

-	Конкурс на лучшую эмблему экологического лагеря в п.Раякоски, 26 человек, 1 победитель.

Количество участников мероприятий социальной  направленностисоставило более800 школьников. Были организованы мероприятия:

-	Районный конкурс среди обучающихся на лучший буклет и видеоролик по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде, 5 роликов, 2 ролика – победители, 35 буклетов – 13 победители, были тиражированы и  реализованы среди обучающихся на фестивале школьных агитбригад.

-	Районный фестиваль школьных агитбригад  «Мы – здоровое поколение!»,10 агитбригад, 100  обучающихся  10 ОУ на площадке ДК «Октябрь».

-	Мероприятия антинаркотической направленности в рамках интернет – урока «Имею право знать», участники – все школы. Победитель областного конкурса на лучшую  организацию  интернет – урока – МБОУ СОШ № 9.

-	Комплексе мероприятий «Безопасная дорога», который осуществляется силами педагогов ДДТ №№ 1,2 - более 400 детей.

-	Районный этап  регионального конкурса рисунка «Добрая дорога детства», 72 участника, 20  победителей.

Обеспечено участие школьников образовательных учреждений района в научно – техническом марафоне «АрктикPRO», организованном ОАО «ГМК «Норильский Никель»,  победители  в  районном этапе - 8 чел., в областном этапе – 2 обучающихся МБОУ ООШ № 20, 1 обучающийся МБОУ СОШ № 19.

Доля участников районных, региональных мероприятий спортивной направленности в 2014 годусоставила 30%.В районе проведены соревнования «Школа безопасности – 2014»(66 участников, 60 победителей – 10 команд по 6 чел. в старшей и младшей группах), Президентские состязания (480 чел., область – 20 чел., МБОУ ООШ №22), Президентские игры (432 чел., область  – 16 чел., МБОУ СОШ № 19), соревнования допризывной молодежи (27 участников). На региональный уровень были   направлены команды - победители соревнований: «Школа безопасности», Праздник Севера – спортивное ориентирование, Президентские состязания, соревнования допризывной молодежи. В областных соревнованиях «Безопасное колесо» принимала участие команда МБОУ ООШ № 20.Всего на региональном уровне участниками спортивных мероприятий стали 73 человека.

Количество талантливых детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях – 161 человек:

-	Региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 3 участника:Орешкин Кирилл, обучающийся МБОУ СОШ № 5п. Печенга; Ильичёва Анастасия, обучающаяся МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново; Антадзе Диана, обучающаяся МБОУ СОШ № 23 п.Лиинахамари.

-	Региональный конкурс детского рисунка «Мы – вместе!» (воссоединение России с Крымом), 4 работы, 3 победителя (МБОУ СОШ №№ 1,7, МБОУ ДОД ДДТ № 1).

-	Региональный этап молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», 2 участника стали победителями: Суворова Мария, 6 класс МБОУ СОШ №11, Ильичева Анастасия, 7 класс МБОУ СОШ №7.

-	Кротов Михаил, 9 класс МБОУ СОШ № 11 стал победителем научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера» на региональном и всероссийскомуровнях, направление – Экология.

-	Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», 2 победителя: Кротов Михаил, Чардомцева - Скрага Анна, МБОУ СОШ №11.

-	Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса   России», 1 победитель: Петрыкина Галина, МБОУ ДОД ДДТ №2.

-	Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», 5 победителей: Ефимова Анастасия Чардомцева – Скрага Анна; Кострикин Никита, Кротов Михаил, Черанева Мария, МБОУ СОШ № 11

-	Областной интернет – конкурс «ПРО – life», 2 победителя: Чаранева Мария, Суворова Алёна, МБОУ СОШ № 11.

-	Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», участники – команда  МБОУ СОШ № 5 (5 человек), проект «Сохраним нашу память».

-	Региональный творческий конкурс «Весёлый урок о том, что вкусно и полезно» в рамках  программы «Разговор о правильном питании», 12 участников.

-	Областной конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства», 20 участников.

-	Региональный этап Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети», участие обучающиеся 4 ОУ (МБОУ СОШ №№ 3,7,19, МБОУ ДОД №2). Победитель регионального этапа конкурса – Басюл Валерия, МБОУ ДОД ДДТ№ 2.

-	Областной конкурс на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Вов (к 70 – летию Великой победы), 6 участников.

-	Областной конкурс детского творчества к 70 – летию Великой победы, 23 участника, 1 победитель – Нежевикина   Ксения, МБОУ СОШ № 9.

-	Региональный этап всероссийского конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ, 4 участника, 3 победителя: Лангуева Варвара, МБОУ ДОД ДДТ №2, Низовец Валерий, МБОУ ДОД ДДТ № 1, Харченко Глеб, МБОУ СОШ № 3.

-	Региональный исследовательский и творческий конкурс, посвященный истории государственной символики РФ и официальной символике Мурманской области, 30 участников, 10 победителей: Метсо Александра, Соколова Екатерина, Шипилов Сергей – МБОУ СОШ № 9; Александрова Дарья, Байбикова Маргарита Медникова Валерия – МБОУ СОШ № 19; Лысенко Юлия – МБОУ ДОД ДДТ № 2; Шулешко Ксения, Ташова Алёна, Нестерова Полина – МБОУ ДОД ДДТ №1.

-	Региональный конкурс социальной рекламы «Наш выбор – активность, взаимодействие, успех», 5 участников (МБОУ СОШ № 23, МБОУ ДОД ДДТ № 2), 1 победитель - МБОУ ДОД ДДТ № 2.

-	Областные соревнования  «Безопасное колесо», участники – команда МБОУ ООШ № 20.

-	Областные соревнования «Школа безопасности», участники – команда МБОУ СОШ № 19.

-	Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!»  с участием детских и молодёжных общественных объединений, победители –агитбригада МБОУ СОШ № 19 (5 человек).

Организовано участие обучающихся в массовых всероссийских и международных предметных развивающих конкурсах «Золотое Руно» - 432 участника (2013г – 412, 2012г - 244), «Кенгуру - математика для всех»  - 765 участников (2013г – 562, 2012г - 420), «Человек и природа» - 382 участника (2013г – 169, 2012г - 216), «Русский медвежонок - языкознание для всех» - 606 участников (2013г -892, 2012г - 451), «Britishbulldog» - 337 участников (2013г -  373, 2012г - 314). Общее количество участников в 2014 году составило  2 522 обучающихся (2013г - 2 618 обучающихся, 2012г - 1645 обучающихся).

Так же активное участие в 2014 году обучающиеся образовательных учреждений принимали в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровней.

Количество детей- победителей в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях составляет 52 % (от 1855 участников конкурсных мероприятий).

Доля педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях поподдержке одарённых детей, составила 33%. С целью методической поддержки и сопровождения педагогов в организации работы с одаренными детьми проведены конкурсы, семинары  по организации, содержанию работы с талантливыми школьниками с участием более 90 педагогов.Обеспечено участие педагогов в районной конференции – 150 чел. (2013 г. -120 чел.). В течение 2014 года была организована работа 13 творческих групп педагогов по разработке положений и проведению районных мероприятий для талантливых детей: олимпиады по русскому языку и математике для младших школьников, конкурс творческих проектов «Земля – наш общий дом», конкурс социальных проектов «Я – гражданин России», олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ и др.

Обеспечено обучение одаренных детей 7-11 классов в муниципальной очно-заочной школе «Интеллект+» по направлениям деятельности: предметно-профильное, научно-исследовательская и проектная деятельность.

Все программные мероприятия, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме.Отмечается положительная динамика по всем целевым показателям в сравнении с контрольными значениями программы и результативностью 2013 года.

Реализация Программы способствовала совершенствованию условий для выявления одаренных детей и реализации их интеллектуального и творческого потенциала независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование показателя | Общий показатель, чел. | Ед. изм. | Кол-во человек за 2013 | Значение, утвержден-ноена 2014 г | Фактическое значение за отчетный период | % (по отноше-нию к пред.году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для проявления и развития интеллектуальных и творческих способностей детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участников школьных, муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различной направленности | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | чел. | 2724 | 1960 | 3472 | 128% |
| 1.2 | Количество талантливых детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | чел. | 156 | 127 | 161 | 103% |
| 1.3 | Доля детей победителей и призеров региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей от общей численности участников | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | % | 52 | 50 | 52 | 100% |
| 1.4 | Доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3563 чел. (1267 чел. - 7-11 классы) | % | 22 | 20 | 25 | 114% |
| 1.5 | Доля участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятий, от общего количества обучающихся | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | % | 52 | 40 | 67 | 129% |
| 1.6 | Доля победителей, призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа участников | 2013 г. - 29 чел. 2014 г. - 34 чел. | % | 12 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Формирование системы раннего выявления одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес обучающихся начальных классов, участвующих в конкурсных мероприятиях | 2013 г.- 1562 чел. 2014 г.- 1621 чел. | % | 32 | 12 | 51 | 159% |
| 3 | Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество детей, обучающихся в областной очно-заочной школе «А-Элита» | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | чел. | 5 | 6 | 2 | 40% |
| 3.2 | Количество одаренных детей, получивших адресную социальную поддержку | 2013 г.-3520 чел. 2014 г.-3633 чел. | чел. | 120 | 125 | 130 | 108% |
| 4 | Методическая поддержка и сопровождение педагогов по организации, содержанию и методике выявления и развития способностей обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях по поддержке одаренных детей, от общего количества педагогов | 2013 г. - 267 чел. 2014 г. - 270 чел. | % | 30 | 30 | 33 | 110% |
| 4.2 | Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетентности по работе с одаренными детьми, от общего количества педагогов | 2013 г. - 267 чел. 2013 г. - 270 чел. | % | 11 | 15 | 14 | 127% |

В целом Программа в 2014 году исполнена на 79,30 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 92 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "SOS" на 2013-2016 годы

Цель Программы: формирование в молодежной среде негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

Задачи:

- Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде  отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению  наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим наркотические и психотропные вещества.

- Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Первоначально на реализацию Программы в 2014 году предусматривалось финансирование из средств районного бюджета в размере 267,0 тыс. рублей. По рекомендации Министерства финансов Мурманской области и уменьшения дефицита  бюджета муниципального образования Печенгский район, в мае 2014 года  состоялся программно - целевой совет, на котором были сокращены средства Программы. Уточненный объем финансирования составил 184,75 тыс. рублей.  В 2014 году средства освоены в размере 89,47 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 95,3 тыс. рублей – кредиторская задолженность и экономия средств, сложившаяся в результате отыгранных аукционов и ЗКЦ (31,3 тыс. рублей).

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий.

В рамках муниципальной целевой программы «SOS» в 2014 году исполнены следующие мероприятия:

- закуплены тест - полоски для проведения медицинского освидетельствования населения района на предмет установления лиц, употребляющих наркотические средства.

В рамках декады «SOS»:

-	23 октября состоялась встреча с педагогом – психологом Мурманского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями со студентами Политехнического техникума.

-	29 ноября был проведен молодежный фестиваль «Мы – здоровое поколение», в котором приняли участие более 200 подростков и молодежи из Печенгского района;

-	Проведение районного конкурса видеороликов и буклетов среди образовательных учреждений по профилактике асоциальных явлений в подростково-молодежной среде;

-	18 декабря при участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотической комиссии, состоялся четвертый турнир КВН под девизом «Оставайся на линии жизни». Участие приняли 3 образовательные школы п. Никель, ГАОУ МО СПО «Печенгский политехнический техникум».

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | значение показателя (индикатора)2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| а | Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | % | 34,5 | 34,9 |
| б | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | % | 27 | 30 |
| 1.1 | Количество молодежи, охваченной кампаниями по профилактике потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя | тыс. чел. | 5,0 | 4,9 |
| 2.1 | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактическихмероприятий | Ед. | 9 | 8 |

В 2014 году Программа исполнена на 48,43 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 79 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе" на 2013-2016 годы

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе» на 2013-2016 годы, реализуется с целью создание условий для максимальной вовлеченности населения Печенгского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

- Популяризация массового, детского и профессионального спорта.

- Развитие детско-юношеского спорта.

- Повышение конкурентоспособности спортсменов Печенгского района на региональном, всероссийском и международном уровне.

В перечне программных мероприятий (п. 1.1) на организацию и проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского района в областных, общероссийских и международных соревнований по программе на 2014 год были запланированы денежные средства в сумме 3348,2тыс.рублей. Денежные средства освоены в размере 3232,5 тыс. рублей.

Средства были использованы на проведение 43 спортивных муниципальных мероприятий в Печенгском районе, также на организацию 69 выездных соревнований спортсменов: из них всероссийских  - 11, международных - 7, областных- 51.

Не израсходованы средства в размере 115,7 тыс. рублей, из них на сумму 38,9 тыс. рублей были приняты обязательства по выплате средств, но оплата не прошла по причине:

-	Техническая ошибка МКУ ЦБ - 21,0 тыс. рублей оплата транспорта по муниципальному контракту 58-мз от 29.05.2014;

-	Техническая ошибка МКУ ЦБ – 3,0 тыс. рублей оплата суточных Алескерову Р. в г.Мончегорск (соревнования по боксу «Новогодние надежды» с 26.12.2014-28.12.2014);

-	Техническая ошибка МКУ ЦБ – 13,7 (тринадцать тысяч семьсот рублей) оплата по проведению спортивных мероприятий по договору № 69 от 19.12.2014;

-	Не предоставлен счет ООО «Колизей» на сумму 1,2тыс. рублей по поставке ГСМ для проведения спортивных мероприятий по договору № 69 от 19.12.2014;

Остальные средства в размере 76,8 тыс. рублей не использованы по причине не подписания смет расходов со стороны финансового управления.

Перечнем программных мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 702,7 тыс. рублей на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов по плаванию (п. 1.2.) и аренду помещений для проведения спортивных мероприятий (п. 1.3.). Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

Объем финансирования программы из районного бюджета на 2014 год по отделу образования составил 7565,8 тыс. рублей. Исполнение составило 1879,9 тыс. рублей.Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %. Средства в размере 5685,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность, сложившаяся по п. 2.4.(разработка проектно–сметной документации по оборудованию горнолыжного комплекса и освещение лыжной трассы в п. Никель и г. Заполярный), п.2.5. (строительство горнолыжного комплекса и освещение лыжной трассы в г. Заполярный), п. 2.6. (ремонт горнолыжного домика в п.Никель), п. 2.7. (приобретение и установка спортивных площадок).

В 2014 года в рамках Программы была закуплена форма для футбольных и волейбольных команд, закуплен спортивный инвентарь для секций волейбол, бокс, рукопашный бой. В 2013/14 учебном году открыты секции рукопашного боя в г.Заполярный, плавание в г.Заполярный, горнолыжного спорта в п.Никель

Проведены районные   спортивные мероприятия для детей, организован выезд детей на соревнования регионального и российского уровней:

-	Баскетбол. Областные соревнования школьников «КЭС- Баскет» - 4 место.

-	Лыжные гонки. На приз газеты «Пионерская правда»-призовое место в личном первенстве- 1 место (2002 г.р. девочки) девочки общекомандное 3-е место. 54 Праздник Севера. Призовые места в лыжных гонках  1 место (2 чел) 1997 дев, 1999 мальчики3 место 2002 г.р. девочки.

-	Бокс. «Новогодние надежды» призовые места в личном  первенстве детей 1-2 места  (2 чел.), всероссийский турнир памяти А.Бредова, призовое место в личном  первенстве детей -	2 место.

-	Волейбол (областные соревнования по волейболу). Первенство Мурманской области по волейболу среди девушек- 3 место. Первенство Мурманской области по волейболу среди юношей -2 место. «Серебряный мяч» 99 г.р., мальчики 1 место, девочки- 2 место. Открытые Областные  турниры по волейболу1998-1999  мальчики- 3 место; 2002-2003 мальчики- 2 место; 2002-2003- девочки- 3 место; 1998-1999 девочки- 4 место. Международные соревнования –участие.

-	Кобудо. Всероссийские  соревнования –участие.

-	Тэквондо. Открытый кубок г.Мурманска- 1 общекомандное место.

-	Ушу. Областные соревнования воспитанников ДЮСШ, призовые места в личном  первенстве детей -1-3 места.

-	Кик-боксинг. Всероссийский турнир на приз Алмаза Гисмеева, призовые места в личном  первенстве детей -1-3 места.

Произведен ремонт горнолыжного домика в п.Никель на сумму 905,0 тыс.рублей, завершено строительство освещенной лыжной трассы и лыжной базы в г.Заполярный. В 2015 году запланирован ввод трассы в эксплуатацию после установки и подключения трансформатора.

В 2014 году установлены 2 спортивные площадки (полоса препятствий, игровой комплекс) в МБОУ СОШ №№5,7.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| а) | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 10,0 | 27,0 |
| б) | Количество организаций, клубов, учреждений ведущих спортивную и физкультурно-оздоровительную работу | Ед. | 33 | 37 |
| в) | Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта работающих по специальности | Чел. | 62 | 55 |
| 1.1 | Количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической культуры и спорта среди различных слоев населения | Ед. | 42 | 43 |
| 2.1 | Доля населения, участвующая в спортивно-массовых мероприятиях в общей численности населения | % | 10,0 | 29,0 |
| 2.2 | Количество зрителей посетивших спортивно-массовые мероприятия | Чел. | 5800 | 5850 |
| 3.1 | Количество детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 350 | 366 |
| 3.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом | % | 62,0 | 66,7 |
| 3.3 | Доля детей и подростков, участвующая в спортивных мероприятиях в общей численности детей | % | 15 | 55 |
| 4.1 | Количество наград за участие в соревнованиях спортсменов Печенгского района на региональном, всероссийском и международном уровне. | Ед. | 38 | 41 |
| 4.2 | Количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов. | Чел. | 118 | 26 |

Снижение показателя «Количество инструкторов, тренеров и других специалистов» стало возможным в связи с постановкой на капитальный ремонт СК «Металлург» в городском поселении Никель, т.к. были уволены ряд специалистов.

Общий процент исполнения Программы за 2014 год составляет 50,06 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 80 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Проведение землеустроительных мероприятий  на территории муниципального образования Печенгский район" на 2012-2016 годы

Цели Программы - повышение эффективности использования земельных ресурсов в муниципальном образовании Печенгский район.

Задачи Программы:

1.	Приведение в соответствие с требованиями земельного законодательства земельных отношений.

2.	Упорядочение земельных отношений в границах муниципального образования Печенгский район.

3.	Создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственного потенциала земли в целях экономического роста Печенгского района.

Программа предусматривает выполнение основных видов землеустроительных работ:

-	проведение инвентаризации земель, выявление не учтенных землепользователей, оформление прав на землю;

-	оформление прав на землю под объектами муниципальной собственности;

-	проведение инвентаризации и оформление прав на землю гражданам, имеющим индивидуальные автомобильные и лодочные гаражи, дачи;

-	проведение инвентаризации земельных участков и оформления прав граждан, занимающихся садово-огороднической деятельностью;

-	проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы.

По итогам работы за 2014 год данная Программа исполнена на 53,88%. Оплачены только оказанные услуги.

Анализируя исполнение МЦП по перечню мероприятий, установлено:

- Инвентаризация земельных участков, разграничение прав собственности на землю, проведение землеустроительных работ под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности.

Принято обязательств по данному пункту на сумму 1333,21 тыс. рублей, что соответствует утвержденным средствам. Освоены средства в размере 966,31 тыс. рублей. Данное мероприятие МЦП исполнено на 72,48% к фактически принятым обязательствам. Неисполнение мероприятия на 27,52% в связи с невыполнением работ в полном объеме по муниципальному контракту № 0149300000214000030-0128042-02 от 06.06.2014 с ООО «Азимут». По окончанию работ по контракту  будет выставлена претензия за нарушения сроков исполнения.

- Проведение землеустроительных работ под индивидуальными гаражами граждан, лодочными гаражами, содово-огородными участками с целью постановки их на государственный кадастровый учет и выдаче правоустанавливающих документов.

Данное мероприятие МЦП исполнено на 0% к фактически принятым обязательствам. Неисполнения мероприятия произошло в связи с невыполнением работ в полном объеме по муниципальному контракту № 108-мз от 29.07.2014 с ГУПТИ МО.

- Независимая оценка стоимости земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы.

На реализацию данного мероприятия Программой предусмотрены средства в размере 89,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Мероприятие исполнено на 100%.

В 2014 году в рамках Программы приняты следующие обязательства:

-	Муниципальный контракт № 0149300000214000030-0128042-02 от 06.06.2014 с ООО «Азимут»(выполнение комплекса землеустроительных работ в муниципальном образовании Печенгский район).Срок выполнения работ по контракту – 31.10.2014, цена контракта – 598896,53 руб., сумма, выставленная на торги – 1355392,0 руб.:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание школы 15/119 площадью 634,0 кв.м | н.п. Луостари, в/г 15 (н.п.ВерхнееЛуостари) | - |
| 2 | Здание ясли – сада 13/61 площадью 878,7 кв.м | п.г.т. Печенга, литер Г, в/г №13 | - |
| 3 | Здание детского сада 5/109 площадью 673,4 кв.м | н.п. Луостари, литер Д, в/г № 5 (Луостари – 1) | - |
| 4 | Индивидуальные гаражи граждан «Очистные сооружения» | г.Заполярный, в районе очистных сооружений | - |
| 5 | Индивидуальные гаражи граждан «Горбольница»(3 массива) | г.Заполярный, в районе горбольницы | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
| 6 | размещение рекламного щита в районе д. 22 по ул. Мира | п.г.т. Никель | Акт № 2 от 10.11.2014 |
| 7 | размещение рекламного щита в районе ДС «Металлург» | п.г.т. Никель | Акт № 2 от 10.11.2014 |
| 8 | размещение рекламного щита в районе д. 10 по ул. Бредова | п.г.т. Никель | Акт № 2 от 10.11.2014 |
| 9 | Индивидуальные гаражи граждан Участок «В районе ул. Железнодорожной. Участок № 1» | г.Заполярный, в районе ул. Железнодорожной | - |
| 10 | размещение рекламного щита в районе кинотеатра «Юность» | г. Заполярный | Акт № 5 от 19.12.2014 |
| 11 | размещение рекламного щита в районе д. 2 Б по ул. Космонавтов | г. Заполярный | Акт № 2 от 10.11.2014 |
| 12 | под строительство ветрогенератора 1 | на перешейке полуострова Средний | Акт № 3 от 20.11.2014 |
| 13 | под строительство ветрогенератора 2 | на перешейке полуострова Средний | Акт № 3 от 20.11.2014 |
| 14 | Горнолыжная трасса | г. Заполярный | Акт № 4 от 08.12.2014 |
| 15 | Лыжная трасса | п.г.т. Никель | Акт № 5 от 19.12.2014 |
| 16 | Лыжная трасса | г. Заполярный | Акт № 5 от 19.12.2014 |

Работы подрядчиком выполнены по 10 объектам (этапам), осталось выполнить работыпо 6 объектам (этапам). Работы оплачены в неполном объеме. По окончании выполнения работ, в соответствии с частью 7 Контракта подрядчику будет выставлена претензия об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

-	Договор от 11.07.2014 № 866-мз/Д с ООО «Мурманское землеустроительное проектно – изыскательское предприятие» (выполнение работ по определению местоположения границ земельных участков на местности в системе координат МСК -51).Срок выполнения работ по договору – 31.07.2014, цена договора – 95000,0 руб.:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горнолыжная трасса | п.г.т. Никель | Акт от 31.07.2014 |
| 2 | Горнолыжная трасса | г. Заполярный |  |
| 3 | Лыжная трасса | п.г.т. Никель |  |
| 4 | Лыжная трасса | г. Заполярный |  |
| 5 | Подъездная дорога | п.г.т. Никель |  |
| 6 | Подъездная дорога | г. Заполярный |  |
| 7 | База и стоянка | п.г.т. Никель |  |
| 8 | Горнолыжная база | п.г.т. Никель |  |
| 9 | ЛЭП | п.г.т. Никель |  |

Работы выполнены и оплачены.

-	Муниципальный контракт № 108-мз от 29.07.2014 с ГУПТИ МО (выполнение комплекса землеустроительных работ на земельных участках, расположенных в границах муниципального образования Печенгский район (земли сельскохозяйственного назначения). Срок выполнения работ  по контракту – 31.10.2014, цена контракта – 536717,14 руб., сумма, выставленная на торги – 744737,0 руб.:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок «Гоковский» кадастровый номер 51:03:0060102:17 | Печенгский район Мурманской области | Уведомление от 13.10.2014 о приостановлении работ по контракту до момента устранения препятствий для выполнения работ по контракту |
| 2 | Участок «У телевышки»кадастровый номер 51:03:0040101:21 |  |  |
| 3 | Участок «23 км»кадастровый номер 51:03:0020102:13 |  |  |
| 4 | Участок «У водопада»кадастровый номер 51:03:0060101:22 |  |  |
| 5 | Участок «Старый аэродром»кадастровый номер 51:03:0060101:57 |  |  |
| 6 | Участоккадастровый номер 51:03:0060101:51 |  |  |
| 7 | Участок кадастровый номер 51:03:0060101:44 |  |  |

Подрядчик работы не выполнил, согласно части 6 Контракта ни по одному этапу (объекту) комплект документации, предусмотренный Контрактом и техническим заданием к нему, не представлен.

От подрядчика (исх. № 4688/1 от 13.10.2014) в КУИ поступило Уведомление о приостановлении работ по Контракту до момента устранения препятствий для выполнения обязательств по Контракту согласно статье 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором указывается, что в ходе выполнения работ по Контракту  возникли проблемы (фактическое местоположение участков не совпадает с местоположением участков по сведениям государственного кадастра недвижимости; некоторые участки расположены на земельных участках категории земель запаса, обороны, лесного фонда; также Подрядчиком выявлена кадастровая ошибка в местоположении части границ земельного участка, которая подлежит устранению Управлением Росреестра по Мурманской области). С целью разрешения возникших проблем и устранения несоответствий в сведениях государственного кадастра недвижимости Подрядчику необходимо выполнить работу по согласованию границ участков с уполномоченными федеральными и государственными органами, по причине чего выполнение работ в полном объеме и в установленный Контрактом срок не представляется возможным.

Таким образом, возможность неприменения штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ в отношении Подрядчика в соответствии с частью 7 Контракта предусмотрена нормами Гражданского кодекса РФ, а именно статьями 401, 716.

Приостановленные работы должны быть возобновлены по мере устранения препятствий к их осуществлению, о чем Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика (Уведомление о возобновлении работ), в этом случае возобновляется течение срока выполнения работ, а срок приостановки не будет засчитываться в срок просрочки и штрафные санкции к Подрядчику применяться не будут.

-	Договор от 18.09.2014 № 1138-мз/Д с ООО «Азимут» (выполнение комплекса землеустроительных работ на земельном участке под горнолыжным комплексом в районе п.г.т. Никель Печенгского района Мурманской области).Срок выполнения работ по договору – 01.12.2014, цена договора – 80000,0 руб.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса землеустроительных работ на земельном участке под горнолыжным комплексом | в районе п.г.т. Никель Печенгского района Мурманской области | Акт № 1 от 20.11.2014 |

Работы выполнены и оплачены.

-	Договор от 23.09.2014 № 1142 – мз/Д с ГУПТИ МО (выполнение кадастровой съемки земельного участка под дорогой к свалке бытового мусора в районе г. Заполярный Печенгского района Мурманской области).Срок выполнения работ по договору – 31.10.2014, цена договора – 61529,92 руб.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение кадастровой съемки земельного участка под дорогой к свалке бытового мусора | в районе г. ЗаполярныйПеченгского района Мурманской области | Акт № 2 от 17.11.2014 |

Работы выполнены и оплачены.

-	Договор от 23.09.2014 № 1143 – мз/Д с ГУПТИ МО(составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет земельного участка под дорогой к свалке бытового мусора в районе г. Заполярный Печенгского района Мурманской области).Срок выполнения работ по договору – 01.12.2014, цена договора – 89785,02 руб.

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение кадастровой съемки земельного участка под дорогой к свалке бытового мусора | в районе г. ЗаполярныйПеченгскогорайона Мурманской области | Акт № 3 от 29.12.2014 |

Работы выполнены и оплачены.

-	Муниципальный контракт № 222-мз от 07.11.2014 с ООО «Зенит»(выполнение комплекса землеустроительных работ на земельных участках, расположенных в границах муниципального образования Печенгский район).

Срок выполнения работ по контракту – 19.12.2014, цена контракта – 158000,0 руб., сумма, выставленная на торги - 177858,78 руб.:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для перемещения и складирования инертных грузов на отвалах пустой породы | в районе путепровода 5-км автодороги Заполярный – НикельПеченгского района Мурманской области | Акт № 2 от 29.12.2014 |
| 2 | Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0070308:5 | г. Заполярный, ул. Мира |  |

Работы выполнены и оплачены.

-	На основании выполненных в 2013 году землеустроительных работ по  формированию земельных участков заключен Договор оказания услуг по оценке рыночной стоимости 7 (семи) земельных участков от 07.03.2014 № 222-мз/Д с ИП Афониным И.Л. на сумму 29400 руб., срок исполнения – 17.03.2014:

| № пп | Наименование объекта | Кадастровый номер и категория земельного участка | Площадь, м2 | Целевое назначение | Адрес место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | 51:03:0070401:80 земли населенных пунктов | 4250 | Под строительство ресторана, кафе, предприятия общественного питания | Мурманская область, МО г.п. ЗаполярныйПеченгского района, г.Заполярный, улица Ленинградская |
| 2 | Земельный участок | 51:03:0070401:78 земли населенных пунктов | 1655 | Под строительство торгово-досугового центра, предприятия торговли | Мурманская область, МО г.п. ЗаполярныйПеченгского района, г.Заполярный, улица Ленинградская |
| 3 | Земельный участок | 51:03:0070401:79 земли населенных пунктов | 3500 | Под строительство торгово-досугового центра, предприятия торговли | Мурманская область, МО г.п. ЗаполярныйПеченгского района, г.Заполярный, улица Ленинградская |
| 4 | Земельный участок | 51:03:0070301:80 земли населенных пунктов | 3608 | Под строительство торгово-досугового центра, предприятия торговли | Мурманская область, МО г.п. ЗаполярныйПеченгского района, г.Заполярный, улица Юбилейная |
| 5 | Земельный участок | 51:03:0070305:45 земли населенных пунктов | 4106 | Для строительства торгового комплекса | Мурманская область, МО г.п. ЗаполярныйПеченгского района, г.Заполярный, улица Юбилейная |
| 6 | Земельный участок | 51:03:0080313:313 земли населенных пунктов | 3124 | Под строительство объекта социального назначения | Мурманская область, МО г.п. Никель Печенгского района, п.г.т. Никель |
| 7 | Земельный участок | 51:03:0080313:30 земли населенных пунктов | 1350 | Под строительство кафе | Мурманская область, МО г.п. Никель Печенгского района, п.г.т. Никель, улица 1-я Линия |

Работы выполнены и оплачены. По объектам 1-4, 6-7 27.06.2014 проведен аукцион, признан несостоявшимся по причине единственного присутствовавшего участника. 10.12.2014 Аукционная документация была размещена повторно, 15.01.2015 был составлен протокол о признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. По объекту 5 аукцион не проводился.

-	Договор оказания услуг по оценке рыночной стоимости 5 (пяти) земельных участков от 27.06.2014 № 796-мз/Д с ООО «ОЦЕНКА-СЕРВИС» на сумму 60000 руб., срок исполнения – 07.07.2014:

| № пп | Наименование объекта | Кадастровый номер и категория земельного участка | Площадь, м2 | Целевое назначение | Адрес место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | 51:03:0090103:14 | 168758 | ГЭС 4 «Кайтакоски» (производственно-хозяйственные объекты) | Мурманская область, МО Печенгский район |
| 2 | Земельный участок | 51:03:0090103:15 | 162678 | ГЭС 5 «Янискоски» (производственно-хозяйственные объекты) | Мурманская область, МО Печенгский район |
| 3 | Земельный участок | 51:03:0090103:16 | 221100 | ГЭС «Раякоски» (производственно-хозяйственные объекты) | Мурманская область, МО Печенгский район |
| 4 | Земельный участок | 51:03:0090103:255 | 132767 | ГЭС 7 «Хеваскоски» (производственно-хозяйственные объекты) | Мурманская область, МО Печенгский район |
| 5 | Земельный участок | 51:03:0090101:10 | 147000 | ГЭС «Борисоглебская» (производственно-хозяйственные объекты) | Мурманская область, МО Печенгский район |

Цель оценки: установление кадастровой стоимости земельных участков в размере их рыночной стоимости.

| 1 | Земельный участок | 51:03:0080313:311 земли населенных пунктов | 1981 | Под строительство многоквартирного жилого дома | Мурманская область, МО г.п. Никель Печенгского района, п.г.т. Никель, улица 3-я Линия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Земельный участок | 51:03:0080313:312 земли населенных пунктов | 2131 | Под строительство многоквартирного жилого дома | Мурманская область, МО г.п. Никель Печенгского района, п.г.т. Никель, улица 3-я Линия |

    - размещена аукционная документация. Работы выполнены и оплачены.

-	Договор оказания услуг по экспертизе отчетов об оценке земельных участков от 22.07.2014 № Э-220714-2/970-мз/Д с НП «СРОО «Экспертный совет» на сумму 100000 руб., срок исполнения – 29.08.2014:

| № пп | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Отчет об оценке от 03.07.2014 № 228/07-14 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 51:03:0090103:14, расположенного по адресу: Мурманская область, МО Печенгский район» (площадью 168758,00 кв.м.) |
| 2 | Отчет об оценке от 03.07.2014 № 232/07-14 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 51:03:0090101:10, расположенного по адресу: Мурманская область, МО Печенгский район» (площадью 147000,00 кв.м.) |

Работы выполнены и оплачены.

-	Договор оказания услуг по экспертизе отчетов об оценке земельных участков от 22.07.2014 № Э-220714-3/969-мз/Д с НП «СРОО «Экспертный совет»на сумму 100000 руб., срок исполнения – 29.08.2014:

| № пп | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Отчет об оценке от 03.07.2014 № 229/07-14 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 51:03:0090103:15, расположенного по адресу: Мурманская область, МО Печенгский район» (площадью 162678,00 кв.м.) |
| 2 | Отчет об оценке от 03.07.2014 № 231/07-14 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 51:03:0090103:255, расположенного по адресу: Мурманская область, МО Печенгский район» (площадью 132767,00 кв.м.) |

Работы выполнены и оплачены.

-	Договор оказания услуг по экспертизе отчетов об оценке земельных участков от 22.07.2014 № Э-180714-4/968-мз/Д с НП «СРОО «Экспертный совет» на сумму50000 руб., срок исполнения – 29.08.2014:

| № пп | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Отчет об оценке от 03.07.2014 № 230/07-14 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 51:03:0090103:16, расположенного по адресу: Мурманская область, МО Печенгский район» (площадью 221100,00 кв.м.) |

Работы выполнены и оплачены.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| - 2.1 | - Общее количество заключенных договоров аренды с владельцами гаражей | шт. | 550 | 921 |
| - 2.2 | - Общее количество заключенных договоров аренды под садово-огородническую деятельность | шт. | 600 | 419 |
| - 3.1 | - Количество земельных участков, сформированных для реализации инвестиционных проектов (туризм, добыча полезных ископаемых, производство и т.д.) | - шт. | 35 | 49 |
| - 3.2 | - Количество сформированных земельных участков с целью выставления на аукционы для индивидуального жилищного строительства | - шт. | 60 | 65 |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 82 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Детский отдых в Печенгском районе"                    на 2013-2016 годы

Муниципальная целевая программа «Детский отдых в Печенгском районе» на 2013-2016годы, реализуется с целью создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних Печенгского района.

Задачи программы:

- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Печенгского района.

- Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Объем финансирования программы на 2014 год по отделу ФКСиТсоставил 44,2 тыс. рублей. Данные средства полностью освоены.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объеме и в планируемые сроки.

Средства были использованы на проведение спортивных соревнований в форме «Веселые старты» среди отдыхающих детей в лагерях дневного пребывания. Спортивные соревнования среди отдыхающих детей в лагерях дневного пребывания  проводятся с 2010 года, с целью  привлечения детей Печенгского района в дни летних каникул  к спорту,

В «Веселых стартах» участвуют дети посещающие  детские оздоровительные лагеря, организованные при МБОУ СОШ №№ 1, 5, 7, 19, 23, ДДТ №№ 1, 2 . Возраст участников от 6 лет и старше. «Веселые старты» организуются отделом по ФКСиТ в 3 летних сменах: июнь, июль, август. Количество участников более 110 детей Печенгского района.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности по повышению оздоровительного эффекта отдохнувших детей, сохранение охвата обучающихся и воспитанников организованными формами отдыха в лагерях, расширение досуговых мероприятий, улучшение качества организации отдыха детей полностью реализованы и достигнуты.

Объем финансирования программы на 2014 год по отделу КиДМсоставил95,0 тыс. рублей. Данные средства полностью освоены.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объеме и в планируемые сроки.

Средства использованы на проведение цикла мероприятий в рамках ежегодной программы  «Летние чтения - 2014», которая стартовала  1 июня 2014 года  в Муниципальном бюджетном культурно- просветительном учреждении «Печенгскоемежпоселенческое библиотечное объединение» под девизом «Чтение – восьмое чудо».

Летние чтения в библиотеках Печенгского  МБО проводятся с 2002 года, с целью  привлечения детей Печенгского района в дни летних каникул  к систематическому посещению библиотек и чтению, формирования у юных читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о себе, превращения библиотек  в центры радости, читательских удовольствий, книжных открытий.

Задачи программы «Летних чтений»:

- Знакомить с лучшими книгами для детей и подростков, включая новых авторов детских книг.

- Через игровые формы работы, книжные выставки и обзоры продвигать классику, поэзию, научно-познавательную литературу по истории своей страны и края.

- Побудить у детей желание обсуждать прочитанные книги, делиться впечатлениями.

- Организовать досуг детей, посещающих оздоровительные лагеря дневного пребывания    с пользой  для их развития.

- Вести активную деятельность по привлечению пользователей, не посещающих летние городские лагеря, в библиотеку для общения, чтения и проведения здесь досуга.

- В год культуры в России  знакомить детей  и подростков с традиционной национальной культурой и литературой.

Девизы:

- Летом книги ты читай, мир чудесный открывай!

- Книжные страницы – счастья сестрицы!

- Чудо-книги дарят радость!

- Чудеса -  рядом, только книгу читать начинаешь – в мир приключений ты попадаешь!

Содержание программы:

-	Семь чудес – видеть, слышать, чувствовать, говорить, думать, радоваться, любить. И все их можно получить, если начать читать.

-	Чудесные новости лета. Приветствуется узнавание всего  нового. Новые книги и журналы,  новые знания, новые фильмы, новая музыка, новые места, новые друзья, новые игры. Обо всём записываете в дневник летних чтений на страницу новостей.Чудесно, что есть летние каникулы. Можно гулять с друзьями  на улице, радоваться солнышку, играть в любимые игры, научиться шить, вязать или что-то мастерить, а главное можно просто читать в своё  удовольствие. Читаем и видим мир глазами писателей разных эпох и разных стран. Например, писателей Великобритании.

-	Чудо сказок Пушкина. Празднуем день рождения А.С. Пушкина, День русского языка. Читаем и слышим сказки всех народов мира.

-	Чудетство. Самые интересные чудеса случаются с нами в детстве. Детство – всегда с нами. В памяти друзья и радостные приключения. Поговори со своими родными о их детстве. Интересные истории запиши в дневник.Читаем и радуемся всему доброму и прекрасному.

-	Чудо сказок Туве-Янсон или В счастливой долине Муми-Троллей. К 100-летию Туве Янсон. Читаем, рисуем, играем. Вместе с писательницей отправляемся в путешествие в Мумми-Дол. Можно устроить праздник шляп и шляпок. Читаем и чувствуем природу.

-	Чудо-классика. Читаем произведения классической литературы. Оживи книги любимых классиков. Сделай короткий рекламный ролик. Оформить выставку любимых классиков с короткой рекламой. Рисуем классику. Читаем и говорим о лучших книгах.

-	Чудо-книжки. В библиотеках есть очень красивые книги, необычные, старинные. Летом можно часами сидеть в читальном зале и знакомиться с интересными и удивительными книгами. А можно летом самим создать свою необычную книгу и принять участие в ежегодном конкурсе детской рукописной книги. Читаем и думаем о судьбах героев книг, придумываем продолжение. Планируем своё будущее.

-	Чудесные места России и Чудеса родного дома. Чудо - Мурманская область, чудо – Печенгский район. Знакомые и незнакомые места нашего края. Фотоконкурс «Чудесные, любимые места  моей малой родины». Читаем и любим родной край.

-	Счастье в чтении.«Быть счастливым очень легко». Читаешь и наслаждаешься счастьем!

Целевая аудитория - читатели двенадцати библиотек «Печенгского МБО» в возрасте от 7 до 18 лет.Основные формы работы:  викторины, громкие чтения,  книжные выставки и обзоры, конкурсы, литературные игры, мастер-классы,  праздники, и другие развлекательно-познавательные мероприятия.

Сроки проведения: июнь – август 2014 года. 	Организаторы:  муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение «Печенгское МБО», отдел по культуре и молодежной политике МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации муниципального образования Печенгский район»

Для детей и подростков Печенгского района в рамках «Летних чтений-2014»  были организованы конкурсы, викторины, праздники, поездки по памятным местам Печенгского района и т.д., согласно плану:

| Название мероприятия и форма проведения | Целевая аудитория | время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытие летних чтений «Чудеса в стране Детства»: праздник, акция, конкурс рисунка на асфальте (в сухую погоду) | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 4 июня -11 часов | Никель, ЦДБ |
| День чудес с Пушкиным. Пушкинский день в детской библиотеке: праздник, акция, литературная игра | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 6 июня -11 часов | Никель, ЦДБ |
| Душа России в русских сказках и легендах: к Дню России и году культуры в России | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 11 июня -11 часов | Никель, ЦДБ |
| Чудесный день друзей в долине Муми-троллей: литературный пикник | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 4 июня -11 часов | Никель, ЦДБ |
| Летнее утро. Июнь 41: читаем книги о войне и рисуем иллюстрацию. | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 20 июня – 11 часов | Никель,ЦДБ |
| В библиотеке скучно не бывает: весёлое развлечение | Дети от 7 до 14 лет Лет – летний лагерь ДДТ № 1 | 23 июня - 11 часов | Никель, ЦДБ |
| Лужайка-почитайка: к/в с сюрпризом | 1 – 4 кл. | Июнь-август | ЦДБ, зал семейного чтения |
| к/в « Чудеса на книжной полке»: | 1 – 8 кл. | июль | ЦДБ, читальный зал |
| Пространство классики: к/в + блиц-опрос | 5 – 11 кл. | июль | ЦДБ, старший абонемент |
| к/в «Рыцари: от короля Артура до наших дней» | 5 – 11 кл. | июнь | ЦДБ, старший абонемент |
| к/в «Летний марафон книгочея» | 1 – 8 кл. | Июнь - август | ЦДБ «Игралочка» |
| к/в «Романтические истории о любви и верности» (к дню любви и верности – 8 июля) | 7- 9 кл. | июль | ЦДБ старший абонемент |
| Вместе весело читать: марафон громких чтений | 1 – 7 кл. | июль | ЦДБ |
| Летние развлечения в библиотеке: игры, викторины, конкурсы | 1 – 7 кл. | июль | ЦДБ |
| Приметы северного лета: экологический час | 1 – 7 кл. | июль | ЦДБ |
| Юнымникельчанам о посёлке и Печенгскомрвйоне: час чудесных историй | 1 – 8 кл. | июль | ЦДБ |
| Овеян славой российский флаг: викторина | 5 - 11 кл. | 5 – 19 августа | ЦДБ |
| День российского флага: к/в, акции, праздник. | Все категории | 22 августа | ЦДБ |
| Краски северного лета: мастер-класс | 1 – 6 кл. | август | ЦДБ |
| Читаем классику вместе: громкие чтения и советы библиотекаря. (Читаем, думаем, играем) | 5 – 9 кл. | август | ЦДБ |
| Большой день чудес: праздник закрытия летних чтений | Все категории | 28 сентября 13 часов. | ЦДБ |

Всего за лето  в библиотеки Печенгского района  записались вновь  497детей. Посещение – 12144 человек за лето.Всего выдано книг за лето – 39122 экземпляра. За лето было проведено 105 мероприятий. Их посетило  2127  человек.

Объем финансирования Программы на 2014 год по отделу образования составил5991,5 тыс. рублей (районный бюджет).Исполнение по итогам года составило 5833,7 тыс. рублей.

Оздоровительная  кампания в Печенгском районе была организована согласно:

- Постановлению Правительства Мурманской области от 22.11.2013 №680-ПП/17 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2014 году»

- Постановлению главы администрации  муниципального образования Печенгский район от 11.02.2014 № 218  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Печенгского района в 2014 году».

В ходе летне-осенней оздоровительной кампании 2014 года  различными формами отдыха было охвачено 1415  детей,  что составляет  39 % от общего кол-ва детей(в том числе 852  ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации), в течение года 2315 /65 %(в том числе  1567 детей, находящихся в ТЖС).

Для организации летнего отдыха детей школьного возраста использовались следующие формы отдыха:

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| ДОЛ с дневным пребыванием на базе ОУ района | 745 в летний период (из них 175 ДОЛ с трудовым профилем) | 690 (из них 115 ДОЛ с трудовым профилем) |
| Профильные ДОЛ, загородные лагеря | 125 в летний период | 125 в летний период |
| ДОЛ выездные за пределы области и Мурманская область | 192 -5 выездных ДОЛ | 216-3 выездных ДОЛ |
| Военно-патриотическая экспедиция | 24 | 40 |
| Временное трудоустройство | п.1. и 40 детей трудовые бригады | п.1. и 70 детей трудовые бригады |
| Санаторно-курортные учреждения ОАО КГМК | 183 –санаторий «Вита» | 154 -санаторий «Вита» |
| Выезд с родителями (опекаемые дети) | 56 | 60 |
| Экскурсионные поездки в течение школьных каникул | 24 | 60 |
| Общее количество обучающихся | 3517 | 3 577 |
| Всего охвачено организованным отдыхом в летний период | 1389/39 % | 1415/39 % |
| Отдых детей в период школьных каникул (зимние, весенние, осенние каникулы) | 900 | 900 |
| Всего охвачено организованным отдыхом за год | 2289/65 % | 2315/65 % |

Ежегодно перед открытием лагерей с дневным пребыванием проводится обучение начальников ДОЛ совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе, опыт работы обобщается. Все оздоровительные лагеря на территории Печенгского района были приняты комиссионно, с оформлением соответствующих актов- приемки за 3-5 дней до открытия лагеря, выданы акты о  санитарно-эпидемиологическом соответствии.

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря  в районе в 2014  году   имели следующую дислокацию:

-	в летний период:

| п. Никель | МБОУ СОШ №3 | 3 смены | 160 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДДТ №1 («Школа мастеров») | 1 смена | 50 чел. |
|  | ДОЛ профильный при МБОУ СОШ №1 (трудовой профиль) | 3 смены | 70 чел. |
|  | трудовая бригада при МБОУ СОШ №1 и МБОУ ООШ №20 | 2 смена | 35 чел. |
| г.Заполярный | МБОУ СОШ №9 | 3 смены | 280 чел. |
|  | ДДТ №2 («Школа мастеров») | 1 смена | 50 чел. |
|  | ДОЛ профильный при МБОУ СОШ №19 (трудовой профиль) | 2 смены | 45 чел. |
|  | трудовая бригада при МБОУ СОШ №19 и МБОУ ООШ№22 | 2 смена | 35 чел. |
| п. Раякоски | МБОУ СОШ №11(загородный) | 1 смена | 25 чел. |
| п.Лиинахамари | МБОУ СОШ №23 | 1 смена | 25 чел. |
| п.Печенга | МБОУ СОШ №5 | 1 смена | 80 чел. |
| п.Корзуново | МБОУ СОШ №7 | 1 смена | 30 чел. |
| п/ов Рыбачий (экспедиция) | «Тропою героев Заполярья»» | 2 смены | 40 чел. |
| итого на территории района |  |  | 925 чел. |

- Профильные лагеря (художественно-эстетический и экологический профиль).

Профильные лагеря на территории района были организованы в рамках муниципальной целевой программы «Детский отдых в Печенгском районе» на 2013-2016 годы. В июне открылись 2 профильных лагерях при ДДТ №№1,2 для 100 детей. Путевки в данные лагеря предоставлялись детям бесплатно. Основная  цель профильных ДОЛ – организация свободного времени детей, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых  ребят, их оздоровление и творческое развитие, так в МБОУ ДОД ДДТ №1 лагерь назывался «Бригантина», соответственно и отряды  были представлены в морских образах и с морской атрибутикой. Был назначен капитан, боцманы и юнги. Завели дневник путешествий, где каждый день отмечался пройденный путь якорями красного, зелёного и синего цветов.

В МБОУ ДОД ДДТ №2 Воспитателями были проведены разнообразные познавательные, творческие, развлекательные мероприятия, в центре которых ребенок, его интересы, здоровье и безопасность. На открытии лагеря ребятам представилась возможность побыть на открытии телевизионного канала «Летнее Кабельное Телевидение». Для ребят была приготовлена игровая программа с элементами театрализации. Дети активно принимали участие в открытии,  предоставив творческие номера: песни, стихи

План мероприятий ДОЛ, проводимых в лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции.

Также в июне был организован загородный детский оздоровительный лагерь (экологический) в п.Раякоски для 25 детей. Программа работы лагеря включала в себя  экскурсии, исследовательскую работу, практические занятия. Был заключен договор с заповедником «Пасвик» на оказание услуг по обучающей и экскурсионной деятельности для воспитанников лагеря. Результатом работы стала подготовка рукописи книги «Как работает наука», в которой дети вели научные исследования и подготовили материал о том, как работают ученые-экологи на особо охраняемых природных территориях.

Традиционно организуется Отделом по культуре,и молодежной политике МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области» в летний период палаточная  военно-патриотическая экспедиция  «Тропою героев Заполярья». Подростки не просто отдыхают на полуострове, но и занимаются благоустройством памятников, изучают историю родного края

- Лагеря дневного пребывания (оздоровительно-физкультурный и краеведческий профиль).

В период летней оздоровительной кампании на территории района работали 5 оздоровительных лагерей в п.Корзуново, п.Лиинахамари, п.Печенга, г.Заполярный и п.Никель, в которых с 4 июня по 9 августа отдохнули 575 детей. 80 % путевок в ДОЛ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации предоставлялись бесплатно. Перед открытием ДОЛ на территории Печенгского района в рамках долгосрочной й целевой программы «Детский отдых в Печенгском районе» были выделены средства для приобретение спортивного инвентаря, игр, посуды для организации работы лагерей, также были заключены договора с ДК «Октябрь», ДК «Восход», ДС «Дельфин» и ДС «Металлург»  на организацию спортивного и культурного досуга детей.

Программы  пребывания детей в  детских оздоровительных лагерях заранее  разрабатывались образовательными учреждениями и были согласованы с ММЦ. На протяжении всех смен большое внимание уделялось укреплению здоровья детей. В начале смен проводились медицинские осмотры, каждое утро дети проводили оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся контроль за соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи. Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились как командные игры, так и игры на личное первенство. В июне состоялись летние оздоровительные олимпийские игры. Воспитанники ДОЛ состязались в пятиборье, это: бадминтон, шашки, дартс, настольный теннис и бег с эстафетной палочкой.  Победители были отмеченыпамятными призами.

Во всех ДОЛ велась воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, на воде, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. Ребята знакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС. Дети посещали пожарную часть, где им показали способы тушения пожара, как заправляется пожарная машина водой, некоторые ребята даже побывали настоящими пожарными: им удалось примерить шлем и посидеть в пожарной машине. В ДОЛ при МБОУ СОШ №5  был проведен – эколого-патриотический десант «Юных лесников» по зонам отдыха Северного участкового лесничество Минобороны РФ «Время добра». 13.06.2014г в 10:00 в п. Спутник, была проведена торжественная линейка, всем участникам акции были повязаны зеленые ленты. Ребята старших отрядов (с 4 по 7 классы) выезжали на две стоянки Северного участкового лесничества. Были убраны от мусора две остановки, покрашены лавочки, разбиты цветники.

Коллективами ДОЛ  разработаны разнообразные познавательные, творческие, развлекательные мероприятия, в центре которых ребенок, его интересы, здоровье и безопасность. Планы мероприятий, проводимых в оздоровительных лагерях, составлены так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. Они включали  творческие игры («Встреча с профессией», «Морское путешествие», КВН, интеллектуальное казино) конкурсы(«Алло, мы ищем таланты», «Мисс лагеря», «Поле чудес»,конкурс рисунков на асфальте), праздники (День Металлурга, День Военно-морского флота, День бантиков и т.д.), викторины. Воспитанники  ДОЛ принимали активное участие в творческих конкурсах, объявленных поставщиком питания ИП Тедеева В.С., которые назывались «Школьная валюта» и «Наш повар». Каждый из ребят придумал свою  школьную валюту, нарисовал её и пояснил – за что она должна выдаваться;  к конкурсу «Наш повар» ребята подошли  нестандартно и  нарисовали  своего повара в разных образах.  Ко Дню России в центральной и детской библиотеках  были проведены беседы для детей: «Символы великой России». В  Пушкинский день  в детской библиотеке п. Никель для детей была проведена викторина по сказкам А.С. Пушкина,  был объявлен конкурс рисунков «Рыбное царство», лучшие работы были отмечены призами.22 июня все воспитанники ДОЛ  присутствовали на митингах, посвящённых годовщине начала Великой Отечественной Войны. Занятия с детьми проводились не только на базе ДОЛ, но и в библиотеках района, средства на организацию викторин, конкурсов  были предусмотрены в  муниципальной  целевой программе «Детский отдых в Печенгском районе».

В организации летней кампании  принимали участие: ВДПО, ОГИБДД, ГИМС,РОВД, инспекторы которых  проводили  с  ребятами в течение лета беседы о безопасности.

В течение 3-х смен в  ДОЛ района  были организованы следующие экскурсионные поездки:

1 смена- экскурсии в аквапарк п.Видяевос посещением  мемориала,  воздвигнутого в честь экипажа погибшей подводной лодки «Курск».Экскурсии по местам боевой славы, посвящённой  годовщине начала ВОВ. Экскурсии в Печенгский мужской монастырь, где детям рассказали об исторических вехах Печенгской земли.

2 смена- экскурсии в г.Мурманск с посещением памятника Алёше и Вечного огня, обзорные  экскурсии по г.Мурманск, экскурсии на ледокол «Ленин», посещение страусиной фермы в п. Молочное, океанариум, посещение кинотеатра.Экскурсии по Печенгскому району: п. Печенга, п. Никель

3 смена- экскурсии по  Печенгскому району  (памятники Великой Отечественной войны),экскурсии на страусиную ферму п.Молочный. Экскурсии в г.Мурманск (игротека, кинотеатр, океанариум).

Питание в лагерях было организовано 2-х разовое. В рацион детей ежедневно входили фрукты, овощи, продукты, обогащенные микронутриентами. Организатор  питания был определены по итогам  аукциона - ИП Тедеева В.С.

- Организация временного трудоустройства (ДОЛ –с трудовым профилем и трудовые бригады).

Организация временного трудоустройства в п.Никель и г.Заполярный  осуществлялась  по трем направлениям: ДОЛ с трудовым профилем при МБОУ СОШ №№1,19, согласно заключенным договорам с КГМК и Центром занятости населения, и трудовые бригады п.Никель и г.Заполярный, согласно заключенным договорам с Центром занятости населения, МУП «Жилищный сервис», МУП «Жилфонд», трудовые бригады в МБОУ СОШ №№1,20,22,19.

Подростки работали в 10 бригадах, занимались благоустройством, озеленением г.Заполярный и п.Никель, благоустраивали территорию школ, помогали в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

За летний период подобным видом деятельности было охвачено 115 подростков в профильных ДОЛ (с организацией питания) и 70 детей в трудовых бригадах. Работы по благоустройству городов и поселков финансировались центром занятости населения, КГМК, МУП«Жилищный сервис» г.Заполярного и МУП «Жилфонд»п.Никель, работы по благоустройству МБОУ СОШ №№1,20,22,19 финансировались администрацией муниципального образования Печенгский район. Заработная плата подростков  составляла  более 10114 рублей в месяц. Для подростков, работавших в ДОЛ с трудовым профилем  в 2014 году  отделом образования было организовано бесплатное 2- х разовое питание  в МБОУ СОШ №9 г.Заполярного и МБОУ СОШ №3  п.Никель, была закуплена спецодежда для трудовых бригад и перчатки. По итогам работы закуплены призы для награждения лучших работников.

- Санаторное лечение.

Очень важным видом оздоровление и отдыха школьников является санаторное лечение. Ежегодно ОАО «КГМК» направляет детей своих работников в санаторий «Вита». В 2013 году в санаторий «Вита» было направлено 148 детей.Отдел образования организовал отдых в санатории «Лапландия » п.Мурмаши для 6 детей.

- Выездные  лагеря.

Отдел  образования администрации муниципального образования Печенгский район в летний период 2013 года организовал следующие выездные лагеря на побережье Черного и Азовского морей:

-	ДОЛ «Мир» Ростовская область, расположенный на Азовском побережье –в лагерь отправлено  12 детей находящихся в трудной жизненной ситуации;

-	ДОЛ «Энергетик» со спортивным профилем п.Сукко был организован отдых  для 48  детей (по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области, 10 % от стоимости путевки и проезд оплачивали родители);

-	ДОЛ «Зори Анапы» г.Анапа был организован отдых для 36 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области);

-	ДСОЛ «Глобус» п.Витязево для 108 детей, в том числе 96 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

-	ДОЛ «Строитель» Владимирская обл. для 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, было организовано сопровождение  в поезде, в том числе и медицинским работником,  горячее питание в дороге, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевка, проезд к месту отдыха и обратно, питание в поезде предоставлялось бесплатно.

- Оздоровительный эффект

|  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| выраженный | 87,5 % | 82,6 % |
| слабый | 11 % | 17,3 % |
| отсутствует | 1,5 % | 0,1 % |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей | % | 81,8 | 82,6 |
| 1.2 | Количество обучающихся и воспитанников охваченныхорганизованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов | Чел. | 1410 | 1415 |
| 1.3 | Доля отдохнувшихдетей воздоровительныхучреждениях от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 39 | 39 |
| 2.1 | Количество мероприятий в сфере организации культурного досуга детей | ед. | 10 | 10 |
| 2.2 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков | Чел. | 205 | 185 |

Общий процент исполнения Программы за 2014 год составляет 97,43 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 99 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район  Мурманской области  на 2011-2015 годы

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов бюджетными и муниципальными учреждениями муниципального образования Печенгский район Мурманской области за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования Печенгский район на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы.

- Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте включенном в Программу.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования, но позволит создать к 2020 году условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Первоначально пунктом  2.1. Программы было запланированоутепление зданий на сумму 1400,0 тыс. рублей, в том числе: МБОУ ООШ № 22  замена оконных блоков в кабинете 1-ых классов, кабинете биологии на сумму 400,0 тыс. рублей и замена оконных блоков в групповых д/сада № 8 на сумму 1000,0 тыс. рублей. Решением  Совета депутатов от 11.06.2014 деньги, предусмотренные на ДОУ № 8 сняты, сумма по школе № 22 составила 583,1 тыс.рублей на установку окон.

Пунктом  2.3. Программы первоначально была запланирована теплоизоляция  тепловых пунктовна сумму3600,0 тыс.рублей, в том числе:

-	замена теплового узла (предписание ОАО «Мурманэнергосбыт») на сумму 300,0 тыс.рублей,

-	замена системы отопления на сумму  3 300,0 тыс.рублей.

По итогам торгов сумма по школе № 20 составила 1 288,0 тыс.рублей, сумма экономии в размере 2 012,0 тыс.рублей решением  Совета депутатов от 11.06.2014  снята.

Денежные средства в сумме16 тыс.рублей направлены на аварийный ремонт наружного трубопровода в ДОУ № 2,  сумма средств в размере 168,024 тыс.рублей снята Советом депутатов 17.10.2014.

Пунктом  2.4. программы, запланирован в   МБОУ ООШ № 22 монтаж светильников спортивного зала на сумму 200,0 тыс.рублей.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Неиспользованные средства в размере 853,47 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

Администрацией реализовывался п. 2.4. Перечня программных мероприятий (оснащение зданий, строений, сооружений, технологического оборудования приборами учета энергетических ресурсов, а также внедрение систем регулирования отпуска энергетических ресурсов). В 2014 году на его реализацию было предусмотрено 538,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Средства освоены полностью.

Освоение денежных средств Программы в 2014 году составило 72,05 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 89 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Переработка и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования Печенгский район" на 2012-2016 годы

Цель Программы:  улучшение качества окружающей среды в Печенгском районе.

Задачи Программы:

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, наносимого санкционированными и несанкционированных свалками.

- Создание системы размещения, обезвреживания, утилизации и переработки отходов, соответствующей природоохранным требованиям.

Программой на 2014 год были предусмотрены средства в размере 426,5 тыс. рублей. Запланированные средства освоены в полном объеме.

Перечнем программных мероприятий было запланировано проектирование полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом.

В рамках Программы были заключены:

-	муниципальный контракт № 271-мз от 13.08.2012 ОАО "НИПИЭП" на выполнение работ по выбору генерального подрядчика (проектировщика) для проведения проектирования полигона ТБО и МСК, проведение инженерных изысканий, сумма контракта 3955,00 тыс. рублей, ведется претензионная работа.

-	договор № 0207Д-13/СПЭ-2389/02 от 27.06.2013. с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на выполнение инженерных изысканий «Полигон твердых бытовых отходов с мусоросортировочным комплексом производительностью 30 тыс. тонн» Подрядчиком ОАО "НИПИЭП" нарушаются сроки исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту, направлено уведомление о расторжении муниципального контракта, ведется претензионная работа. Выполнены работы по Договору № 0207Д-13/СПЭ-2389/02 от 27.06.2013. с ФАУ «Главгосэкспертиза России»  на сумму 426,5 тыс. рублей.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Площадь санкционированных инесанкционированных свалок | кв.м | 85183 | 0 |
| 2.1 | Наличие полигона ТБО | ед. | 1 | 0 |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 100 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений культуры муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

Для повышения качества жизни населения в Печенгском районе созданы и функционируют историко-краеведческий музей, Печенгскоемежпоселенческое библиотечное объединение.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы Печенгского района.  Работники музея проводят поисково-собирательную работу, изучение и описание музейных предметов, создание экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конференций, что способствует досугу жителей Печенгского района.  Кроме того, музей является своеобразной визитной карточкой муниципального образования.

В муниципальном образовании Печенгский район насчитывается 12 библиотек и филиалов. Библиотеки - наиболее распространенный демократический институт современного общества, приближенный к местам проживания граждан в городах и селах и максимально доступный. Традиционно библиотеки выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия.

Библиотеки района обеспечивают жителям свободный доступ к информации, предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. Вместе с тем, в деятельности учреждений культуры и искусства существует ряд проблем, требующих планомерного решения: улучшение материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных работ в филиалах.

Целью Программы является - повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.

Для достижения поставленной цели Программы предусмотрено решение следующих задач:

- Обеспечение предоставления  услуг (работ) учреждениями культуры и искусства: библиотеками и музеем;

- Создание условий для развития учреждений культуры и искусства.

| Денежные средства по программе (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждено (тыс. руб.) | Израсходовано по программе (тыс. руб.) | % исполнения программы |
| 36888,2 | 27262,99 | 73,91 |

Пункт программных мероприятий п.2.1 «Укрепление и модернизация материально технической базы  учреждения (музей)» был не исполнен сумма 289,5 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность за 2014 год на конец календарного года составляет 893,8 тыс. рублей, из них МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского района» 103,7 тыс. рублей, МБКПУ «Печенгское МБО» 790,1 тыс. рублей.

Пункт перечня программных мероприятий 5.8 «Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения (библиотека)» выполнен на 5,27% - закуплено новое оборудование на сумму 634,0 тыс. рублей в новую библиотеку г.Заполярного.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Число посещений музея | чел. | 2230 | 2210 |
| 1.2 | Количество проведенных экскурсий | кол-во | 125 | 130 |
| 1.3 | Полнота исполнения муниципального задания (музей) | % | 95 | 82,11 |
| 1.4 | Доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием | % | 70 | 70 |
| 1.5 | Количество пользователей библиотеками | кол-во | 25650 | 25655 |
| 1.6 | Количество массовых мероприятий, проходящих в библиотеках | кол-во | 2355 | 2359 |
| 1.7 | Число посещений библиотек | кол-во | 196520 | 196535 |
| 1.8 | Полнота исполнения муниципальногозадания (ПМБО) | % | 97 | 71,27 |
| 2.1 | Доля новых предметов в основном фонде музея | шт. | 4 | 145 |
| 2.2 | Количество информационных материалов о деятельности музея, распространенных в СМИ, общественных местах | шт. | 7 | 7 |
| 2.3 | Доля нового оборудования в общем фонде музея | шт. | 3 | 0 |
| 2.4 | Количество электронных услуг, оказанных библиотеками | кол-во | 4000 | 4300 |
| 2.5 | Количество записей в библиотечных базах данных | кол-во | 6000 | 6125 |
| 2.6 | Количество мероприятий, проведенных с использованием мультимедийных технологий | кол-во | 35 | 40 |
| 2.7 | Доля детей и молодежи, посетивших мероприятия, с использованием мультимедийных технологий | % | 1,3 | 1,6 |
| 2.8 | Количество индивидуальных консультаций и практикумов для пользователей | кол-во | 470 | 490 |

В результате выполнения Программы в 2014 году обеспечено:

-	увеличение количества посещающих учреждения культуры;

-	повышение эффективности использования материально-технической базы учреждений культуры;

-	увеличение новых, обновление уже существующих экспозиций в краеведческом музее;

-	устойчивое функционирование и развитие учреждений культуры.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 86 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2016 годы

Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. Учреждения дополнительного образования детей ориентированы на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Печенгского района, решение вышеназванных проблем.

Целью Программы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

- Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования учреждениями культуры и искусства.

- Создание условий для развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Использование денежных средств по Программе:

| Денежные средства по Программе (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждено (тыс.руб.) | Израсходовано (тыс.руб.) | % исполнения |
| 39518,1 | 35251,52 | 89,2 |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | количество учащихся, посещающих учреждение дополнительного образования детей | чел. | 714 | 748 |
| 1.2. | сохранность контингента учащихся, посещающих учреждение дополнительного образования детей | % | 99 | 100 |
| 1.3. | Доля преподавателей имеющих квалификационную категорию | % | 100 | 99,86 |
| 1.4. | Полнота исполнения муниципального задания | % | 100 | 89,2 |
| 2.1. | Количество единиц приобретенного оборудования, обновление основных фондов учреждений | Ед. | 6 | 22 |
| 2.2. | Количество информационных материалов о деятельности учреждения, распространенных через СМИ и общественные места | кол-во | 24 | 28 |

Целевой показатель п.1.1 превышает запланированный на 4,77%, в связи с тем, что увеличилось количество обучающихся в ДХШ № 1,2 (соответственно 193 и 150 обучающихся); в ДМШ № 3 открыт дополнительный класс в количестве 19 человек в п.Спутник.

Целевой показатель п.1.3 меньше запланированного в связи с тем, что 1 преподаватель не получил квалификационную категорию и прошел тесты только на соответствие занимаемой должности МБОУ ДОД ДМШ № 1.

Целевой показатель п.1.4 меньше запланированного на 10,8 % в связи с тем, что при выполнении муниципального задания, заложенные денежные средства, по п.2.1 «Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и на иные цели» выполнены на 2,94% (приобретение оборудования учреждениями только «ДМШ № 1» 76195,89 руб. (мебель), «ДМШ № 3» 66819,00 руб. (музыкальные инструменты, микшерный пульт, микрофон на стойке). Остальные денежные средства не были использованы в связи с тем, что документы не подписывались ФИНО из-за недостаточного количества денежных средств.

Целевой показатель п.2.2 выполнен выше на 16,67% от запланированного, в связи с тем что информационные материалы о деятельности учреждений культуры были опубликованы не только через СМИ «Печенга», но и сайт Комитета по культуре и искусству Мурманской области по тематике «Год культуры в Печенгском районе».

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 93 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Модернизация образования в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области" на 2013-2016 годы

ЦельюПрограммы является создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования для всех категорий обучающихся муниципального образования Печенгский район.

Задачи Программы:

- Совершенствование образовательной среды, модернизация материально-технической базы образования.

- Обеспечение инновационности и вариативности образования.

- Развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов.

Первоначально на 2014 год Программой предусматривались средства в размере 18011 тыс. рублей. На основании решения Совета депутатов  муниципального образования Печенгский район от 11.06.2014 № 565, 12.09.2014 № 669  «О внесении изменений в Решение Совета  Депутатов Печенгского района от 20.12.2013 № 596 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в Программу были внесены изменения и объём финансирования определён в сумме 21251,6 тыс. рублей.

Мероприятия Программы:

п. 1.1. «Оснащение учреждений образований современным оборудованием»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1100,0 | 0 | Решение Совета депутатов Печенгского района от 20.12.2013 № 596 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 11.06.2014 № 565 |

п. 1.2  «Реконструкция спортивных площадок»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4000,0 | 3984,0 | Решение Совета депутатов Печенгского района от 20.12.2013 № 596 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 11.06.2014 № 565 снято 107,0 тыс. руб. Было запланировано: МБОУ ООШ № 22-3200,0-устройство футбольного поля; МБОУ СОШ № 1-540,0-устройство баскетбольной площадки; Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ-260,0 тыс. руб. |

п. 1.4. «Оснащение актовых залов»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 555,0 | 155,0 | Решение Совета депутатов Печенгского района от 20.12.2013 № 596 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» МБОУ СОШ № 5- 200,0 тыс.руб. сняты МБОУ СОШ № 7- 200,0 тыс.руб. сняты МБОУ СОШ № 11- 155,0 тыс.руб. |

п. 1.5. « Создание электронных библиотек»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 300,0 | 0 | Решение Совета депутатов Печенгского района от 20.12.2013 № 596 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 11.06.2014 № 565 МБОУ СОШ № 3,5,19,20,22- 300,0 тыс.руб. |

- п. 1.6.«Приобретение школьного автобуса»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1500,0 | 1480,0 | МБОУ СОШ № 7- 1480,0 тыс.руб. Автобус поставлен в ноябре 2014г. |

- п. 1.7.«Проведение ремонтных работ»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10 211,0 | 12 018,024 | Ремонтные работы выполнены |

- п. 1.8.«Установка 4 уличных тренажеров»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1269,6 | Оборудование поставлено |

- п. 1.9.«Приобретение компьютерных классов и лазерных тиров»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2000,0 | Оборудование поставлено |

- п. 2.3.«Реализация международных проектов»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 45,0 | 45,0 | Мероприятие проведено |

- п. 2.9.«Организация дистанционного образования»:

| Первоначальный объем финансирования (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 300,0 | 300,0 | Оборудование поставлено |

- Мероприятия выполнены в полном объеме. Исполнены средства в размере 9284,1 тыс.рублей. Неосвоенные средства в размере 11967,5 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество приобретенного оборудования | шт. | 10 | 10 |
| 1.2 | Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, от общего количества МБОУ | % | 90 | 90 |
| 1.3 | Количество учреждений, в которых создано единое информационное пространство | ед. | 10 | 10 |
| 2.1. | Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения, от общего количества старшеклассников | % | 100 | 100 |
| 2.3 | Количество образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной инновационной работе по актуальным вопросам образования на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях | ед. | 7 | 7 |
| 2.4 | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 65 | 84 |
| 2.5 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей | % | 90 | 93 |
| 3.1 | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности обучения на следующей ступени, от общего количества обучающихся | % | 65 | 65 |
| 3.2 | Удельный вес общественных наблюдателей, осуществляющих контроль за проведением государственной (итоговой) аттестации | % | 100 | 100 |
| 3.3 | Удельный вес МБОУ, публикующих результаты оценки качества образования на сайтах, от общего количества МБОУ | % | 100 | 100 |

- В целом средства Программы освоены в 2014 году на 43,69 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 78 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в Печенгском районе"на 2013-2016 годы

Целью Программы является сохранение, развитие и формирование культурных традиций Печенгского района, создание единого социокультурного пространства.

- Программой предусмотрено решение следующих задач:

- Сохранение и развитие народных и культурных традиций Печенгского района путем привлечения населения к участию в праздничных мероприятиях.

- Информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования Печенгский район.

| 2014 г. |  |  | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на 2014г. (тыс. руб.) | Освоено 2014г. (тыс. руб.) | % Освоения Программы | Запланировано мероприятий на 2014г. | Проведено мероприятий в 2014г. | в % соотношении |
| 2925,0 | 2790,82 | 95,41 | 14 | 14 | 100% |

Причина неосвоения средств Программы на 100% - экономия денежных средств за счет электронных торгов (аукционов, ЗКЦ). Кредиторской задолженности по данной программе нет.

Средства в размере 195,6 тыс. рублей были использованы на аренду помещений ДК «Восход», использованных для проведения районных мероприятий.

За отчетный период времени проведено ряд районных мероприятий:

-	2014 год президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом Культуры, с целью отразить состояние и достижения в сфере культуры муниципального образования Печенгский район была изготовлена видео презентация, которая представляла Печенгский район во время открытия Года Культуры в Мурманской области;

-	День Защитника Отечества (Офицерский бал -160 участников);

-	районное мероприятие, посвященное 25 годовщине вывода войск из Афганистана (38 участников);

-	8 Марта – (более 200 чел.), награждены женщины-руководители учреждений, организаций Печенгского района;

-	9 Мая  - с 7-10 мая проходили мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: митинги с возложением венков, цветов к захоронениям погибших воинов в п. Лиинахамари, п. Луостари, п. Печенга, п. Корзуново, п. Никель, г. Заполярный проведено торжественное мероприятие на базе «ДК «Восход» с награждением ветеранов Великой Отечественной войны, огонек, в Долине Славы проходило мероприятие с участием ветеранов ВОВ Мурманской области, приглашенных гостей других регионов, детей войны, детей и родственников участников боевых действий на Печенгской Земле;

-	Международный поход по боевым местам освобождение Советскими войсками Северной Норвегии «Марш Победы-2014» (50 участников из них 21 чел. из Норвегии, 29 из Печенгского района + 50 чел. приглашенных гостей-руководителей из:Правительства МО, Консул РФ в Норвегии, пограничные комиссары Российской и Норвежской сторон, представители войсковых частей, представители КомунныСёр-Варангер, МО Печенгский район, СМИ);

-	районное мероприятие, посвященное 70-летию освобождения Заполярья;

-	подведение итогов 2014 года и закрытие Года Культуры в Печенгском районе, открытие Года литературы  в 2015 году;

-	районное мероприятие среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное празднованию Дня учителя;

-	районный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».

Проведение мероприятий в районе вносят определенный вклад в организацию профилактической работы по преодолению негативных явлений в детской среде, в воспитании личности созидающей, высоконравственной, твердой в своих убеждениях; повышает роль у жителей района гражданско-патриотического воспитания; сохраняет, развивает и формирует культурные традиции Печенгского района.

В 2014 году к участию в праздничных мероприятиях было привлечено 7100 человек.

На протяжении 2014 года население района информировалось о событиях в культурной и общественной жизни через средства массовой информации: газету «Печенга», «Комсомольская Правда», «Норильский Никель», сайт Комитета по культуре и искусству Мурманской области и администрации муниципального образования Печенгский район раздел культура и т.д.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, участвующего в районных праздничных, культурно-досуговых мероприятиях | % | 60 | 61 |
| 2 | Количество жителей района, участвующих в районных праздничных, культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | 7000 | 7100 |
| 3 | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни | ед. | 21 | 56 |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 98 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Молодежь Печенгского района" на 2013-2016 годы

Основная цель Программы - создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Задачи Программы:

- Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и её информирования о потенциальных возможностях саморазвития.

- Создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи.

- Создание условий для гражданского становления молодежи.

- Создание условий для повышения  эффективности деятельности общественных объединений, реализующих общественно- значимые программы и проекты.

- Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде.

- Проведение целенаправленной работы по профилактике злоупотреблений и правонарушений в молодежной среде.

На реализацию Программы в 2014 году предусматривалось финансирование из средств районного бюджета в размере 1998,0  тыс. рублей. Освоено 918,47 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 1079,53 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью и экономией по итогам проведения аукционов.Освоение средств Программы по итогам реализации за 2014 год составляет 45,97% .

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило. Дополнительные источники финансирования не привлекались.

В рамках муниципальной  целевой программы «Молодежь Печенгского района» в 2014 году исполнены следующие мероприятия:

-	Участие молодежи в летней военно-патриотической экспедиции;

-	Участие старшеклассников в традиционном походе молодежи;

-	Военно-патриотический поход молодежи, воинов армии и флота;

-	Участие молодежи в практическом семинаре руководителей молодежных групп в походах "Тропою героев Заполярья";

-	Мероприятия по увековечиванию памяти погибших воинов в период ВОВ;

-	Районный открытый турнир по бальным танцам;

-	Районные молодежные соревнования «Школа безопасности»;

-	Молодежный экологический фестиваль «ПРИРОДОГРАД»;

-	Проведение конкурса  проектов детских и молодежных общественных объединений на получение грантов;

-	Новогодние мероприятия для детей и молодежи.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | количество источников информации по вопросам молодежной политики | ед. | 3 | 3 |
| 2.1 | количество конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров для молодежи различной направленности | ед. | 6 | 3 |
| 2.2 | количество молодых людей, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе мероприятиях и проектах молодежных общественных объединений | чел. | 200 | 451 |
| 3.1 | количество проведенных семинаров (тренингов, ролевых игр) для школьников и студентов по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | ед. | 3 | 0 |
| 3.2 | количество молодежных общественных объединений патриотической направленности | ед. | 2 | 2 |
| 4.1 | количество молодых людей, являющихся членами молодежных и детских общественных объединений | чел. | 150 | 234 |
| 4.2 | число молодежных объединений, получивших финансовую поддержку, в результате участия в конкурсе социальных проектов | ед. | 3 | 1 |
| 5.1 | количество проведенных мероприятий для молодых семей, в т. ч. творческих | ед. | 2 | 0 |
| 6.1 | количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» для педагогов-организаторов и завучей по ВР МОУ СОШ по вопросам профилактики | ед. | 2 | 3 |
| 6.2 | количество молодых людей, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 65 | 221 |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 78 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа"Развитиемалого и среднего предпринимательства в Печенгском районе" на 2013-2016 годы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в экономику Печенгского района.

Задачи Программы:

- Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектам МСП.

- Организация содействия продвижению товаров и услуг на местные рынки.

- Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП.

- Создание условий для вовлечения различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

- Популяризация идей предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения.

- Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства.

По состоянию на начало года Программой было предусмотрено финансирование в размере 1384,3 тыс. руб. В связи с нестабильной финансовой ситуацией администрации муниципального образования Печенгский район пришлось отказаться от проведения ряда мероприятий и к концу года Программа была уменьшена более чем в 2 раза – 631,8 тыс. руб.

Не состоялись следующие мероприятия:

-	ярмарка-выставка товаров и услуг «Печенгская радуга», объем финансирования - 190 тыс. руб.;

-	создание и администрирование информационного интернет-портала о туризме и предпринимательской деятельности в Печенгском районе, включая разработку контента (перенесен на 2015 год), объем финансирования – 550,5 тыс. руб.;

-	информирование населения и предпринимательства о политике администрации района в области поддержки и развития предпринимательства, механизмах государственной и муниципальной поддержки (услуги выполнены Исполнителем, денежные средства отнесены на новую программу 2015 года), объем финансирования – 10 тыс. руб.

В середине года Программа была сокращена на 2 тыс. руб. по результатам работы программно-целевого совета.Кроме того, в результате технической ошибки МКУ «ЦБ» при перечислении субсидии по результатам конкурса по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в конце года не были перечислены денежные средства одному из победителей конкурса в размере 57,9 тыс. рублей.Остальные мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате исполнения Программы, учитывая изложенное выше, остаток неиспользованных денежных средств составил 22,23 тыс. руб. Процент освоения средств Программы составил 96,48.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 810 | 812 |
| 2 | Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и среднего бизнеса, находящимися на спецрежимах налогообложения | Млн. руб. | 29,0 | 33,12 |
| 3 | Количество рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | Ед. | 3050 | - |
| 4 | Оборот средних и малых предприятий | Млн. руб. | 4631,4 | - |
| 5 | Количество предпринимателей, получивших гранты | Чел. | 5 | 16 |

В целях недопущения ухода с рынка Печенгского района местного бизнеса, необходимо дополнительно создать новый инструмент – поддержка бизнеса по перепрофилированию деятельности. В частности речь идет о тех предприятиях, которые не выдерживают конкуренции на продовольственном рынке товаров и готовы занять нишу в других видах деятельности, таких как производство товаров, бытовые, туристические и другие услуги. Такой инструмент возможен только при поддержке софинансирования со стороны Правительства Мурманской области в связи с ограниченным

Вывод: значение интегрального показателя составляет 99 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2013-2016 годы

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2013-2016 годы направлена на обеспечение предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования образовательными учреждениями.

Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования на 2014 год– 240579,6 тыс. рублей.  Сумма  освоенных  средств  по  состоянию  на  конец  года  составила 205439,8 тыс. рублей. Средства освоены на 85,39 %. Не исполнены средства в размере 35139,9 тыс. рублей.

Программные мероприятия выполнялись в соответствии с перечнем и в планируемые сроки.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Охват детей общедоступным качественным общим образованием | % | 100 | 100 |
| Б | Доля детей, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 63 | 80 |
| 1.1 | Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы общего образования, от общего количества детей в муниципальных образовательных учреждениях | % | 95 | 99,7 |
| 1.2 | Полнота исполнения образовательными учреждениями муниципального задания | % | 100 | 100 |
| 1.3 | Полнота освоения субвенции | % | 100 | 100 |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 94 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Печенгском районе" на 2012-2016 годы

Цель Программы - создание благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма.

Задачи Программы:

- Повышение качества информационно-методической поддержки туристской отрасли.

- Формирование положительного имиджа Печенгского района на российском и международном рынках туристских услуг.

- Разработка и реализация новых туристских программ имаршрутов.

В рамках Программы были приобретены  блок – контейнеры для установки на полуострове Рыбачий. Объем финансирования Программы в 2014 году составил 609,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, мероприятие выполнено. Исполнение Программы в 2014 году составляет 100 %.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Печенгского района | Чел. | 6500 | 6393 |
| 1.2 | Количество средств размещения на территории Печенгского района | Ед. | 4 | 3 |
| 1.3 | Количество действующих туристских маршрутов на территории Печенгского района | Ед. | 15 | 12 |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 100 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

- Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на социально значимых межмуниципальных маршрутах.

Программа решает задачу по организации гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Печенгский район.

В соответствии с  перечнем программных мероприятий в 2014 году проводилось:

- Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых муниципальных маршрутах.

В границах муниципального образования Печенгский район действует пять социально значимых муниципальных маршрутов, два муниципальных маршрута. Транспортное обслуживание населения на маршрутах осуществляют перевозчики: ООО «Заполярное АТП», ООО «АТП-Никель», ООО «Премиум», по долговременным договорам, заключенным по итогам конкурса, проведенного в 2010 году, сроком действия по 31.12.2015 года.

Первоначальный объем финансирования утвержден на 2014 год бюджетных ассигнований – 5600,0 тыс. руб. В связи с предоставлением справок перевозчиками о фактически понесенных затратах в течение года бюджет был скорректирован в сторону уменьшения и составил 4900,0 тыс. руб.

Данное мероприятие Программы исполнено на 100%.

- Проведение комплексного комиссионного обследования автодорог на социально значимых муниципальных маршрутах в границах муниципального образования Печенгский район.

Комплексные обследования автомобильных дорог на социально значимых муниципальных маршрутах были проведены 28.04.2014 г. и 08.10.2014 г.

Данное мероприятие программы исполнено на 100%.

- Проведение обследований пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах.

Обследование пассажиропотока на рейсах по маршрутам – 08.04.2014 г.

Отдельно было проведено обследование утреннего рейса на маршруте 115 «Заполярный – Никель - Заполярный» на предмет наполняемости 06-07.11.2014 г.

Данное мероприятие программы исполнено на 100%.

Финансовые средства при реализации Программы за отчетный период были использованы эффективно, без отклонений.

Значения целевых индикаторов (показателей) находятся в пределах значений, отраженных в Программе.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов | шт. | 5 | 5 |
| 1.2 | Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов | шт. | 5 | 5 |
| 1.3 | - Количество проведенных комплексных комиссионных обследований социально значимых муниципальных маршрутов | - ед. | 2 | 2 |
| 1.4 | - Количество проведенных комиссионных обследований на предмет наполняемости автобусов на социально значимых муниципальных маршрутах | - ед. | 1 | 1 |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 100 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

Целями создания учреждения являются:  осуществление своевременного и качественного технического  обслуживания  и ремонта электрооборудования, сетей электроснабжения и электроосвещения, внутренних инженерных сетей (водоснабжения, теплоснабжения, канализации), мелких  ремонтов в учреждениях образования, культуры, спорта и объектах, подведомственных администрации муниципального образования;  обустройства прилегающих к ним территорий учреждений  силами  работников МБУ «ХЭС».

Численность работников учреждения на 31 декабря  2014 года составляла 52 человек.

Основной задачей является организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Выполнение Программы учитывалось  по семи программным мероприятиям:

- Слесарно-сантехническое и ремонтно-строительное обслуживание муниципальных учреждений.

- Электротехническое обслуживание муниципальных учреждений.

- Обслуживание муниципальных учреждений по проведению общестроительных работ

- Обслуживание муниципальных учреждений по очистке территорий

- Проведение обследований систем электроснабжения.

- Подготовка отопительных систем к эксплуатации.

- Подготовка обследований безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий

Объем финансирования Программы на 2014 год составил 29982,4 тыс. руб., исполнение 27573,5 тыс. рублей. Средства в размере 2408,9тыс. рублей неосвоены по причине отсутствия финансирования. В 2014 году Программа освоена на 91,97 %.

| Объем финансирования на 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный объем финансирования в соответствии с утвержденным бюджетом (тыс. руб.) | Уточненный объем финансирования в соответствии с утвержденным бюджетом (тыс. руб.) | Кассовое исполнение на 31.12.2014г (тыс. руб.) | % исполнения к уточненному объему финансирования | Отклонение между уточненным объемом финансирования и освоенными средствами на 31.12.2014года (тыс. руб.) |
| 29982,39 | 29982,39 | 27573,52 | 91,97 | 2408,87 |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  | 2014 г. (по итогам реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2012 | Отчетный год 2013 | Текущий год 2014 |  |
| А | Сводная оценка качества обслуживания учреждений | Балл | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений | Ед. | 73 | 75 | 97 | 97 |
| 2 | Площадь обслуживаемых муниципальных учреждений | Кв. м | 78253 | 80438 | 82800,9 | 82800,9 |
| 3 | Количество заявок на слесарно-сантехническое обслуживание муниципальных учреждений | Ед. | 2162 | 2162 | 2191 | 2211 |
| 4. | Количество заявок на электротехническое обслуживание муниципальных учреждений | Ед. | 1 355 | 1 300 | 1325 | 1498 |
| 5 | Количество заявок на проведение общестроительных работ в муниципальных учреждениях | Ед. | 463 | 438 | 446 | 531 |
| 6 | Объем работ по очистке территорий муниципальных учреждений | моточас | - | 56 | 509 | 428,5 |
| 7 | Количество протоколов электробезопасности | Ед. | 73 | 75 | 78 | 78 |
| 8 | Количество паспортов готовности систем отопления к эксплуатации | Ед. | 44 | 46 | 48 | 46 |
| 9 | Количество актов по безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий | Ед. | 41 | 43 | 46 | 49 |
| 10. | Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в % от общего количества заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Уровень обеспечения готовности учреждений образования и объектов, подведомственных администрации, к осенне-зимнему периоду и новому учебному году, в % от общего количества объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Снижение количества аварийных ситуаций по сравнению с предыдущим годом | Ед./ % | -/- | 72/- | 46/20 | 46/20 |
| 13. | Уровень выполнения муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ресурсное обеспечение программы

| КОСГУ |  | Плановые назначения на выполнение муниципального задания(611), (тыс.руб.) | Плановые назначения на иные цели\\(612), (тыс. руб.) | Итого плановые назначения на 2014год, (тыс.руб.) | Кассовое исполнение 2014, (тыс.руб.) | Не исполнено плановых назначений на иные цели(612), (тыс.руб.) | Не исполнено плановых назначений на выполнение муниципального задания(611), (тыс.руб.) | Итого не исполнено плановых назначений, (тыс.руб.) | Причина неисполнения плановых обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Заработная плата | 18076,18 |  | 18076,18 | 17885,54 |  | 190,64 | 190,64 | Денежные средства закладыва-лись на ожидаемое повышение заработной платы |
| 212 | Прочие выплаты | 104,39 | 702,40 | 806,79 | 104,4 | 702,40 |  | 702,40 | Недостаточ-ноефинансиро-вание |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4511,26 |  | 4511,26 | 4511,26 |  |  |  |  |
| 221 | Услуги связи | 90,43 | 157,85 | 248,28 | 90,43 | 157,85 |  | 157,85 | Недостаточ-ноефинансиро-вание |
| 222 | Транспорт-ные услуги | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  |  |  |  |
| 223 | Коммуналь-ные услуги | 538,78 |  | 538,78 | 519,42 |  | 19,36 | 19,36 | На оплату коммуналь-ных услуг взяты денежные средства от выполнения платных работ |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 119,98 |  | 119,98 | 119,98 |  |  |  |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225,12 |  | 225,12 | 255,12 |  |  |  |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 367,57 |  | 387,57 | 367,57 |  |  |  |  |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 290 | Прочие расходы | 55,75 |  | 55,75 | 55,75 |  |  |  |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 187,77 | 243,60 | 431,37 | 187,77 | 243,60 |  | 243,60 | Недостаточное финансирование |
| 340 | Увеличение стоимости материаль-ных запасов | 3680,58 | 1095,02 | 4775,60 | 3680,58 | 1095,02 |  | 1095,02 | Недостаточное финансирование |
| Остатки 2013года |  | -212,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 27783,52 | 2198,87 | 29982,39 | 27573,52 | 2198,87 | 210,00 | 2408,87 |  |

В 2014 году Муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба» была произведена  большая работа по подготовке школ к новому учебному году:

-	выполнены необходимые ремонты для подключения системы тепло и водоснабжения;

-	выполнены работы по вставке стекол,  ремонты дверей, замена и ремонт замков и прочие ремонтно-плотницкие работы в образовательных учреждениях района;

-	были составлены дефектные ведомости, акты на текущие, аварийные и капитальные работы по ремонту сантехнического оборудования, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электромонтажные работы;

-	был составлен график проведения гидравлической промывки системы теплоснабжения  учреждений образования;

-	проведена гидравлическая промывка системы теплоснабжения;

-	проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

-	проведены измерения металлической связи электрооборудования с заземленными элементами и их испытания;

-	проведена проверка правильности  составления электросхем учета электроэнергии и их наличия;

-	составлены технические электросхемы  и эскизы теплоузлов;

-	работниками электролаборатории были проведены необходимые замеры и составлено                   78 протоколов электробезопасности, которые направлены в обследуемые учреждения с  произведенными заключениями и рекомендациями.

Для всех учреждений образования при сдаче их к новому учебному году были составлены паспорта готовности учреждений к новому учебному году, акты выполненных работ:

- Акты промывки системы теплоснабжения;

- Акты готовности оборудования к новому учебному году;

- Акты с замерами по измерениям сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки электроустановок;

- Акты с результатами замеров металлической  связи электрооборудования с заземленными элементами;

- Акты о состоянии системы вентиляции.

За 2014 год было составлено 248 локальных смет для определения стоимости работ. На основании составленных актов, ведомостей дефектов, смет выполняются ремонтные и капитальные ремонты в учреждениях образования, культуры, а так же на объектах, подведомственных  администрации муниципального образования Печенгский район.

Работниками МБУ «ХЭС»  проводится  обследование  муниципальных  учреждений района для технического надзора  ремонтов, выполняемых подрядчиками. Кроме этого проводятся систематические  проверки содержания зданий,  работы системы теплоснабжения и водоснабжения,  сетей электроснабжения и состояния электрооборудования. Так же работники МБУ «ХЭС» совместно с представителями отдела образования, администрации района и других муниципальных учреждений   принимали участие в комиссиях по сдаче объектов после ремонтов, при сдаче учреждений образования к новому учебному году. По окончании подготовительных и ремонтных работ образовательные учреждения имели 100% готовность к осенне-зимнему периоду и новому учебному году.

Систематически в течение  2014 года  службой МБУ «ХЭС» проводилось  комплексное обслуживание системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (текущие, аварийные и заявочные ремонты)  мелкие текущие и заявочные плотницкие работы, остекление учреждений, ремонт технических средств обучения, обслуживаемых  учреждений.

В 2014 году электротехнической службой МБУ «ХЭС» проводились текущие и заявочные ремонты электрооборудования  и электросетей,  осмотры и ремонты щитков освещения, профилактические ремонты и осмотры РУ-0,4КВ, проверка состояния и текущий ремонт силовой и осветительной проводки, ревизия распределительных коробок, проведение занятий по ТБ для  персонала учреждений МОУ по проверке знаний по технике безопасности по работе с электрическими установками (ЭУ), составление актов на морально устаревшее оборудование.

Автотранспорт МБУ «ХЭС» производил доставку необходимых материалов и оборудования на обслуживаемые объекты; доставку материалов, инструмента с Мурманска. Ремонт  автотранспорта проводился работниками учреждения своими силами .

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» инженерно-техническими работниками МБУ «ХЭС» совместно с отделом муниципального заказа была проведена большая работа по сбору  документации для выхода с коммерческими предложениями на  аукционы и  размещению  на сайте.

В результате проведенных аукционов  было сэкономлено  бюджетных средств в сумме  328,47 тысяч рублей. Собственными силами сотрудников  МБУ «ХЭС» была произведена  полная замена системы отопления школы, установка оконных блоков МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново, частичный ремонт трубопровода наружного теплоснабжения СОШ №7. Из средств бюджета МБУ «ХЭС» на общую сумму 2742,95тысяч рублей  были приобретены  материалы для муниципальных учреждений  Печенгского района: оконные блоки ПВХ (МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново), материалы для замены отопления (МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново), материалы для оборудования тепловых узлов образовательных учреждений. При замене трубопровода наружного теплоснабжения МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново за счет средств  бюджета МБУ «ХЭС» была  арендована техника для рытья траншеи при укладке трубопровода на сумму 119,98 тысяч рублей.

В течение 2014 года была произведена большая работа по оборудованию помещения для производства тротуарной плитки. Запуск линии по выпуску тротуарной плитки для облагораживания образовательных учреждений планируется в случае выделения денежных средств на  2015 год.

МБУ «ХЭС» в 2014 году был добавлен на обслуживание дополнительный объект – пеллетнаякотельная в СОШ № 7  п.Корзуново. Фронтальным погрузчиком МБУ «ХЭС» в 2014 году производилась регулярная  расчистка территорий от снега муниципальных учреждений.

В п.Корзуново работниками учреждения  построена линия освещения, ведущая   к дому музею  Юрия Гагарина.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 97 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

Основной целью Программы является обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Основные задачи Программы:

- Обеспечение бухгалтерского учета имущества, обязательных и хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении и взаимосвязанного их отражения в регистрах бухгалтерского учета.

- Обеспечение контроля за наличием и движением финансовых и нефинансовых активов и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами  и сметами.

Объем финансирования Программы в 2014 году составил 38052,3 тыс. рублей. В ходе реализации программы освоены средства в размере 36018,2 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 2034,1 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью. Освоение денежных средств за 2014 год составило 94,65 %.

Все мероприятия выполнялись в соответствии с перечнем программных мероприятий:

-организация и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета и отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской федерации;

-осуществление кассового обслуживания обслуживаемых учреждений через территориальные органы Федерального казначейства по Мурманской области

-	начисление и выдача в установленные сроки заработной платы работникам обслуживаемых учреждений, удержание и перечисление НДФЛ, начисление и перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонд Социального страхования РФ, Федеральный фонд медицинского обязательного  пенсионного страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

-предоставление данных по персонифицированному учету в Пенсионный фонд РФ;

-своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения бюджетной сметы с поставщиками, подрядчиками и отдельными физическими лицами за поставленные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы;

-	ведение учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, благотворительных пожертвований, целевых поступлений;

-организация и проведение годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в регистрах учета;

-обоснованное списание с баланса недостач, потерь, дебиторской задолженности, своевременное списание материальных ценностей;

-	подготовка исходных данных для составления проекта перспективных, годовых и оперативных планов  финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;

-	организация оперативного и статистического учета, составление экономических обоснований и справок по установленной отчетности о деятельности обслуживаемых учреждений;

-	проведение инструктажа с материально-ответственными лицами по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

-	обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета, распоряжений, приказов, смет доходов и расходов, расчетов к муниципальным заданиям в обслуживаемых учреждениях;

-	контроль за ходом исполнения бюджетных смет, соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных обязательств;

-	контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;

-	контроль за наличием и движением нефинансовых активов, финансовых активов и обязательств;

-контроль за использованием выданных доверенностей и получением имущественно-материальных и других ценностей;

-контроль за обеспечением сохранности материальных ценностей.

Ресурсное обеспечение программы

|  | Вид расхода | Утверждено на 2014 год (тыс. рублей) | Исполнено за 2014 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными и муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными средствами | 36082,635 | 34792,00216 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 1966,686 | 1225,0473 |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 3,0 | 1,19048 |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование планового показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами, в сфере бухгалтерского и налогового учета | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Соблюдение сроков предоставления установленной отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета района | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.3 | Обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.1 | Отсутствие нарушения сроков оплаты платежных документов | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.2 | Отсутствие нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам обслуживаемых учреждений; (да-1/нет-0) | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.3 | Отсутствие замечаний главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования Печенгский район, председателя КСП, начальника финансового управления, руководителей обслуживаемых организаций | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 98 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район по решению вопросов местного значения" на 2013-2016 годы

Цели программы:

1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

2.	Решение вопросов местного значения в области архивного дела, культуры, спорта, туризма, молодежной политики, развития предпринимательства.

Основные задачи программы:

- Материально-техническое снабжение, транспортное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Приведение в соответствие с санитарными и противопожарными нормами зданий, помещений.

- Организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Печенгский район.

- Обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Организация рассмотрения обращений граждан, личного приема граждан главой администрации муниципального образования Печенгский район, его заместителями, взаимодействие с представителями СМИ по вопросам деятельности администрации района.

- Решение вопросов местного значения в области архивного дела, включая обеспечение функций муниципального архива муниципального образования Печенгский район.

- Сохранение и развитие народных и культурных традиций Печенгского района через привлечение жителей к участию в праздничных мероприятиях.

- Привлечение различных категорий населения Печенгскогорайона к занятиям физической культурой и спортом.

- Вовлечение молодежи в волонтерскую и трудовую деятельность, профилактика экстремизма, преступности и правонарушений среди молодежи, поддержка и развитие молодежных общественных инициатив.

- Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Печенгского района.

- Создание условий для развития туризма на территории Печенгского района.

Основные задачи Программы:

- Обеспечение бесперебойного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Качественное и своевременное материально-техническое, транспортное  обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Создание безопасных и комфортных условий труда работников.

- Сохранение и учет документов архивного фонда муниципального образования Печенгский район.

- Сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне.

- Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также принимающих участие в  культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Увеличение количества молодых граждан, участвующих в общественной жизни района, принимающих участие в мероприятиях по формированию гражданской культуры и правового сознания.

- Создание системы поддержки предпринимательства.

- Формирование привлекательного туристского имиджа Печенгского района.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы  в 2014 году составил 39576, 0тыс. рублей,  исполнены средства в размере 35053,7 тыс. рублей.

Не исполнение Программы на 4522,3 тыс. рублей обусловлено сложившейся кредиторской задолженностью по коммунальным услугам, услугам аренды, услугам связи, а так же не произведена оплата по муниципальному контракту №  0149300000214000261-0386154-03 от 15.08.2014 на выполнение работ по ремонту фасада здания администрации МО Печенгский район на сумму 1312,2 тыс. рублей, а так же договор ГПХ на устройство защитного покрытия на крыльцо здания администрации на сумму 91,6 тыс. рублей.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| А | Отсутствие замечаний главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования Печенгский район и его заместителей, председателя КСП в части обеспечения деятельности | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Доля удовлетворенных заявок на транспортное обеспечение из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями | ед. | 9 | 8 |
| 1.1.3 | Доля удовлетворенных заявок на материально-техническое снабжение и обеспечение средствами связи из общего числа поступивших заявок | % | 100 | 100 |
| 1.2.1 | Доля помещений, соответствующих требованиям пожарных и санитарно-технических норм и правил | % | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.3.1 | Соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами в сфере делопроизводства, соблюдение регламента работы администрации | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле, %(поручения Правительства Мурманской области, Губернатора Мурманской области, постановлениях и распоряжениях администрации муниципального образования Печенгский район) | % | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Отсутствие сбоев в работе вычислительной техники, оргтехники, программных комплексов | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.4.2 | Отсутствие сбоев в работе каналов связи | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 1.4.3 | Устранение ошибок в работе программных комплексов | % | 100 | 100 |
| 1.5.1 | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 |
| 1.5.2 | Освещение наиболее значимых событий и мероприятий в СМИ | % | 100 | 100 |
| 2.1.1 | Количество организованных праздничных мероприятий | ед. | 15 | 16 |
| 2.2.1 | Удельный вес граждан муниципального образования Печенгский район, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом | % | 8,5 | 9 |
| 2.2.2 | Динамика количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 |
| 2.2.3 | Динамика количества сборных команд, участвующих в соревнованиях по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 |
| 2.3.1 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, о туристских ресурсах Печенгского района | ед. | 4 | 6 |
| 2.4.1 | Прирост количества обращений молодежи Печенгского района за информацией и консультацией | % | 5 | 5 |
| 2.4.2 | Динамика количества участников мероприятий для молодежи по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 100 |
| 2.5.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.6.1 | Обеспечение сохранности и ведение учета документов архивного фонда муниципального образования Печенгский район | да-1/ нет-0 | 1 | 1 |
| 2.6.2 | Доля запросов, исполненных в установленные сроки | % | 98 | 98 |

Освоение средств Программы в 2014 году составило 88,57 %.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 96 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Доступная среда" на 2013-2015 годы

Целью Программы является создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество.

Основные задачи программы: улучшение качества жизни инвалидов, восстановление их социального статуса, повышение их социальной активности, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов, формирование доступности среды жизнедеятельности инвалидов.

В 2014 году Программа реализовывалась МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района», Отделом образования.

Отделом социальной политики МКУ на 2014 год был предусмотрен ряд мероприятий. Первоначальный объем финансирования по которым составлял 243,0 тыс. рублей.

Пунктом 3 перечня программных мероприятий Программы были предусмотрены средства в размере 152,0 тыс. рублей на устройство подъезда для обеспечения доступности инвалидов-колясочников в помещение отдела социальной защиты населения администрации, расположенное по адресу: п. Никель, Гвардейский пр. 6/1, подъезд № 5. На едином портале госзакупок 28.05.2014г. было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме № 0149300000214000187, предусматривающее выполнение работ по устройству внутриподъездного пандуса. Дата окончания рассмотрения заявок – 23.06.2014. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Предусмотренные денежные средства были исключены из Программы.

Пунктом 13 перечня программных мероприятий Программы предусматривались средства на проведение ремонтных работ по обеспечению доступности в муниципальном жилом помещении по решению рабочей группы по делам инвалидов первоначально были предусмотрены денежные средства в размере 91,0 тыс. рублей. В связи с имеющимся заявлением инвалида-колясочника, проживающего на 5 этаже, о проведении ремонта по обеспечению доступности в жилом помещении, была проведена большая работа по осмотру квартир, находящихся на первых этажах, неоднократно проводились комиссионные обследования жилых помещений, предлагаемых нуждающемуся гражданину. В связи со смертью обратившегося инвалида-колясочника и отсутствием других обращений по данному пункту программных мероприятий, предусмотренные денежные средства остались невостребованными и были исключены из Программы.

Уточненный объем финансирования Программы составил 5,7 тыс. рублей. Данные средства были предусмотрены Программой на обустройство автомобильной стоянки для инвалидов с приобретением дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки (п. Никель, ул. Пионерская, д. 2). Данное мероприятие выполнено. Заключен Договор от 05.06.2013 г. № 1345-мз/Д с Кольским ГОУ ДРСП на сумму 9,9 тыс. рублей. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств Кольским ГОУ ДРСП сумма контракта составила 5,7 тыс. рублей. Средства не освоены, являются кредиторской задолженностью в связи с технической ошибкой в платежном поручении.

Отделом образования реализовывался п.4 Перечня программных мероприятий. Первоначально пунктом 4. Программы было запланировано  строительство спец. санузлов на первых этажах МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный и МБОУ ООШ № 20 п. Никель на сумму 318,8 тыс. рублей, в том числе:школа № 19- 159,4 тыс. рублей, школа № 20- 159,4 тыс. рублей.

По итогам заключенных контрактов сумма средств  составила школа № 19- 159,325 тыс. рублей, школа № 20- 151,039 тыс. рублей.Все  работы выполнены в полном объеме.

Экономия средств в рамках данной Программы в сумме 8,436 тыс. рублей была снята. Уточненный объем финансирования составил 310,4 тыс. рублей. Освоены средства в размере 159,3 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 151,1 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

Отделом по культуре и молодежной политике в рамках Программы в 2014 году были запланированы следующие мероприятия:

-	п.9 Создание  условий доступности информации в учреждениях культуры  (приобретение головного телефона (наушники стерео) для слабослышащих);

-	п.10 Создание  условий доступности информации в учреждениях культуры  (приобретение спец. устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах (ТФП), приобретение флэш-карт);

-	п. 11Создание  условий доступности информации в учреждениях культуры  (приобретение электронных видеоувеличителейдля слабовидящих);

-	п.12Создание  условий доступности информации в учреждениях культуры  (приобретение аудиокниг на различных носителях).

Общий объем финансирования по данным мероприятиям составил 159,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Выполнены следующие пункты плана мероприятий по Программе:

| Пункт | Мероприятия | Утверждено по Программе (тыс. рублей) | Использованные денежные средства (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.9 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (наушники стерео для слабослышаших) | 7,0 | 0 | Денежные средства были использованы на другие пункты программы в связи с увеличением стоимости товаров |
| п.10 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение спец. устройств для чтения «говорящих книг» на флеш-картах (ТФП), приобретение флеш-карт) | 53,2 | 59,2 | ТФП для прослушивания «говорящих книг» «СОЛО» производитель ООО «КРУСТ».Приобретено 4 шт. в библиотеки, которые посещают инвалиды: 2 Никель, 2 Заполярный. |
| п.11 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение электронных видеоувеличителейдля слабовидящих) | 90,0 | 96,0 | Электронный ручной видеоувеличитель «ЭРВУ ВИЗОР-1» производитель ООО «КРУСТ», приобретено 4 шт. в библиотеки, которые посещают инвалиды: 2 Никель, 2 Заполярный. |
| п.12 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение аудиокниг на различных носителях) | 9,0 | 4,0 | Карта памяти для аудиокниг SDHC 16GClass 10. с чехлом и батареек Hama (H-49916, H-47153 |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1. | Доступность учреждений культуры (библиотек) для посещения граждан с ограниченными возможностями | % | 0 | 36 |
| 1.2. | Доступность информационных услуг, оказываемых библиотеками для слабовидящих и слабослышащих граждан | % | 27 | 27 |
| 1.3. | Доступность административных зданий и помещений органов местного самоуправления для посещения граждан с ограниченными возможностями | % | 30 | 30 |
| 2.1. | Доступность к получению информации на базе муниципальных учреждений образования социальной инфраструктуры для детей-инвалидов. | % | 20 | 20 |

Индикатор 1.1 «Доступность учреждений культуры (библиотек) для  посещения граждан с ограниченными возможностями»  выполнен на 36 % в связи с тем, что 4 библиотеки имеют пандусы для посещения учреждений культуры: п.Никель 2 библиотеки (ЦБ Гвардейский проспект д.33, ЦДБ ул.Мира д.22), г.Заполярный 2 филиала библиотек (филиал № 3 ул.Бабикова д.15, филиал № 1 ул.Ленина д.22).

В целом средства Программыосвоены в 2014 году на 67,02 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 87 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

Цель Программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

- Увеличение неналоговых доходов от использования имущества, поступающих в бюджет муниципального образования Печенгский район.

- Ведение учета муниципального имущества, в том числе земельных участков.

- Регистрация права собственности муниципального образования Печенгскийрайон на объекты недвижимости и земельные участки.

- Оптимизация структуры муниципальной собственности.

- Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества.

- Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Общий объем финансирования Программы в 2014 году составил 3306,3 тыс. рублей. Освоены средства в размере 3181,9 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 124,38 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.По итогам работы за 2014 год освоены средства на 96,24 %.

В ходе реализации Программы в 2014 году выполнены мероприятия:

- Ремонт имущества составляющего муниципальную казну (в т.ч. аварийный ремонт).

Были заключены договоры на ремонтные работы:

-	контракт № 76-мз от 20.06.2014 на ремонт скотомогильника, цена контракта 305,00 тыс. рублей; исполнен на сумму 293,70 тыс. рублей; причина отклонения – изменение объемов работ в сторону уменьшения;

-	договор № 878-мз/Д от 21.07.2014 на работы по замене двери, цена договора 46,484 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений.

2.	Оплата коммунальных услуг.

Оплата производится по фактически выставленным счетам.

- Оценка имущества (в т.ч. оценка чистых активов МУПов), находящегося в собственности муниципального образования  Печенгского района.

Были заключены договоры на проведение оценкирыночной стоимости:

-	контракт № 63-мз от 09.06.2014 на оценку 10 объектов, цена контракта 11,00 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	контракт № 136-мз от 01.08.2014 на оценку 10 объектов, цена контракта 43,13 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 139-мз/Д от 10.02.2014 на оценку 14 объектов, цена договора88,00 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1545-мз/Д от 05.12.2014 на оценку 6 объектов, цена договора21,00 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений.

4.	Изготовление технических и кадастровых паспортов.

Были заключены договоры на изготовление технических планов:

-	договор № 137-мз/Д от 29.01.2014 (2 плана), цена договора 28,246 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 138-мз/Д от 29.01.2014 (инвентаризаций 1 объекта), цена договора 6,339 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 844-мз/Д от 08.07.2014 (3 плана), цена договора 29,236 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1109-мз/Д от 04.09.2014 (2 плана), цена договора 32,047 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1144-мз/Д от 24.09.2014 (1 план), цена договора 36,631 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1196-мз/Д от 03.10.2014 (1 план), цена договора 49,966 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1241-мз/Д от 13.10.2014 (2 плана), цена договора 97,294 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений;

-	договор № 1242-мз/Д от 13.10.2014 (2 плана), цена договора 55,509 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений.

5.	Независимая аудиторская проверка МУПов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район.

В результате проведенного открытого конкурса цена контракта была снижена до 239,90 тыс. рублей, в т.ч. на аудиторские проверки районныхМУПов – 179,93 тыс. рублей:

-	заключен контракт № 66-мз от 13.06.2014 (3 МУПа); исполнен в полном объеме без отклонений.

За счет сэкономленных денежных средств была проведена внешняя экспертиза результатов оказанных услуг:

-	заключен договор № 1052-мз/Д от 20.08.2014, цена договора 72,00 тыс. рублей; исполнен в полном объеме без отклонений.

Результаты, достигнутые в ходе реализации Программы:

-	вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных и неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район;

-	регистрация права собственности муниципального образования Печенгский район на объекты недвижимости;

-	обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества.

Финансовые средства при реализации Программы за отчетный период были использованы эффективно, без отклонений.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | - Объем прироста неналоговых доходов к предыдущему году | % | 13 | -1,34 |
| 2.1 | Наличие утвержденного реестра (перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район Мурманской области | да/нет | да | да |
| 3.1 | Отношение числа объектов, собственность на которые не зарегистрирована к общему числу объектов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгскийрайон | % | 5 | 13 |
| 4.1 | Отношение числа объектов, не предназначенных для исполнения к общему числу объектов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район | % | 15 | 8 |
| 5.1 | - Проведение инвентаризационных мероприятий для проверки сохранности и исполнения муниципального имущества | - да/нет | да | да |
| - 5.2 | - Администрирование неналоговых доходов от использования муниципального имущества (% невыясненных поступлений от общей суммы поступлений) | - % | 10 | 0 |

Отклонение показателя 1.1. произошло в связи с тем, что прироста неналоговых доходов к предыдущему году не произошло. В 2013 году увеличение полученных неналоговых доходов произошло за счет незапланированной продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования. Фактический объем полученных неналоговых доходов в 2014 году соответствует уточненному плановому значению. Отклонение фактического показателя5.2. от планового объясняется тем, что на конец года невыясненных поступлений не было.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 99 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Модернизация сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Печенгский район" на 2013-2015 годы

Целью Программы является модернизация существующей сети муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район.

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- Оптимизация размещения сети учреждений с учетом специфики оказываемых услуг.

- Реструктуризация и интенсификация работы учреждений в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

- Создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению Печенгского района.

- Повышение эффективности использования муниципального имущества.

Первоначально перечнем программных мероприятий Программы была запланирована  закупка мебели и оборудования для ДДТ № 2 (п. 1.2.) на сумму 500,0 тыс. рублей, п. 3.3. ремонт помещений МБУ «ММЦ» и сектора замещающих семей (г. Заполярный, ул. Юбилейная, 14, 2 этаж) на сумму 400,0 тыс. рублей.

Ремонт помещений выполнен, денежные средства в сумме 500,0 тыс. рублей на приобретение мебели решением Совета депутатов  сняты  17.10.2014.

Уточненный объем финансирования по Программе составил 398,0 тыс. рублей. Средства неосвоены по причине возникновения кредиторской задолженности в размере 398,0 тыс. рублей.

В 2014 году МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» былипредусмотрены средства в размере 5179,7 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

-	п. 3.4.Ремонт помещений отдела ЗАГС № 1 (г. Заполярный, ул. Юбилейная, 14,  1 этаж в размере 2717,2 тыс. рублей;

-	п. 3.5. Приобретение мебели для отдела ЗАГС №1 и других основных средств (шторы) в размере 399,7 тыс. рублей;

-	п. 3.10. Ремонт фасада здания, крыльца, и ограждения администрации (п. Никель, ул. Пионерская, 2) в размере 1652,4 тыс. рублей;

-	п. 3.13. Организация местной телефонной связи по адресам: п. Никель ул. Пионерская д.2, ул. Сидоровича д. 4, г. Заполярный ул. Юбилейная д. 14 в размере 368,0 тыс. рублей;

-	п. 3.16. Монтаж ОПС и КТС отдел ЗАГС № 1 (г. Заполярный ул. Юбилейная д.14) в размере 42,4 тыс. рублей.

МКУ освоены средства в размере 4963,9 тыс. рублей.  Неосвоенные средства в размере 215,8 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

Пунктом 3.15 перечня программных мероприятий было запланировано оказание услуг связи и выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления услуг связи МБУ «МФЦ Печенгского района». На реализацию данного пункта предусмотрены средства в размере 221,8 тыс. рублей. Использованы средства в размере 60,12 тыс. рублей. Оставшиеся средства в размере 161,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность.

В соответствии со стандартами качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Печенгский район, факторами, влияющими на качество предоставления услуг, являются условия размещения и материально-техническое оснащение учреждений  культуры. Требования стандартов предполагают наличие предназначенных или приспособленных помещений, доступных для пользователей услуг, оснащение помещений специальным  оборудованием, информационными и учебно-методическими ресурсами, современной мебелью, телефонной связью. Размеры и состояние помещений должны отвечать современным требованиям санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности и безопасности труда персонала, жизни и здоровья пользователей услуг.

Процесс модернизации сети муниципальных учреждений культуры направлен на создание условий для качественного предоставления услуг населению Печенгского района, в следующих учреждениях: МБКПУ «Печенгское МБО», переезд и слияние 2-х филиалов № 3 и № 13 г.Заполярного; проведение ремонтных работ в Центральной детской библиотеки п.Никель; проведение ремонтных работ для подготовки переезда МБОУ ДОД ДХШ № 2 г.Заполярный, из здания расположенного по адресу г.Заполярныйул.Ленина д.15 по адресу г.Заполярныйул.Космонавтов д.10б.

Неотъемлемой частью процесса модернизации сети муниципальных учреждений культуры является оптимизация размещения учреждений.

Кредиторская задолженность по программе составляет 2189,45 тыс. рублей, из них:

| № п/п | Мероприятие | Общая сумма по программе (тыс. руб.) | Оплачено (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Проведение ремонтных работ МБОУ ДОД ДХШ № 2 по адресу: г.Заполяный,ул.Космонавтов д.10б | 508,0 | 176,40 | 331,6 |
| 22.11 | Оформление кадастрового паспорта земельного участка, технического паспорта помещения встроено-пристроенной библиотеки | 15,0 | 15,0 | 0 |
| 22.12 | Проведение ремонтных работ МБКПУ «Печенгское МБО» - центральная детская библиотека, по адресу п.Никель, ул.Мира д.22 | 2227,1 | 369,25 | 1857,85 |

При реализации данной Программы после переезда филиалов библиотек № 3 и № 13, расположенных в г.Заполярный увеличилась площадь библиотек на 1,14 % (с 541,9 м2 на 616,7 м2), оба филиала переехали в новое здание, расположенное по адресу г.Заполярный,ул.Бабикова д.15, что соответствует современных требованиям СанПИНов. Закуплено новое современное библиотечное оборудование за два года на сумму 16921,1 тыс.рублей, что позволило в мае месяце 2014  провести переезд в новое здание. Новое здание оборудовано пандусом для посещения читателей с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды): устройство пандуса и мест общего пользования для инвалидов.

Завершение ремонтных работ в учреждении МБОУ ДОД ДХШ № 2 по адресу г.Заполярный ул. Космонавтов 10б позволит увеличить площадь учреждения в 3,6 раз (с 253,4 м2до 907 м2). Переезд данного учреждения для жителей г.Заполярный актуален в связи с тем, что количество детей посещающих учреждение в сравнении с 2012 годом увеличилось в 1,4 раза (2012 год -107 обучающихся,2014год-150обучающихся).

В целях реализации задачи создания условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район Мурманской области» были предусмотрены мероприятия:

-	ремонт помещений, системы отопления и водоотведения (п.Никель, ул. Сидоровича, 4, пр. Гвардейский, 2)

-	создание ЛВС для МКУ «ЦБ» (п. Никель, ул. Сидоровича, 4)

-	организация возможности телефонной связи и доступа к сети Интернет для МКУ «ЦБ» (п. Никель,ул. Сидоровича, 4)

-	организация местной телефонной связи по адресу: п. Никель, ул. Сидоровича, 4

-	создание и обеспечение работоспособности защищенного канала связи между администрацией и МКУ «ЦБ».

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию данных мероприятий, составил 2026,0 тыс. рублей.В ходе реализации Программы освоены средства в размере 812,8 тыс. рублей. Неосвоенные средства в размере 1213,2 тыс. рублей образовались в результате приостановки финансирования. Освоение денежных средств за 2014 год составило 40,12 %.

Все мероприятия выполнялись в соответствии с перечнем программных мероприятий.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1 | Доля учреждений, здания (помещения), сооружения которых отремонтированы в общем количестве муниципальных учреждений | % | 72 | 72 |
| 2 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами, в общем количестве учреждений дополнительного образования | % (отдел образования) | 70 | 70 |
|  |  | % (МКУ) | 67 | 67 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей 5-18 лет в муниципальном образовании | % | 70 | 80 |
| 4 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами, в общем количестве учреждений культуры | % | 42 | 42 |
| 5 | Количество посещений библиотек в год |  | 42500 | 197597 |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 69 %, Программа считается выполненной с низким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования Печенгский район" на 2013-2015 годы

Цели Программы - повышения инвестиционной привлекательности и улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования Печенгский район.

Для достижения поставленной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

- Строительство в Печенгском районе современного туристического, рекреационного комплекса.

- Создание условий для устойчивого исполнения бюджета.

- Снижение уровня безработицы в Печенгском районе.

- Развитие оленеводства в муниципальном образовании Печенгский район.

Бюджетом муниципального образования в 2014 году предусмотрены средства в размере 197,1 тыс. рублей. Освоены средства в  размере 197,0 тыс. рублей, что составляет 99,97 %.

Перечнем программных мероприятий в 2014 году было предусмотрено выполнение работ по сносу ветхих/неиспользуемых объектов недвижимого имущества с целью освобождения земельного участка и формирования площадки под застройку (п. 4.1.).

В рамках реализации данного пункта заключен муниципальный контракт № 0149300000213000262-0175692-02  от 27.12.2013 г. ИП Конаревым О.Г.Работы по данному контракту выполнены в полном объеме. За нарушение сроков выполнения работ к исполнителю применены штрафные санкции.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | Введение к концу 2015 года в эксплуатацию рекреационного комплекса «Русская слобода» | да/ нет | нет | нет |
| 4.1 | Сформированные к 2014 году земельные участки на полуостровах Средний и Рыбачий под оленьи пастбища | да/ нет | да | да |
| 4.2 | Наличие построенного кораля на полуострове Рыбчаий к концу 2014 года | да/ нет | да | да |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 100 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Ведомственная целевая программа "Развитие службы сопровождения замещающих семей в Печенгском районе" на 2013-2016 годы

Ведомственная целевая программа «Развитие службы сопровождения в Печенгском районе» на 2013-2016 годы направлена на создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости - принятие мер по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.

Основная цель Программы:Реализация в Печенгском районе основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Задачи  Программы:

- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

- Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним.

- Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные направления Программы:

-	обучение граждан по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

-	психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, семей «группы риска», получение профессиональных консультаций и помощи педагога-психолога, медицинских работников, педагогов образовательных учреждений (далее – ОУ), социального педагога при возникновении различных проблем в семьях;

-	мониторинг развития ребенка и оценка благополучия семейной ситуации в целом, проводимый регулярно на протяжении всего периода нахождения ребенка в семье;

-	проведение и организация досуговых мероприятий с привлечением ОУ и учреждений дополнительного образования, направленных на укрепление статуса семьи.

Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объеме и в планируемые сроки.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы на 2014 год составил84,9 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район.

Мероприятия Программы в 2014 году выполнены полностью (100%). Освоены средства в размере 54,6 тыс. рублей. Неисполненные средства в размере 30,3 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

В ходе реализации Программы в 2014 году проведены:

-	Семейный конкурс «Кулинарный шедевр»; приняли участие 12 семей.

-	Семейный туристический слёт; приняли участие 8 семей.

-	Деловая игра «Моя семья – мое богатство», приняли участие 8 семей.

-	Конкурс-выставка рисунков, поделок, приуроченный к празднованию Дня семьи.

-	Конкурс среди образовательных учреждений на наиболее эффективную работу по профилактике социального сиротства.

-	Международный семинар с участием приемных родителей.

-	Мониторинг состояния благополучия ребенка в замещающей семье.

Реализация Программы способствовала созданию эффективного механизма профилактики социального сиротства, социального патроната в Печенгском районе, направленного на снижения количества семей «Группы риска», уменьшению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных учреждениях, уменьшению количества, выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Печенгского района.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении. | Чел. | 42 | 39 |
| 2.1 | Количество зафиксированных случаев жестокого обращения с детьми | ед. | 0 | 3 |
| 3.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных учреждениях | Чел. | 16 | 19 |
| 3.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях | Чел. | 88 | 79 |
| 3.3 | Количество, выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Печенгского района | Чел. | 10 | 5 |

Исполнение Программы в 2014 году составило 64,27 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 86 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Печенгский район" на 2014 год

Основная цель Программы: формирование кадрового состава муниципальных служащих, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на администрацию муниципального образования Печенгский район.

Задачи Программы:

1.	Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы.

2.	Профессиональное развитие муниципальных служащих.

3.	Профилактика и предупреждение коррупции в системе муниципальной службы.

Программой на 2014 год были предусмотрены средства в размере 1882,3 тыс. рублей. В ходе реализации Программы освоены средства в размере 1029,1 тыс. рублей.

В рамках Программы в течение 2014 года мероприятия осуществлялись в соответствии с перечнем программных мероприятий:

-	проводиласьэкспертиза действующей нормативно-правовой базы органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район по вопросам организации муниципальной службы;

-	проводилась экспертизавсех нормативно-правовых актов на коррупционность;

-	велась разработка проектов и принятие правовых актов нормативного и иного характера по вопросам организации муниципальной службы;

-	постоянно осуществлялось методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам муниципальной службы работникам администрации муниципального образования Печенгский район;

-	награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами главы администрации муниципального образования Печенгский район муниципальных служащих в связи с юбилеями со дня рождения, профессиональными праздниками 11 человек;

-	проведено 6 заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

-	в течение 2014 года 18 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.

-	приобретена учебно-методическая литература, периодическая печать;

-	проводился анализ Положений о структурных подразделениях администрации района по вопросам разграничения полномочий, исключения их дублирования, внесения предложений по упорядочению их функций;

-	классные чины муниципальной службы присвоены 16 муниципальным служащим.

Также перечнем программных мероприятий на 2014 год были предусмотрены средства в размере 350,0 тыс. рублей на проведение диспансеризации муниципальных служащих (п. 5). Данный пункт Программы не реализован, в связи с отсутствием заявок на аукцион.

В целом средства Программы в  2014 году освоены на 54,67 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с возникшей кредиторской задолженностью, недостатком финансирования, неисполнением программных мероприятий (п. 5). Размер неосвоенных средств составил 853,2 тыс. рублей.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 78 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие информационных технологий в учреждениях  муниципального образования Печенгский район" на 2014-2016 годы

Цель Программы - совершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Основные задачи Программы:

- Укрепление материально-технической базы администрации района и подведомственных учреждений для   повышения качества и доступности муниципальных услуг.

- Внедрение современных информационных систем и средств коммуникаций для повышения эффективности управления и принятия решений.

- Сокращение  административных  барьеров  при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде.

Программой на 2014 год были предусмотрены средства в размере 4818,8 тыс. рублей. Освоены средства 2658,0 тыс. рублей. Неисполнены средства по Программе 2160,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составляет 1763,1 тыс. рублей, сложившаяся экономия средств (при проведении аукционов на приобретение расходных материалов и программного обеспечения, перехода в МКУ «ЦБ» на программный продукт 1С Зарплата) составляет 397,7 тыс. рублей. В ходе реализации Программы в  2014 году средства освоены на 55,16 %.

Для достижения поставленных целей были запланированы следующие мероприятия:

-	поэтапное обновление парка вычислительной и оргтехники в администрации районаи муниципальных казенных учреждениях;

-	обновление и развитие системы электронного документооборота и используемого программного обеспечения;

-	приобретение необходимого программного обеспечения и электронных подписей для обеспечения возможности оказания услуг в электронном виде с использованием межведомственного взаимодействия.

В течение 2014 года специалистами отдела информационных технологий обслуживалось:

| Наименование техники | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер | 10 | 8 | 6 |
| Компьютер | 160 | 150 | 140 |
| Принтер | 55 | 72 | 64 |
| МФУ | 59 | 42 | 35 |
| Ксерокс | 8 | 8 | 7 |

По аукционам было приобретено 31 системных блока и 17 многофункциональных устройств. Также были приобретены: 3 сервера и 1 серверный источник бесперебойного питания.

В 2014 году сопровождалось следующее программное обеспечение:

- Используемое в финансовом управлении: Бюджет КС, Свод-Smart и СУФД.

- Используемое в МКУ «ЦБ»: программный продукт «Парус-бюджет», программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ», 1С-Бухгалтерия, Контур-Экстерн, СЭД ОФК, Документы ПУ-5, СУФД, 1С-Зарплата.

- Используемое в комитете по управлению имуществом: ПК «Зумо», СУФД, программный продукт «Парус-бюджет», SAUMI.

- Используемое в отделах ЗАГС: АРМ МАИС ЗАГС.

- Используемое в архивном отделе, различные справочно-правовые системы.

Отделом информационных технологий обеспечивалось заключение необходимых договоров для своевременного предоставления обновлений на используемое программное обеспечение, на обеспечение расходными материалами оргтехники и компьютерной техники и на ремонты вышедшего из строя оборудования.

Производилось создание необходимых электронно-цифровых подписей.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уровень модернизации (обновления) компьютерного оборудования в администрации района и муниципальных казенных учреждениях, в % общему количеству компьютерного оборудования. | % | 73,3 | 90 |
| 2.1 | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота | шт. | 50 | 50* |
| 2.2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа граждан, обратившихся за услугами, переведенными в электронный вид | % | 10 | 5 |

* аукцион на приобретение обновления на систему электронного документооборота и приобретение лицензий прошел в конце 2014 года, поэтому установка на рабочие места запланирована на 2015 год.

Превышение запланированного показателя п. 1.1. по модернизации компьютерного оборудования удалось достичь из-за падения цен в результате аукционов на приобретение компьютерной и оргтехники и возможности приобретения большего количества техники на запланированную сумму.

Низкий процент п. 2.2. обусловлен переводом части услуг в электронный вид и тестированием разработанных услуг в 2014 году. Также информация о доступных услугах в электронном виде не публиковалась в СМИ и на сайте администрации муниципального образования в связи с тестированием.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 82 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных средств массовой информации в Печенгском районе" на 2014-2016 годы

Цель Программы -развитие средств массовой информации в муниципальном образовании Печенгский район.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

- Повышение качества и востребованности продукции Предприятие.

- Увеличение доходности, снижение себестоимости продукции Предприятия.

- Обеспечение доступности населения Печенгского района к социально значимой информации о жизнедеятельности района через продукцию Предприятия.

На 2014 год Программой были предусмотрены средства в размере 8775,3 тыс. рублей.

В рамках Программы осуществлялось возмещение разницы между полученными доходами и фактически произведенными затратами на производство, выпуск и реализацию периодического печатного издания-газеты "Печенга" (покрытие убытков). Размер освоенных средства в 2014 году составил 8495,0 тыс. рублей. Неосвоены средства в размере 280,3 тыс. рублей.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество подписчиков на газету «Печенга» (среднеразовое/ожидаемое) | Чел. | 2580 | 1582 |
| 1.2. | Целевая аудитория ТВ-Студии (население п. Никель, Печенгского р-на) | % | 45 | 20 |
| 1.3. | Целевая аудитория Радио-Печенга (население Печенгского р-на) | % | 60 | 0 |
| 1.4 | Среднеразовый тираж газеты «Печенга» (население Печенгского р-на) | экз. | 3000 | 4297 |
| 2.1 | Объем годовых доходов МУП «Печенга» | тыс. руб. | 3125,6 | 3878,52 |
| 3.1 | Еженедельный объем запечатываемой площади | кв.см | 10660 | 14494 |
| 3.2 | Количество публикуемых социально-значимых материалов (распространение по Печенгскому району) | % | 80 | 80 |
| 3.3 | Количество социально-значимых ТВ - сюжетов (трансляция для населения п. Никель, Печенгский район) | % | 90 | 90 |

В 2014 году средства Программы освоены на 96,81 %.

Вывод: значение интегрального показателя составляет  99 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Печенгский район" на 2014-2016 годы

Основной целью Программы является повышение готовности администрации муниципального образования Печенгский район, предприятий и организаций муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

  - Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления, включающими в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения пункта управления ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

  - Повышение уровня квалификации персонала.

3.	Реализация требований основных нормативно-правовых актов по вопросам осуществления деятельности ЕДДС.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы на 2014 год составил3297,4 тыс. рублей. Освоены средства в размере 3085,9 тыс. рублей. Неисполненные средства в размере 211,5 тыс. рублей являются кредиторской задолженностью.

Результаты реализации муниципальной программы в целом за отчетный период:

-	обеспечено надежное, устойчивое, непрерывное и круглосуточное функционирование системы управления и средств автоматизации;

-	организовано своевременное информирование ДДС ведомств, ПОО и пожарно - спасательных задач по устранению угроз или ликвидации ЧС (АС);

-	значительно улучшено информационное обеспечение Печенгского звена Мурманской территориальной подсистемы государственной системы  предупреждения и ликвидации ЧС;

-	уменьшено время реагирования органов управления при возникновении или угрозе ЧС на 2 мин.;

-	 ЕДДС необходимо предоставить помещения для размещения оборудования ЛСО.

Эффективность использования финансовых средств:

За истекший период все освоенные средства направлены на повышение КПД, эффективности работы учреждения, на сокращение сроков реагирования, приема и передачи информации между звеньями РСЧС.

Финансовые средства  расходовались на з/п, коммунальные услуги, услуги связи и дозакупку оборудования, канцелярские товары и хоз. имущество.

Бюджет 2014 г. не позволил  осуществить следующие планы: произвести закупку автоматической метеостанции, закупку форменной одежды для операторов ЕДДС, выполнить монтаж охранно - пожарной сигнализации.

Использование финансовых средств отражает как кратковременный, так и долговременные аспекты деятельности   МКУ «ЕДДС Печенгского района» с учетом создания «Системы 112».

Выполнение программных мероприятий:

-	организован прием (сбор) от населения, ДДС, организаций сообщений о ЧС происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС (АС), их анализ и оценка, обработка и анализ данных о ЧС;

-	осуществлено предоставление докладов (донесений) по ликвидации ЧС вышестоящему органу управления по подчинённости;

-	обеспечено доведение задач, поставленных вышестоящими органами, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

-	организовано по подчиненности предоставление информации в виде донесений, сводок о произошедших ЧС (АС), за сутки, неделю, месяц, год,  а также ходе работ по их ликвидации.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | Время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации. | мин | 8 | 8 |
| 2.1 | Доля обученных операторовЕДДС в УМЦ «Управление по ГО ЧС и ПБ Мурманской области», % от общего числа операторов | % | 60 | 70 |
| 2.2 | Процент тренировок, проведенных на отлично, с ЦУКС ГУ МЧС России | % | 70 | 70 |
| 2.3 | Количество проведенных занятий по профессиональной подготовке | Ед. | 12 | 12 |
| 3.1 | Соблюдение требований, установленных нормативными и правовыми актами по осуществлению деятельности ЕДДС | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 |

Средства Программыосвоены на 93,59 %.

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 97 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Межмуниципальная целевая программа "Разработка Генерального плана и Правил земплепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный, внесение изменений в Генеральные планы и Правила земплепользования и застройки муниципальных образований городское поселение Никель, сельское поселение Корзуново" на 2014 год

Цель Программы - приведение  градостроительной документации муниципальных образований  Печенгского района  в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Программойпредусмотрено решение следующих задач:

- Определение и изменение в части  корректировки функционального назначения и границ отдельных функциональных зон в соответствии с поступившими предложениями от заинтересованных лиц по земельным участкам, а также с целью реализации полномочий органов местного самоуправления Печенгского района Мурманской области.

- Уточнение перспектив развития муниципальных образований Печенгского района Мурманской области.

- Создание условий для роста индивидуального жилищного строительства.

- Подготовка оснований для изменения (уточнения) границ и площадей населенных пунктов с целью постановки их на государственный кадастровый учет.

Первоначальный объем финансирования Программы составлял на 2014 год  – 5917,38 тыс. рублей. В течение года бюджет был скорректирован в сторону уменьшения и составил 1629,6 тыс. рублей.

В рамках программы были заключены:

- Муниципальный контракт от 09.09.2014 № 174-мз с ООО «Научно – исследовательский и проектный институт «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000 ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» (ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000») на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского района Мурманской области. Срок выполнения работ по контракту – 28.11.2014 г., цена контракта - 195,0тыс.рублей. Оплата по данному контракту не произведена в связи с отсутствием счета и акта выполненных работ.

От подрядчика в КУИ поступали в электронном и бумажном виде предварительные, картографические материалы.При рассмотрении представленных материалов было выявлено, что подрядчиком не устранены замечания КУИ, допущены грамматические ошибки, неточности в пояснительной записке. Работы не выполнены. По окончании выполнения работ, в соответствии с частью 7 Контракта подрядчику будет выставлена претензия об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

- Муниципальный контракт от 30.07.2014 № 117-мз с  ООО «Научно – исследовательский и проектно – изыскательский институт «РОСНИИУРБАНИСТИКИ»на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области. Срок выполнения работ по контракту – 31.10.2014, цена контракта – 334,5 тыс.рублей.Оплата по контракту не произведена в связи с отсутствием счета и акта выполненных работ по контракту.

От подрядчика в КУИ поступали в электронном и бумажном виде предварительные, откорректированные в соответствии с ранее представленными замечаниями КУИ, картографические материалы, по населенным пунктам п.г.т. Никель, н.п. Раякоски, н.п. Борисоглебский.

При рассмотрении представленных материалов было выявлено, что подрядчиком не устранены основные замечания КУИ, имеется большое количество несоответствий реальной ситуации, допущены грамматические ошибки, нанесены объекты, не обозначенные в техническом задании к Контракту. Работы не выполнены. По окончании выполнения работ, в соответствии с частью 7 Контракта подрядчику будет выставлена претензия об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

- Муниципальный контракт от 07.10.2014 № 199/84 с ОАО «Научно – исследовательский и проектно – изыскательский институт «РОСНИИУРБАНИСТИКИ» на выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный».Сумма контракта 1100,00 тыс.рублей, исполнение на 1100,00 тыс.рублей.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | Наличие к 2015 году обновленной градостроительной документации в форме тематических карт (схем) и текстовых материалов | да/ нет | да | нет |
| 2.1 | Количество функциональных зон для реализации инвестиционных проектов (туризм, добыча полезных ископаемых, производство и т.д.) | шт. | 50 | 0 |
| 3.1 | Количество функциональных зон для индивидуального жилищного строительства | шт. | 10 | 0 |
| 4.1 | Основания для изменения границ населенных пунктов | да/ нет | да | нет |

Меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений реализации Программы: возникшая в ходе реализации Программы кредиторская задолженность будет погашена в полном объеме, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2015 году.

Вывод: значение интегрального показателя составляет 87 %, Программа считается выполненной с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа "Развитие северного оленеводства в муниципальном образовании Печенгский район" на 2014-2016 годы

Цель Программы: развитие северного оленеводства в муниципальном образовании Печенгский район.

Задачи Программы:

1.	Увеличение поголовья домашних северных оленей, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район.

2.	Обеспечение населения муниципального образования Печенгский район продукцией северного оленеводства.

Программой предусмотрены средства в  размере 9247,2 тыс. рублей. В течение 2014 года средства направлялись на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей (п. 1. перечня программных мероприятий).

Также в рамках Программы проводилась ежегодная инвентаризации поголовья домашних северных оленей, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район (п.2. перечня программных мероприятий).

В ходе реализации Программы средства освоены полностью (100 %). Запланированные мероприятия выполнены.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | Объем прироста поголовья домашних северных оленей по отношению к показателям предшествующего периода (в %) | % | 7 | 0,4 |
| 2.1 | Наличие продукции домашнего северного оленеводства розничной сети магазинов муниципального образованияПеченгский район | да/ нет | нет | нет |

Вывод: значение интегрального показателя составляет 100 %, Программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области» на 2013-2016 годы

Главная цельПрограммы – предупреждение (профилактика) коррупции на уровне органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район путем систематического мониторинга коррупционных факторов и эффективности мер коррупционной политики; снижения рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Программой предусмотрено решение следующих  задач:

- Совершенствование нормативно-правовое  регулирование в сфере противодействия коррупции.

- Формирование системы мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения  условий, порождающих  коррупцию.

- Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

- Обеспечение максимальнойпрозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Программа реализовывалась без финансовой поддержки. Запланированные мероприятия выполнялись в течение года в соответствии с перечнем программных мероприятий.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Правовое обеспечение противодействия коррупции и создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Совета депутатов и администрации муниципального образования Печенгский район в связи с изменениями федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции. | Постоянно | Нормативные правовые акты разрабатываются и принимаются по мере необходимости. Разработаны проекты и приняты решения Совета депутатов: от 21.03.2014 № 625 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Печенгского района от 22.11.2013№ 581 «О Прогнозном плане приватизации имущества муниципального образования Печенгский район Мурманской области на 2014 год», от 23.05.2014 № 650 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Печенгского района от 22.11.2013 № 581 «О Прогнозном плане приватизации имущества муниципального образования Печенгский район Мурманской области на 2014 год», от 11.06.2014 № 661 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Печенгского района от 22.11.2013 № 581 «О Прогнозном плане приватизации имущества муниципального образования Печенгский район Мурманской области на 2014 год». |
| 1.2 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы муниципального образования Печенгский район. | По мере необходимости | Проводится по мере необходимости, в соответствии с изменением законодательства |
| 1.3 | Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах (образование, размещение муниципального заказа, распоряжение имуществом муниципального района, земельными участками, исполнение бюджета района). | Ежегодно до 01 марта | В 26 образовательных учреждениях, в отделе образования администрации разработаны планы по противодействию коррупции на 2014 год. Всего 28 планов. |
| 1.4 | Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район и должностных лиц администрации в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений. | 2013-2015 годы ежеквартально, в соответствии с планом работы рабочей группы | В соответствии с утвержденным планом, проведено 4 заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район, Совета депутатов муниципального образования Печенгский район и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений на 2014 год. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте муниципального образования. |
| 1.5. | Принятие структурными подразделениями администрации планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах (образование, размещение муниципального заказа, распоряжение имуществом муниципального района, земельными участками, исполнение бюджета района). | 2013-2015 годы | Во всех 26 образовательных учреждениях, (школы – 10 шт., ДОУ – 12, ДДТ-2, ДЮСШ – 1, МУК – 1), МБУ «ММЦ» и в отделе образования администрации разработаны планы по противодействию коррупции на 2014 год. |
| 1.6 | Контроль за исполнением планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах (образование, размещение муниципального заказа, распоряжение имуществом муниципального района, земельными участками, исполнение бюджета района). | Постоянно | Контроль за исполнением планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах проводится ежеквартально |
| 1.7 | Создание Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области. | Апрель 2014 | Принято постановление администрации от 12.07.2014 № 1208 «О создании Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании Печенгский район». Постановлением администрации от 16.09.2014 № 1506 в его состав внесены изменения. Постановлением администрации от 18.10.2014 № 1626 утвержден План заседаний Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании Печенгский район на 2015 год. |
| Раздел 2. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов. | Постоянно | Проведена антикоррупционная экспертиза 327 проектов муниципальных нормативных правовых актов и 4 актов, выявлено 65 коррупциогенных факторов в 63 положениях актов. |
| 2.2 | Проведение мониторинга изменений действующего законодательства в целях своевременного учета соответствующих изменений в муниципальных правовых актах. | Постоянно | Мониторинг изменений действующего законодательства в целях своевременного учета соответствующих изменений в муниципальных правовых актах проводится постоянно. В целях реализации Указа Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», принято постановление администрации от 16.07.2014 №1182 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район от 24.12.2012 №1422 «Об утверждении муниципальной целевой программы противодействие коррупции в муниципальном образовании Печенгский район» на 2013-2015 годы, в соответствии с которым в перечень программных мероприятий включены мероприятия по проведению мониторинга правоприменения положений нормативных правовых актов администрации и Совета депутатов, связанных с повседневными потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан. |
| 2.3 | Проведение семинаров с разработчиками проектов муниципальных правовых актов по предотвращению и устранению выявленных коррупционных проявлений в нормотворчестве. | 2 раза в год | С разработчиками проектов муниципальных правовых актов по предотвращению и устранению выявленных коррупционных проявлений в нормотворчестве проводятся консультации. |
| 2.4 | Участие в региональной целевой антикоррупционной программе Правительства Мурманской области, в части подготовки специалистов - экспертов для проведения антикоррупционной экспертизы. | 2013-2015 годы | Не приглашались. |
| 2.5 | Взаимодействие с Министерством юстиции Мурманской области по применению методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. | Постоянно | Сотрудники аппарата Совета депутатов, и администрации принимают участие в семинарах, проводимых Министерством юстиции Мурманской области. |
| 2.6 | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по результатам антикоррупционной экспертизы. | По мере необходимости | Изменения в действующие муниципальные правовые акты по результатам антикоррупционной экспертизы вносятся своевременно. |
| 2.7 | Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. | Постоянно | Проекты нормативных правовых актов своевременно размещаются на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования Печенгский район в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. На официальном сайте администрации размещена информация о муниципальных целевых программах муниципального образования Печенгский район (актуальные редакции, отчеты об исполнении). |
| 2.8 | Предоставление в Министерство юстиции Мурманской области предложений о включении нормативных правовых актов Мурманской области в план-график антикоррупционной экспертизы, проводимой в ходе мониторинга правоприменения. | Ежегодно, до 01 ноября | Предоставляются по мере необходимости |
| Раздел 3. Формирование системы мер кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения условий, порождающих коррупцию |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение эффективного контроля ограничений, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе, путем проведения соответствующих проверок, принятие мер по устранению нарушений. | Постоянно | Контроль ограничений, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе проводится. |
| 3.2 | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными служащими правил внутреннего трудового распорядка в части соблюдения режима рабочего времени. | Ежеквартально | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими правил внутреннего трудового распорядка проводится. Режим рабочего времени муниципальными служащими соблюдается. |
| 3.3 | Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы. | Постоянно | Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов сформирован, в администрации не сформирован. |
| 3.4 | Проведение лекционного цикла с муниципальными служащими по вопросам предупреждения коррупции и вопросам соблюдения общих принципов служебного поведения муниципального служащего. | По отдельному графику | Соответствующие занятия регулярно проводятся с муниципальными служащими аппарата Совета депутатов и администрации, с муниципальными служащими администрации лекции не проводились. |
| 3.5 | Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Мурманской области. | Постоянно | Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальные служащие аппарата Совета депутатов предоставляются ежегодно. Муниципальными служащими администрации в 2014 году представлено106 справок (без учета справок супругов и н/летних детей). |
| 3.6 | Проведение проверок на предмет полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, предоставляемых муниципальными служащими, и возникновения ситуаций, приводящих к конфликту интересов в их деятельности. | Постоянно | Проверки проведены. Выявлено 3 факта предоставления неполных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации. |
| 3.7 | Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | Ежеквартально | Информация о работе комиссии размещена на сайте администрации. Проведено 3 заседание комиссии. |
| 3.8 | Проведение совещаний с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, этики поведения, возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений в целях формирования представления о несовместимости муниципальной службы с коррупционными проявлениями. | По утвержденному плану | Совещания с муниципальными служащими аппарата Совета депутатов проводятся регулярно, с муниципальными служащими администрации совещания не проводились. |
| 3.9 | Приведение в соответствие с законодательством должностных регламентов муниципальных служащих. | Постоянно | Приводятся по мере необходимости. |
| 3.10 | Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях, опубликованной в средствах массовой информации, ее проверка и принятие соответствующих мер реагирования. | Ежеквартально | Коррупционных проявлений не выявлено. |
| 3.11 | Изучение муниципальными служащими учебно-методических материалов, подготовленных Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и размещенных в сети Интернет по следующим адресам:http://www.izak.ru/node/1424, http://www.tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc. | июль - декабрь 2013, июнь 2014 - декабрь 2015 | Проводится изучение учебно-методических материалов, подготовленных Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и размещенных в сети Интернетпо следующим адресам:http://www.izak.ru/node/1424, http://www.tatarstan.ru/file/pub/pub_107034.doc |
| 3.12 | Организация и проведение заседаний аттестационных комиссий для соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы квалификационным требованиям. | По мере необходимости | Заседания аттестационных комиссий для соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы квалификационным требованиям не проводились. |
| 3.1 | Проверка своевременности уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. | Ежеквартально | Уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не поступало. |
| Раздел 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципальных заказов |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы о требованиях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Постоянно | Работа отдела муниципального заказа с 01.01.2014 осуществляется на основании требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). Сотрудниками отдела проводится информационно – разъяснительная работа с работниками администрации и руководителями учреждений, имеющие отношение к реализации данного закона, путем проведений совещаний по вопросам применения и дополнительных нормативных правовых актов в сфере определения поставщиков. Основные изменения в регулировании закупок в рамках контрактной системы: - Планирование, нормирование, обоснование закупок. -Появление новых способов закупки (способов определения поставщиков). - Антидемпинг. -Новые требования к финансовому обеспечению заявок и контрактов. - Профессионализация и персональная ответственность заказчика. - Контроль и аудит результатов исполнения контракта. -Возможность внесудебного расторжения контракта заказчиком и поставщиком. - Единая контрольно-информационная система. Специалистами отдела муниципального заказа в соответствии с планами закупок на 2014 год и текущими заявками муниципальных заказчиков, а именно муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации района, по итогам 2014 года размещено 468 процедуры, где в разрезе видов торгов: 1 открытый конкурс; 288 аукционов в электронной форме;75 запросов котировок; 7 запросов предложений 97 извещений у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), кроме п. п. 4-5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. |
| 4.2 | Проведение экспертизы заявок муниципальных заказчиков в части формирования цены контракта с учетом анализа среднерыночных цен на закупаемую продукцию и мониторинга рынка предложений. | По необходимости | Непосредственный контроль действий заказчиков в целях предотвращения нарушения ими законодательства об определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков), выявление и пресечение их неправомерных действий, а также, полноценное обеспечение законных прав участников закупки – это основные направления Отдела муниципального заказа в сфере контроля за осуществлением муниципальных закупок. В целях эффективности использования бюджетных средств и исключения действий коррупционной направленности при определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков) особое внимание уделяется соблюдению норм законодательства, касающихся: -формированию обоснованной начальной (максимальной) цены контракта; -описание объекта закупки, исключающего конкурентные ограничения для потенциальных участников осуществления закупки, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Основным фактором, влияющим на цену контракта, заключаемого по итогам проведения торгов и запроса котировок, является определяемая заказчиком величина, которая называется начальной (максимальной) ценой контракта. Такая цена приводится в извещении о закупке (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ). Она определяется и обосновывается заказчиком с помощью одного или нескольких методов, перечисленных в ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. В частности, к таким методам относятся нормативный, тарифный, метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и др. Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 24 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса либо приглашении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Окончательная цена контракта при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса предложений определяется по их итогам на основании заявки, поданной победителем конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений либо другим лицом, с которым контракт подлежит заключению. Однако она в любом случае не может превышать начальную (максимальную) цену, установленную заказчиком в соответствующей документации. По результатам проведения Отделом проверок достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта при согласовании поступающих заявок на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) основными источниками информации о ценах на товары, работы, услуги являются: - полученные от поставщиков сведения о ценах. Заказчик указывает в обосновании начальной (максимальной) цены контракта реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах с расчетом определения по предложениям поставщиков средней цены, при этом в таком обосновании фирменное наименование, а также иные сведения об организациях, представивших соответствующую информацию при формировании документации о размещении заказа может быть не указана. - перечень источников, используемых для определения начальной (максимальной) цены контракта, а также методы определения начальной (максимальной) цены контракта. Начальная (максимальная) цена контракта оформляется в виде протокола согласования, который подписывается заказчиком и лицами, участвовавшими в формировании начальной (максимальной) цены контракта и определенными заказчиком. Полученные от поставщиков ответы и перечни источников используемых для определения начальной (максимальной) цены контракта Заказчиками, хранятся вместе с документацией о торгах, извещением о проведении запроса котировок, запроса предложений. |
| 4.3 | Обеспечение открытости, объективности и добросовестной конкуренции при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | Постоянно | Основными принципами системы муниципальных закупок являются: открытость, прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков (уполномоченных органов), единство контрактной системы в сфере закупок, объективные критерии принятия решений, эффективные меры предупреждения коррупции. Так, в соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдел муниципального заказа до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информацию о закупках размещает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, что обеспечивает открытость и объективность осуществления закупки. Процедура определения поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится строго в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Строго отслеживается выбор способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Действия заказчика по определению поставщика включают в себя, прежде всего, выбор способа его определения, перечень которых по сравнению с Законом о размещении заказов значительно расширен и включает помимо действующих новые способы определения поставщика - конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений. Закон подразделяет способы на конкурентные (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 2 ст. 24 Закона № 44-ФЗ). Заказчик выбирает способ определения поставщика в соответствии с положениями гл. 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. Выбор способа заказчик обязан обосновать (п. 4 ч. 3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ). Для обеспечения добросовестной конкуренции в сфере осуществления закупки, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) в форме электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», что исключает возможность сговора между участниками закупки, заказчиками и единой комиссией. Заявки на участие в электронных аукционах принимаются оператором электронной торговой площадки, комиссия, рассматривая первые части заявок, не имеет информации о наименовании участников, подавших заявки, участники определяются в ходе рассмотрения вторых частей заявок, после проведения оператором ЭТП процедуры аукциона. Открытость процесса определения поставщика достигается путем опубликования информации о закупке на официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru Объективность осуществления закупки обеспечивается работой Единой комиссии по осуществлению закупок, состоящей из 6 специалистов, которые прошли повышение квалификации в сфере управления государственными и муниципальными закупками. |
| 4.4 | Проведение совещаний, заседаний рабочих групп с целью анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы муниципальных закупок с целью устранения условий для возможного проявления коррупции. | Один раз в полгода | В отделе муниципального заказа 8 сотрудников, которые систематически изучают методические рекомендации о противодействии коррупции. Деятельность Уполномоченного органа по совершенствованию организации процесса закупочной деятельности осуществляется по нескольким направлениям: -обеспечение условий для добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок путем проведения торгов; -осуществление контроля соблюдения законодательства при осуществлении закупок заказчиками, контрактными управляющими муниципального образования Печенгский район. В четвертом квартале 2014 года в отделе муниципального заказа было проведено 7 совещаний по анализу эффективности осуществления муниципальных закупок. Рассмотрены вопросы по минимизации коррупционных рисков на стадии формирования закупки (в части определения и обоснования цены контракта) и выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также на стадии администрирования контрактов, в т.ч. приемки продукции заказчиками. По итогам анализа сделан вывод, что работа Отдела ведется в правильном направлении совершенствования системы муниципальных закупок и устранения условий для возможного проявления коррупции. Кроме того, система закупочной деятельности в Печенгском районе постоянно совершенствуется. Процесс повышения эффективности закупочных процедур включает в себя: - проведение всех процедур по торгам (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений) строго в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - постоянное отслеживание изменений, вносимых в законодательные акты в сфере закупок для муниципальных нужд, и соответственно, ведение работы по приведению в соответствие правовых актов действующему законодательству; - проведение анализа эффективности бюджетных расходов при проведении закупок для муниципальных нужд, сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и условий закупок; - осуществление проведения аукционов в электронной форме; - ежегодное составление планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд, их потребностей на следующий финансовый год, формирование заявок на осуществление закупки в соответствии с планом-графиком; - привлечение, в том числе путем включения в состав комиссий, специалистов и экспертов в области знаний по предмету закупки; - систематизацию правоприменительной практики в сфере закупок; - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся осуществлением закупок, путем направления их на соответствующие курсы повышения квалификации, семинары; -совершенствование порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа. В целом применяемые Отделом методы контроля за осуществлением закупок связанны с процедурными моментами и направленные на повышение эффективности использования средств бюджета. В связи с произошедшим кардинальным реформированием системы государственного и муниципального заказа исполнение требований Закона о контрактной системе, реализация стоящих перед отделом муниципального заказа задач требует организации оптимально эффективной работы по осуществлению закупок для муниципальных нужд и нужд заказчиков Печенгского района с регламентацией взаимодействия и выполнением всех этапов, обеспечивающей высокое качество исполнения муниципальных закупок и максимально препятствующей возможности формирования коррупционных схем. |
| Раздел 5. Регламентация использования муниципального имущества |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование механизма предоставления муниципального имущества на конкурсной основе. | Постоянно | Работа проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 с учетом всех изменений. Проведено: 9 аукционов на право заключения договоров аренды на недвижимое имущество по результатам аукционов заключены договора аренды: 1.№ 8 от 03.03.2014 с ИП Ереминой Н.А. 2.№ 14 от 05.04.2014 с Волковым И.А. 3.№ 20 от 09.06.2014 с ИП Лебедевой Н.Н. 4.№ 24 от 07.07.2014 с ИП Куличковой Г.Е. 5.№ 28 от 28.07.2014 с ООО «Фавор» 6.№ 29 от 28.07.2014 с ИП Князевой В.В. 7.№ 30 от 28.07.2014 с ООО «Виктория» 8.№ 31 от 01.08.2014 с ИП Кирилловой В.П. 9.№ 39 от 29.09.2014 с ООО «Таир» |
| 5.2 | Совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. | Постоянно | Регулярно проводится обследование по использованию муниципального имущества с составлением по их результатам актов: - 21.01.2014 Акт обследования п. Никель, пр. Гвардейский, д.6/1; - 23.01.2014 Акт обследования п. Никель, пр. Гвардейский, д.12; - 04.04.14 – обследование помещения ремонт ул. Юбилейная 14 (ЗАГС) - 25.03.14 – обследование помещенийг. Заполярный, ул. Космонавтов 2а; - 26.04.2014 – обследование использования по целевому назначению помещений вг. Заполярный (41 помещение); - 03.05.2014 - обследование использования по целевому назначению помещений в п. Никель (42 помещения); - 20.05.2014 обследование помещения в г. Заполярныйпо ул. Мира, д.6; - 11.08.2014 – обследование помещения вг. Заполярный, ул. Бабикова, д.18; - 26.08.2014 – обследование помещения в г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.4. - 26.11.2014 – обследование помещений п. Никель, пр. Гвардейский, д. 24а; - 02.12.2014 – обследование помещений п. Никель, ул. Бредова, д. 9; - 02.12.2014 – обследование помещений п. Никель, ул. Бредова, д. 8. |
| 5.3 | Проведение мониторинга эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельных участков. | Постоянно | Мониторинг эффективности использования земельных участков проводится, в том числе посредством сдачи в аренду. |
| 5.4 | Информирование граждан и предпринимателей через средства массовой информации о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещениях, земельных участках; о результатах приватизации муниципального имущества; о предстоящих торгах и результатах проведенных торгов. | Постоянно | Информация и документация размещается на официальном сайте: www.torgi.gov.ru, сайте муниципального образования Печенгский район, в районной газете «Печенга» и непосредственно на стендах в помещении комитета по управлению имуществом администрации. |
| 5.5 | Принятие мер по повышению эффективности использования публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. | 2013-2015 годы | По распоряжению недвижимым и движимым имуществом не требуется публичных слушаний. Публичные слушания проводятся по мере необходимости в случаях, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством, посредством публикации информации о проведении публичных слушаний в сети «Интернет» и в районной газете «Печенга». |
| Раздел 6. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции |  |  |  |
| 6.1 | Реализация мер по усилению финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования. | Постоянно | В целях реализации мер по усилению финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 27.01.2012 № 52 утвержден порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Печенгский район и об использовании закрепленного за ними имущества; финансовым управлением администрации муниципального образования Печенгский район от 16.12.2013 № 95 утвержден порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципальногообразованияПеченгский район и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Печенгский район; приказом финансового управления от 09.01.2014 № 2 утверждены порядок возврата в бюджет муниципального образования Печенгский район неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и порядка взыскания в бюджет муниципального образования Печенгский район неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Проведена экспертиза 1132 проектов, договоров, заключаемых муниципальными заказчиками, в части формирования цены договора путем анализа среднерыночных цен на закупаемую продукцию. |
| 6.2 | Совершенствование и усиление контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных кредитов. | Постоянно | В целях совершенствования и усиления контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных кредитов постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 31.05.2012 № 559 утвержден порядок предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований городских и сельского поселений Печенгского района (бюджетам поселений); постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 21.05.2014 № 857 утвержден порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Печенгский район Мурманской области за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район Мурманской области. |
| 6.3 | Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и состоянием муниципальных предприятий и учреждений. | Постоянно | В целях реализации мер по усилению финансового контроля за финансово – хозяйственной деятельности и состоянием муниципальных предприятий и учреждений финансовым управлением приказом от 03.01.2013 № 3 утвержден порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции, полученные в соответствиис пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях. Так же, постановлением администрации от 17.07.2013 № 999 утверждено положение о балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий, с соответствующими изменениями от 24.07.2014 №1232 и от 23.10.2014 №1736. Проведено 6 заседаний балансовой комиссии. |
| 6.4 | Направление информации в правоохранительные органы о совершении коррупционных правонарушений, влекущих уголовную и административную ответственность, муниципальными служащими. | По мере выявления | Коррупционных правонарушений, влекущих уголовную и административную ответственность, муниципальными служащими не установлено. |
| Раздел 7. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образованияПеченгский район |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на Интернет-странице, посвященной противодействию коррупции на официальном сайте администрации в сети Интернет. | Постоянно | Информация для электронного почтового ящика на Интернет-странице, посвященной противодействию коррупции на официальном Интернет- сайте администрации обновляется по мере необходимости. |
| 7.2 | Публикация в сети Интернет должностных регламентов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и администрации муниципального образования Печенгский район. | Постоянно | Должностные инструкции муниципальных служащих публикуются в сети Интернет по мере обновления. |
| 7.3 | Размещение на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о деятельности администрации муниципального образования Печенгский район. | Постоянно | На официальном Интернет-сайте муниципального образования Печенгский район в информационно-коммуникационной сети Интернет размещена и систематически обновляется информация о деятельности администрации муниципального образования Печенгский район. Размещена информация о муниципальных целевых программах муниципального образования Печенгский район (актуальные редакции, отчеты об исполнении), информация о составе, направлениях деятельности и контактные данные сотрудников. |
| 7.4 | Организация работы «телефона доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции. Извещение населения через средства массовой информации, иные источники информации об организации работы «телефона доверия». | 2013-2015 годы ежеквартально | Прием обращений о фактах коррупции осуществляется по «телефону доверия» 8-(815 54) 4-20-31 с дальнейшей передачей полученной информации для проведения служебного расследования. Информация о фактах коррупции не поступала. |
| 7.5 | Создание на официальном сайте администрации в сети Интернет страницы с информацией о ходе реализации Программы, о фактах коррупции и принятых по ним мерам, о мероприятиях по противодействию коррупции со стороны администрации. | 4 квартал 2013 года | На официальном сайте муниципального образования Печенгский район в информационно-коммуникационной сети Интернет создана страница для размещения информации о деятельности Совета депутатов и администрации муниципального образования Печенгский район. |
| 7.6 | Организация и проведение «круглых столов» для информирования предпринимателей, общественных объединений района о ходе реализации Программы, путях решения проблем противодействия коррупции, для обобщения и распространений позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности. | Один раз в год | 29 мая 2014 года в рамках «круглого стола» проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования Печенгский район, с участием представителя прокуратуры Печенгского района. На заседании одними из вопросов были рассмотрены: - «Противодействие коррупции, в части получения и дачи взятки»; - «Против коррупции вместе». |
| 7.7 | Принятие и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг). | Постоянно | Разработано и внедрено 22 административных регламента предоставления муниципальных услуг и 2 административных регламента исполнения муниципальных функций. |
| 7.8 | Мониторинг применения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг). | Ежегодно | Мониторинг применения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг ведется постоянно. Проведен мониторинг применения административных регламентов: - По предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Печенгский район Мурманской области: обращений нет. - По организации и проведению аукционов по продаже права аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район: проведено 9 аукционов. - По сдаче в аренду объектов муниципального недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район Мурманской области: без торгов заключено 6 договоров аренды. - По организации и проведению торгов по приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район: организовано торгов на 5 объектов. - По предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду: информация о помещениях размещена на стенде в комитете, на сайте администрации, 40 устных обращений; 11 письменных обращений. Ответы предоставлены согласно регламента, качественно и в срок. |
| Раздел 8. Мониторинг коррупционных рисков |  |  |  |
| 8.1 | Анализ обращений граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности аппарата Совета депутатов и администрации муниципального образования Печенгский район | Постоянно | По результатам мониторинга соответствующих обращений граждан не установлено. |
| 8.2 | Учет и анализ заявлений и уведомлений сотрудников администрации о фактах склонения к коррупционным правонарушениям и проявления коррупции в администрации муниципального образования Печенгский район. | Постоянно | По результатам мониторинга заявлений и уведомлений сотрудников администрации о фактах склонения к коррупционным правонарушениям и проявления коррупции в администрации муниципального образования Печенгский район не установлено. |
| 8.3 | Предоставление информации в юридический отдел администрации о вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Совета депутатов и должностных лиц Совета депутатов муниципального образования Печенгский район, администрации и должностных лиц администрации муниципального образования Печенгский район. | Ежеквартально | Информация о вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации муниципального образования Печенгский район ежеквартально передается в юридический отдел администрации своевременно и рассматривается на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район, Совета депутатов муниципального образования Печенгский район и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений. Протоколы заседаний рабочей группы размещены на официальном сайте в разделе «Антикоррупционная деятельность». |
| 8.4 | Проведение анализа результатов мониторинга. | Ежеквартально | По итогам проведения анализа результатов мониторинга выявлено отсутствие обращений граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности аппарата Совета депутатов и администрации муниципального образования Печенгский район и заявлений и уведомлений сотрудников администрации о фактах склонения к коррупционным правонарушениям и проявления коррупции в администрации муниципального образования Печенгский район. |
| 8.5 | Подготовка предложений и принятие решений по внедрению антикоррупционных механизмов в сферах деятельности органов местного самоуправления с повышенным риском коррупции. | Постоянно | Предложений не поступало. |

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое исполнение |
| 1.1 | Разработка и принятиенормативных правовых актов Совета депутатов, администрации муниципального образования Печенгский район в связи с изменениями федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Доля структурных подразделений администрации, принявшихпланы мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах (образование, размещение муниципального заказа, распоряжение имуществом муниципального района, земельными участками, исполнение бюджета района) | % | 100 | 100 |
| 1.3 | Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Печенгский район и должностных лиц администрации в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 |
| 2.1 | Коэффициент эффективности антикоррупционной экспертизы | % | 100 | 100 |
| 3.1 | Подведение итогов работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 0 | 3 |
| 4.1 | Доля размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет информации о деятельности Совета депутатов, администрации по предупреждению коррупции |  | 100 | 100 |

37.Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы

Основная цель Программы - Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования Печенгский район  (далее – расходов районного бюджета).

Долгосрочная цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального  образования Печенгский район (далее – районного бюджета).

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного    самоуправления муниципального образования Печенгский район.

- Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг   (реструктуризация бюджетного сектора).

- Повышение эффективности распределения  бюджетных  средств.

- Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по  выполнению муниципальных функций.

- Оценка результатов реализации Программы за 2014 год по следующим целевым индикаторам:

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год Плановый показатель | 2014 год Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 8,0 | 6,8 |
| 2 | Отношение муниципального долга муниципального образования Печенгский район к доходам без учета безвозмездныхпоступлений | % | 20 | 6,5 |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к объему расходов | % | 0 | 0 |
| 4 | Исполнение районного бюджета по доходам к первоначально утвержденному уровню, % | % | 4 - 6 | 34,3 |
| 5 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ | % | 90 - 100 | 34 |

Программные мероприятия в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование при составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год объемамуниципального долга | IV квартал, ежегодно | исполнено |
| 2 | Анализ годовой (полугодовой) отчетности в части принятых и неисполненных бюджетныхобязательств, которые привели к образованию просроченной кредиторской задолженности | по итогам года (полугодия) | исполнено |
| 3 | Введение в действие порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора сруководителем учреждения поинициативе работодателя | 2012 - 2014 годы | исполнено |
| 4 | Оказание методической и консультационной помощи главным распорядителям бюджетных средств | в течение 2014 года | исполнено |
| 5 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Печенгский район с целью увеличенияпоступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет | в течение 2012 - 2014 годов | исполнено |
| 6 | Приведение состава муниципального имущества в соответствие с пунктом 5 статьи 50 Федеральногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ | в течение 2014 года | исполнено |
| 7 | Обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности | в течение 2014 года | исполнено |
| 8 | Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества, находящегося варендном обороте | в течение 2014 года | исполнено |
| 9 | Проведение заседаний рабочей группы по программно-целевому планированию | в течение 2014 года | Проведено 8 заседаний |
| 10 | Разработка Постановления об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский район | 2014 год | Утверждено Постановление от 08.12.2014 № 1993, проведена работа по сокращению количества целевых программ с 37 до 14, осуществлена методическая поддержка разработки проектов муниципальных программ Печенгского района на 2015-2020 годы, проведена оценка целесообразности разработки программ, планируемой социально-экономической эффективности и результативности реализации программ, соответствия приоритетам развития района, оценка эффективности планируемых бюджетных расходов, проведена работа по структурированию проектов программ, отработано 12 проектов, утверждено 12 новых муниципальных программ |
| 11 | - Организация публичных обсуждений проектов муниципальных целевых программ | 2014 г | Проведены в ноябре 2014 года, 12 программ |
| 12 | Формирование программного бюджета муниципального образования Печенгский район | 2014 г | Исполнено, доля расходной части районного бюджета, сформированная по принципу программно-целевого планирования, увеличилась до 95%; |
| 13 | Утверждение и доведение до главных распорядителей бюджетных средств бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями | ежегодно | исполнено |
| 14 | Организация освещения в средствах массовой информации результатов проведения бюджетной реформы в муниципальном образовании Печенгский район | в течение 2012 – 2014 годов | исполнено |
| 15 | Создание единой методической базы расчета расходов районного бюджета в разрезе главных распорядителей | 2012 – 2014 годы | исполнено |
| 16 | Ведение, анализ и корректировка реестра расходных обязательств муниципального образования Печенгский район | в течение 2012 – 2014 годов | исполнено |
| 17 | Инвентаризация действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов | в течение 2012 – 2014 годов | исполнено |
| 18 | Наделение главных распорядителей бюджетных средств полномочиями по осуществлению внутреннего контроля применительно к подведомственным учреждениям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | 2012 – 2014 годы | исполнено |
| 19 | Модернизация процессов формирования и получения различных видов отчетности и иной информации в целях проведения комплексного анализа и оценки на всех стадиях исполнения бюджета | в течение 2012 – 2014 годов | исполнено |

В целом использование средств бюджета муниципального образования Печенгский район, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году составило 83 % (согласно Приложению к отчету о реализации муниципальных целевых программ).

Среднее значение интегрального показателя эффективности реализации программ составляет 90 %, Программы считаются выполненными с удовлетворительным уровнем эффективности.

Приложение

к отчету о реализации муниципальных целевых программ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета муниципального образования Печенгский район, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программ, заказчик | утвержденная сумма | освоено | неосвоено | % испол нения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе "на 2013-2016 годы | 759,90 | 417,25 | 342,65 | 55% | Мероприятия программы выполнены в полном объеме, контракты по мероприятиям программы заключены, но возникла кредиторскаязадолжность в связи с отсутствием денежных средств |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение светоотражающих фликеров для раздачи среди обучающихся начальных классов | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 50% |  |
| 2.9 | Приобретение учебно-игровых площадок для ДОУ | 348,00 | 292,25 | 55,75 | 84% |  |
| 2.11 | Организация работы Юных инспекторов дорожного движения при образовательных учреждениях | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100% |  |
| 4.4 | Приобретение и установка дорожных знаков индивидуального проектирования для обустройства улично-дорожной сети | 88,00 |  | 88,00 | 0% |  |
| 4.8 | Приобретение видеорегистраторов для служебных машин | 50,00 |  | 50,00 | 0% |  |
| 4.9 | Оборудование пандуса в здании ГИБДД г. Заполярный | 123,90 |  | 123,90 | 0% |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Современный детский сад" на 2013-2016 годы | 9023,30 | 7024,40 | 1998,90 | 78% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение ремонтных работ | 5010,00 | 4161,40 | 848,60 | 83% |  |
| 2.1 | Установка теневых навесов на групповых площадках учреждений | 1824,90 | 690,00 | 1134,90 | 38% |  |
| 2.3 | Благоустройство территории | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.2 | Выполнение работ по привязке проекта повторного применения строительства детского сада на 140 мест в п. Спутник Печенгского района | 960,40 | 945,00 | 15,40 | 98% |  |
| 3.3 | Приобретение игрушек | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Забота" по социальной защите населения муниципального образования Печенгский район на 2013-2016 годы | 7314,50 | 7189,15 | 125,35 | 98% | Экономия средств, кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная помощь по решению главы администрации муниципального образования Печенгский район | 2262,90 | 2255,20 | 7,70 | 100% |  |
| 2 | Компенсация проезда в лечебные учреждения областного центра | 875,00 | 866,71 | 8,29 | 99% |  |
| 3 | Приобретение канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей | 74,50 | 74,50 | 0,00 | 100% |  |
| 4 | Талоны на бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей, инвалидов, временно неработающих граждан | 232,50 | 228,30 | 4,20 | 98% |  |
| 5 | Новогодние праздничные мероприятия для ветеранов войны и труда | 50,00 | 49,63 | 0,37 | 99% |  |
| 7 | Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 100% |  |
| 9 | Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей | 50,00 | 49,63 | 0,37 | 99% |  |
| 10 | Мероприятие, посвященное празднованию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков | 160,00 | 159,68 | 0,32 | 100% |  |
| 11 | Мероприятия, посвященные международной Декаде инвалидов | 147,60 | 147,58 | 0,02 | 100% |  |
| 12 | Материальная помощь на текущий ремонт квартир участникам и инвалидам войны | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 67% |  |
| 13 | Единовременная материальная помощь ко Дню Победы | 250,00 | 248,00 | 2,00 | 99% |  |
| 14 | Единовременная материальная помощь ко Дню пожилых людей | 980,00 | 961,00 | 19,00 | 98% |  |
| 15 | Единовременная материальная помощь ко Дню освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 75% |  |
| 16 | Единовременная материальная помощь к Международной Декаде инвалидов | 760,00 | 752,50 | 7,50 | 99% |  |
| 17 | Расходы, связанные с вручением наград и единовременных денежных вознаграждений лицам, которым присвоено Почетное звание «Ветеран труда Печенгского района» и лицам, в связи с празднованием Дня образования района | 156,60 | 138,30 | 18,30 | 88% |  |
| 18 | Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 100% |  |
| 19 | Компенсация затрат на услуги бани неработающим пенсионерам | 300,00 | 292,35 | 7,65 | 97% |  |
| 20 | Финансовая помощь обществам инвалидов | 74,40 | 65,32 | 9,08 | 88% |  |
| 21 | Финансовая помощь советам ветеранов войны и труда | 190,50 | 190,50 | 0,00 | 100% |  |
| 22 | Банковские и почтовые расходы | 55,00 | 26,45 | 28,55 | 48% |  |
| 23 | Единовременная материальная помощь жертвам политических репрессий | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 100% |  |
| 24 | Единовременная материальная помощь ликвидаторам Чернобыльской катастрофы | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100% |  |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Правопорядок" на 2013-2016 годы | 1255,00 | 225,00 | 1030,00 | 18% | Мероприятия программы выполнены в полном объеме, контракты по мероприятиям программы заключены, но возникла кредиторскаязадолжность в связи с отсутствием денежных средств |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж системы видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах п. Никель и г. Заполярный, приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0% |  |
| 2.3 | Приобретение, монтаж и ввод комплекса АДИС «Папилон» | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0% |  |
| 3.13 | Установка камер видеонаблюдения в ОУ | 450,00 | 225,00 | 225,00 | 50% |  |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной методической системы" на 2013-2016 годы | 5368,12 | 4563,38 | 804,74 | 85% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и поддержка талантливых педагогов | 348,00 | 134,72 | 482,72 | 39% |  |
| 2 | Повышение квалификации кадров на основе использования опыта лучших педагогов района | 83,00 | 32,60 | 115,60 | 39% |  |
| 3 | Организация работы и развитие материально-технической базы муниципальной методической службы | 4937,12 | 4396,06 | 9333,18 | 89% |  |
| 6 | Муниципальная целевая программа "Одарённые дети" на 2013-2016 годы | 1962,40 | 1556,13 | 406,23 | 79% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Денежные средства сэкономлены в ходе проведения электронных торгов (на сувенирную продукцию), снижения стоимости транспортных расходов, не состоявшегося аукциона на перевозку участников мероприятия. Возникла кредиторская задолжность. |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 40,00 | 5,42 | 34,58 | 14% |  |
| 1.2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований научно-исследовательской, специализированной, социальной, творческой направленности | 191,00 | 108,38 | 82,62 | 57% |  |
| 1.3 | Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровня | 140,00 | 57,01 | 82,99 | 41% |  |
| 1.5 | Совершенствование форм организации научно-исследовательской работы в образовательном учреждении – обобщение, распространение опыта | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100% |  |
| 1.7 | Обеспечение участия обучающихся детских музыкальных и художественных школ в региональных и международных конкурсах, фестивалях и выставках | 504,90 | 455,00 | 49,90 | 90% |  |
| 1.8 | Выставка работ учащихся ДХШ | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 100% |  |
| 1.9 | Неделя детской и юношеской книги | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 100% |  |
| 1.10 | Проведение муниципальных конкурсов и участие во Всероссийских конкурсах творческих работ, посвященных юбилейным датам | 105,00 | 103,00 | 2,00 | 98% |  |
| 1.11 | Проведение и участие в мероприятиях и конкурсах эстетической направленности (МБО) | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 100% |  |
| 2.2 | Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление талантливых детей среди дошкольников и учеников начальной школы (ММЦ, СОШ, ДОУ, ДДТ) | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 56% |  |
|  | Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление талантливых детей среди дошкольников и учеников начальной школы (ДХШ,ДМШ) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.1 | Награждение выпускников, получивших аттестат с медалью «За особые успехи в учении», премией муниципального образования Печенгский район | 60,00 | 59,77 | 0,23 | 100% |  |
| 3.2 | Обучение одарённых детей в областной очно-заочной школе дополнительного образования «А-Элита» | 42,00 | 6,65 | 35,35 | 16% |  |
| 3.3 | Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных учреждений в III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников | 80,00 | 49,16 | 30,84 | 61% |  |
| 3.4 | Выплата премий Главы муниципального образования Печенгский район одаренным детям | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.5 | Организация торжественного приема Главой муниципального образования Печенгский район одаренных детей | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.6 | Ярмарка образовательных услуг | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 100% |  |
| 4.1 | Проведение районной педагогической конференции (ОО, ММЦ) | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 100% |  |
| 4.2 | Конкурс «Учитель, зажигающий звёзды» (работа с одарёнными детьми) | 50,00 | 10,26 | 39,74 | 21% |  |
| 4.3 | Участие педагогических работников во всероссийских конкурсах по организации работы с одарёнными детьми | 25,00 | 6,00 | 19,00 | 24% |  |
| 4.4 | Педагогический фестиваль «Талантливый педагог-талантливый ребёнок» | 25,00 | 3,00 | 22,00 | 12% |  |
| 7 | Муниципальная целевая программа "SOS" на 2013-2016 годы | 184,75 | 89,47 | 95,28 | 48% | Кредиторская задолженность, экономия средств |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение районного слета школьных активов «Территория безопасности» | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0% |  |
| 3.2.5 | Участие в слете лидеров волонтерского движения «ЗОВ» | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0% |  |
| 3.4 | Проведение декады «SOS» | 73,00 | 7,47 | 65,53 | 10% |  |
| 3.5 | Мероприятие по распространению тест-полосок для проведения медицинского освидетельствования (экспресс-анализа) населения Печенгского района на предмет установления лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества | 84,00 | 82,00 | 2,00 | 98% |  |
| 8 | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Печенгском районе" на 2013-2016 годы | 11616,70 | 5815,16 | 5801,54 | 50% | Все мероприятия выполнены в полном объеме, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия спортсменов Печенгского района в областных, общероссийских и международных соревнований | 3348,20 | 3232,52 | 115,68 | 97% |  |
| 1.2 | Организация и проведение учебно - тренировочных сборов по плаванию | 306,70 | 306,70 | 0,00 | 100% |  |
| 1.3 | Аренда помещений для проведения спортивных мероприятий | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.1 | Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков | 95,80 | 71,80 | 24,00 | 75% |  |
| 2.2 | Улучшение материально-технической базы ДЮСШ (закупка спортивного оборудования и учебно-тренировочного инвентаря) | 348,00 | 339,50 | 8,50 | 98% |  |
| 2.3 | Обеспечение участия воспитанников ДЮСШ в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 851,00 | 562,79 | 288,21 | 66% |  |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию горнолыжного комплекса и освещение лыжной трассы в п.Никель и в г. Заполярный | 900,00 | 468,98 | 431,02 | 52% |  |
| 2.5. | Строительство горнолыжного комплекса и освещение лыжной трассы в г. Заполярный | 4 400,00 | 370,87 | 4 029,13 | 8% |  |
| 2.6. | Ремонт горнолыжного домика в п. Никель | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 0% |  |
| 2.7. | Приобретение и установка спортивных площадок | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 100% |  |
| 9 | Ведомственная целевая программа "Проведение землеустроительных мероприятий на территории муниципального образования Печенгский район" на 2012-2016 годы | 1959,30 | 1055,71 | 903,59 | 54% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация земельных участков, разграничение прав собственности на землю, проведение землеустроительных работ под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | 1333,20 | 966,31 | 366,89 | 72% |  |
| 2 | Проведение землеустроительных работ под индивидуальными гаражами граждан с целью постановки их на государственный кадастровый учет и выдаче правоустанавливающих документов | 536,70 | 0,00 | 536,70 | 0% |  |
| 5 | Независимая оценка стоимости земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы. | 89,40 | 89,40 | 0,00 | 100% |  |
| 10 | Муниципальная целевая программа "Детский отдых в Печенгском районе" на 2013-2016 годы | 6130,70 | 5972,91 | 157,79 | 97% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 100% |  |
| 1.5 | Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей на территории Печенгского района | 2555,00 | 2430,21 | 124,79 | 95% |  |
| 1.6 | Оснащение детского загородного оздоровительного лагеря в п. Раякоски | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 100% |  |
| 1.7 | Организация детских выездных оздоровительных и санаторных лагерей | 1167,80 | 1167,80 | 0,00 | 100% |  |
| 2.1 | Организация культурно-развлекательных мероприятий (экскурсии, конкурсы, соревнования т.д.) | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.2 | Обеспечение и проведение мероприятий летних декад: праздник детства, День России, день памяти и скорби, День Российского флага, День любви и верности | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.3 | Проведение соревнований «Веселые старты» | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 100% |  |
| 2.4 | Летние чтения для детей и юношества | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.5 | Организация культурного досуга детей на базе ДК «Октябрь», ДК «Восход» | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 100% |  |
| 2.6 | Организация спортивного досуга детей на базе ДС «Дельфин», ДС «Металлург» | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 100% |  |
| 2.7 | Организация международного сотрудничества (семинары, встречи) в рамках реализации двусторонних международных проектов, экскурсионно-познавательные поездки для детей в приграничье | 80,00 | 54,80 | 25,20 | 69% |  |
| 2.8 | Организация ДОЛ с трудовым профилем, трудовых бригад для несовершеннолетних подростков | 1382,00 | 1374,20 | 7,80 | 99% |  |
| 11 | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области " на 2011-2015 годы | 3053,90 | 2200,41 | 853,49 | 72% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление зданий, строений, сооружений, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0% |  |
| 2.3 | Теплоизоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 1732,00 | 1661,61 | 70,39 | 96% |  |
| 2.4 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0% |  |
| 2.5 | Оснащение зданий, строений, сооружений, технологического оборудования приборами учета энергетических ресурсов, а также внедрение систем регулирования отпуска энергетических ресурсов | 538,80 | 538,80 | 0,00 | 100% |  |
| 12 | Муниципальная целевая программа "Переработка и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования Печенгский район" на 2012-2016 годы | 426,50 | 426,49 | 0,01 | 100% |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом | 426,50 | 426,49 | 0,01 | 100% |  |
| 13 | Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений культуры муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы | 36888,20 | 27262,99 | 9625,21 | 74% | Не выполнен пункт программы п.5.8 "Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений" в связи с отсутствием финансовых средств, кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления услуг (работ) Музей | 935,84 | 925,15 | 10,69 | 99% |  |
| 2.1 | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения Музей | 289,46 | 0,00 | 289,46 | 0% |  |
| 3.1 | Организация и проведение салюта | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100% |  |
| 3.2 | Оформление мероприятий | 50,44 | 0,00 | 50,44 | 0% |  |
| 3.3 | Приобретение надувных шаров | 42,56 | 0,00 | 42,56 | 0% |  |
| 4.1 | Организация предоставления услуг (работ) МБО | 23220,15 | 22430,02 | 790,13 | 97% |  |
| 5.8 | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения МБО | 12049,75 | 3607,82 | 8441,93 | 30% |  |
| 14 | Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2016 годы | 39518,10 | 35251,50 | 4266,60 | 89% | Не выполнен пункт программы п.2.1 "Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования " в связи с отсутствием финансовых средств. |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ № 1» | 8979,87 | 8979,87 | 0,00 | 100% |  |
| 1.2 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ № 2» | 10581,90 | 10581,90 | 0,00 | 100% |  |
| 1.3 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ № 3» | 5434,30 | 5434,30 | 0,00 | 100% |  |
| 1.4 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДМШ № 4» | 751,42 | 751,42 | 0,00 | 100% |  |
| 1.5 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | 6067,18 | 6067,18 | 0,00 | 100% |  |
| 1.6 | Предоставление услуг (работ) в сфере дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ № 2» | 2439,40 | 2439,40 | 0,00 | 100% |  |
| 2.1 | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования основных средств | 4876,13 | 609,53 | 4266,60 | 13% |  |
| 2.4 | Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования | 387,90 | 387,90 | 0,00 | 100% |  |
| 15 | Ведомственная целевая программа "Модернизация образования в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области" на 2013-2016 годы | 21251,62 | 9284,14 | 11967,49 | 44% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 % , возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция спортивных площадок, спортивных залов общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 3984,00 | 530,32 | 3453,68 | 13% |  |
| 1.4 | Оснащение актовых (лекционных) залов учреждений общего и дополнительного образования | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0% |  |
| 1.6 | Приобретение школьного автобуса для МБОУ СОШ № 7 п.Корзуново | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0% |  |
| 1.7 | Проведение ремонтных работ | 12018,02 | 560,62 | 6457,40 | 46% |  |
| 1.8 | Установка 4 уличных тренажерных площадок с навесом | 1269,60 | 1193,20 | 76,40 | 94% |  |
| 1.9 | Приобретение компьютерных классов и лазерных тиров | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.3 | Реализация международных проектов и программ в сфере образования, организация программ обмена обучающимися и преподавателями | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0% |  |
| 2.9 | Организация дистанционного образования обучающихся отдаленных малочисленных школ на базе ресурсных центров района | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0% |  |
| 16 | Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в Печенгском районе" на 2013-2016 годы | 2925,00 | 2790,82 | 134,18 | 95% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Денежные средства сэколномлены в ходе проведения электронных торгов. |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение районных мероприятий к памятным датам Российской Федерации | 1846,00 | 1846,00 | 0,00 | 100% |  |
| 1.2 | Организация и проведение районных мероприятий | 211,40 | 211,40 | 0,00 | 100% |  |
|  |  | 195,60 | 195,59 | 0,01 | 100% |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Году культуры | 242,00 | 97,83 | 144,17 | 40% |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.1 | Организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни | 35,00 | 30,00 | 5,00 | 86% |  |
|  | кредиторская задолженность 2013 года |  | 15,00 | -15,00 |  |  |
| 17 | Муниципальная целевая программа "Молодежь Печенгского района" на 2013-2016 годы | 1998,00 | 918,47 | 1079,53 | 46% | Экономия средств, кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение цикла тренингов для специалистов образовательных учреждений «Организация работы по обеспечению наркологической безопасности в образовательном учреждении» | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0% |  |
| 2.4 | Организация и проведение цикла тренингов для обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГУЗ «МОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и волонтерской группой «Компас» г. Мурманск | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0% |  |
| 4.1 | Участие молодежи в летней военно-патриотической экспедиции «Тропою героев Заполярья» | 85,00 | 45,00 | 40,00 | 53% |  |
| 4.2 | Участие старшеклассников в традиционном походе молодежи, воинов Армии и Флота на высоту Погранзнак и месту подвига капитана Юневича | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0% |  |
| 4.3 | Военно-патриотический поход молодежи, воинов армии и флота, посвященный 71-летию подвига героев-пограничников М. Бабикова и И. Халатина | 8,00 | 7,50 | 0,50 | 94% |  |
| 4.4 | Традиционный поход молодежи, воинов Армии и флота на высоту Погранзнак и к месту подвига капитана Юневича | 8,00 | 7,50 | 0,50 | 94% |  |
| 4.5 | Традиционный поход ветеранов и молодежи по местам боевой славы морских пехотинцев КСФ и пограничников на полуостровах Средний, Рыбачий | 8,00 | 7,50 | 0,50 | 94% |  |
| 4.6 | Участие молодежи в походе, посвященном 68-й годовщине освобождения Заполярья (остров Партизанский) | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 38% |  |
| 4.7 | Участие молодежи в практическом семинаре руководителей молодежных групп, в походах Тропою героев Заполярья» и «Рубежи славы» (2 этапа) | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 50% |  |
| 4.8 | Мероприятия по увековечиванию памяти погибших воинов в период ВОВ («поисковый отряд «Омега») | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0% |  |
| 4.9 | Мероприятия по увековечиванию памяти (ремонт памятников) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0% |  |
| 5.4 | Районный открытый турнир по спортивным танцам среди молодежи на кубок главы администрации муниципального образования Печенгский район | 47,00 | 37,83 | 9,18 | 80% |  |
| 5.5 | Районные молодежные соревнования «Школа безопасности» | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0% |  |
| 5.7 | Молодежный экологический фестиваль «Природоград» | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0% |  |
| 6.2 | Приобретение необходимого инвентаря для отрядов (палатки, спальные мешки, рюкзаки и т.д.) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0% |  |
| 6.3 | Проведение конкурса проектов детских и молодежных общественных объединений на основе соискания молодежных грантов | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0% |  |
| 7.2 | Новогодние мероприятия для детей и молодежи. Новогодние подарки. Губернаторские елки. | 1050,00 | 743,55 | 306,46 | 71% |  |
|  | кредиторская задолженность 2013 года |  | 51,60 | -51,60 |  |  |
| 18 | Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Печенгском районе" на 2013-2016 годы | 631,80 | 609,60 | 22,20 | 96% | Экономия средств |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение районных конкурсов | 105,00 | 104,90 | 0,10 | 100% |  |
| 11 | Поддержка предпринимателей - предоставление субсидий на создание и развитие бизнеса | 500,00 | 478,00 | 22,00 | 96% |  |
| 12 | Представление в Северную торгово-промышленную палату материалов по награждению предпринимателей Печенгского района медалью «За заслуги в предпринимательстве» в честь Дня российского предпринимательства | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100% |  |
| 14 | Прием предпринимателей в муниципальном образовании Печенгский район в честь Дня российского предпринимательства. | 18,80 | 18,70 | 0,10 | 99% |  |
| 19 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2013-2016 годы | 240579,60 | 205439,76 | 35139,84 | 85% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг (работ) дошкольного образования и воспитания | 123815,90 | 103192,10 | 20623,80 | 83% |  |
| 2 | Предоставление начального общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта в очной форме | 70388,80 | 64059,00 | 6329,80 | 91% |  |
| 3 | Предоставление дополнительного образования детей | 46374,90 | 38188,66 | 8186,24 | 82% |  |
| 20 | Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Печенгском районе" на 2012-2016 годы | 609,80 | 609,79 | 0,01 | 100% |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение и установка домиков на полуострове Рыбачий | 609,80 | 609,79 | 0,01 | 100% |  |
| 21 | Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы | 4900,00 | 4900,00 | 0,00 | 100% |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах | 4900,00 | 4900,00 | 0,00 | 100% |  |
| 22 | Ведомственная целевая программа "Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы | 29982,40 | 27573,52 | 2408,88 | 92% | Отсутствие финансирования |
| 1 | Слесарно-сантехническое обслуживание муниципальных учреждений | 9336,81 | 9217,11 | 119,70 | 99% |  |
| 2 | Электротехническое обслуживание муниципальных учреждений | 6941,78 | 6799,02 | 142,76 | 98% |  |
| 3 | Обслуживание муниципальных учреждений по проведению общестроительных работ | 1819,67 | 1436,47 | 383,20 | 79% |  |
| 4 | Обслуживание муниципальных учреждений по очистке территорий | 788,33 | 552,33 | 236,00 | 70% |  |
| 5 | Проведение обследований систем электроснабжения | 4011,38 | 3517,87 | 493,51 | 88% |  |
| 6 | Подготовка отопительных систем к эксплуатации | 4901,02 | 3867,31 | 1033,71 | 79% |  |
| 7 | Проведение обследований безопасной эксплуатации строительных конструкций и помещений отдельно стоящих зданий | 2183,41 | 2183,41 | 0,00 | 100% |  |
| 23 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы | 38052,32 | 36018,24 | 2034,08 | 95% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными и муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными средствами | 36082,64 | 34792,00 | 1290,63 | 96% |  |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 1966,69 | 1225,05 | 741,64 | 62% |  |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 3,00 | 1,19 | 1,81 | 40% |  |
| 24 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район по решению вопросов местного значения" на 2013-2016 годы | 39576,02 | 35053,71 | 4522,31 | 89% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 26707,50 | 26623,08 | 84,42 | 100% |  |
| 112 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 556,67 | 421,96 | 134,71 | 76% |  |
| 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 1503,48 | 920,35 | 583,13 | 61% |  |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10633,11 | 6965,39 | 3667,72 | 66% |  |
| 851 | Уплата налога на имущество и земельного налога | 76,50 | 56,86 | 19,64 | 74% |  |
| 852 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 98,76 | 66,08 | 32,68 | 67% |  |
| 25 | Муниципальная целевая программа "Доступная среда" на 2013-2015 годы | 475,30 | 318,53 | 156,77 | 67% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство автомобильной стоянки для инвалидов с приобретением дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки (п. Никель, ул. Пионерская, д. 2) | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0% |  |
| 5 | Строительство спец.санузлов на первых этажах МБОУ СОШ № 19 г.Заполярный и МБОУ СОШ № 20 п.Никель. | 310,40 | 159,33 | 151,07 | 51% |  |
| 9 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение головного телефона (наушники стерео) для слабослышащих) | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0% |  |
| 10 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение спец. утройств для чтения "говорящих книг" на флэш - картах, приобретение флэш - карт) | 53,20 | 59,20 | -6,00 | 111% |  |
| 11 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение электронных видеоувеличителейдля слабовидящих). | 90,00 | 96,00 | -6,00 | 107% |  |
| 12 | Создание условий доступности информации в учреждениях культуры (приобретение аудиокниг на различных носителях). | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 44% |  |
| 26 | Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Печенгский район" на 2013-2016 годы | 3306,28 | 3181,89 | 124,39 | 96% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт имущества, составляющего муниципальную казну (в т. ч. аварийный ремонт) | 340,19 | 340,19 | 0,00 | 100% |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг (в т. ч. содержание и текущий ремонт) | 2031,07 | 2031,07 | 0,00 | 100% |  |
| 3 | Оценка имущества (в т. ч. числе оценка чистых активов МУПов), находящегося в собственности муниципального образования Печенгский район. | 163,10 | 142,13 | 20,97 | 87% |  |
| 4 | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов. | 362,76 | 259,65 | 103,11 | 72% |  |
| 9 | Независимая аудиторская проверка МУПов, находящихся в собственности муниципального образования Печенгский район | 251,95 | 251,93 | 0,02 | 100% |  |
| 10 | Судебные расходы | 157,22 | 156,92 | 0,30 | 100% |  |
| 27 | Муниципальная целевая программа "Модернизация сети муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Печенгский район" на 2013-2015 годы | 10575,60 | 6397,51 | 4178,09 | 60% | Приостановка финансирования, кредиторская задолженность, все мероприятия программы выполнены. Пункт 1.5 "Оформление кадастрового паспорта земельного участка, технического паспорта помещения ДХШ № 2" не исполнен в связи с переносом даты перезда на 2015 год |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт помещений МБОУ ДОД ДХШ № 2 (г.Заполярный, ул.Космонавтов, 10Б) | 508,00 | 176,40 | 331,60 | 35% |  |
| 2.11 | Оформление кадастрового паспорта земельного участка, технического паспорта помещения встроено-пристроенной библиотеки | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 100% |  |
| 2.12 | Ремонт помещений и фасада здания МБКПУ «Печенгское МБО» Детская библиотека (п.Никель, ул. Мира, 22) | 2227,10 | 369,25 | 1857,85 | 17% |  |
| 3.1 | Ремонт помещений, системы отопления, водоснабжения и водоотведения (п.Никель, ул.Сидоровича, 4, пр. Гвардейский,2) | 1000,00 | 812,76 | 187,24 | 81% |  |
| 3.3 | Ремонт помещений МБУ «ММЦ» и сектора замещающих семей (г.Заполярный, ул.Юбилейная, 14, 2 этаж) | 398,00 |  | 398,00 | 0% |  |
| 3.4 | Ремонт помещений ЗАГС № 1(г.Заполярный, ул.Юбилейная, 14, 1 этаж) | 2717,20 | 2717,20 | 0,00 | 100% |  |
| 3.5 | Приобретение мебели для отдела ЗАГС №1 и других основных средств | 399,70 | 399,70 | 0,00 | 100% |  |
| 3.10 | Ремонт фасада здания, крыльца, и ограждения администрации (п.Никель, ул. Пионерская, 2) | 1652,40 | 1652,40 | 0,00 | 100% |  |
| 3.11 | Создание ЛВС для МКУ «ЦБ» (п.Никель, ул.Сидоровича, 4) | 515,60 |  | 515,60 | 0% |  |
| 3.12 | Организация возможности телефонной связи и доступа к сети Интернет для МКУ «ЦБ» (п.Никель, ул.Сидоровича, 4) | 112,10 |  | 112,10 | 0% |  |
| 3.13 | Организация местной телефонной связи по адресам (п.Никель, ул.Сидоровича, 4) | 362,30 |  | 362,30 | 0% |  |
|  | Организация местной тс по адресам (п. Никель, ул. Пионерская, 2) | 368,00 | 152,22 | 215,78 | 41% |  |
| 3.14 | Создание и обеспечение работоспособности защищенного канала связи между администрацией и МКУ «ЦБ» | 36,00 |  | 36,00 | 0% |  |
| 3.15 | Оказание услуг связи и выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления услуг связи (МБУ МФЦ) | 221,80 | 60,18 | 161,62 | 27% |  |
| 3.16 | Монтаж ОПС и КТС отдел ЗАГС № 1 | 42,40 | 42,40 | 0,00 | 100% |  |
| 28 | Ведомственная целевая программа "Развитие службы сопровождения замещающих семей в Печенгском районе" на 2013-2016 годы | 84,90 | 54,56 | 30,34 | 64% | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, обязательства приняты на 100 %, возникла кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий для подростков и их родителей: Деловая игра «Моя семья – мое богатство» | 4,00 | 3,65 | 0,36 | 91% |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по пропаганде и популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни: Семейный туристический слёт; Семейный конкурс «Кулинарный шедевр»; Конкурс-выставка рисунков, поделок, приуроченный к празднованию Дня семьи | 15,40 | 15,23 | 0,17 | 99% |  |
| 1.2.1 | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на наиболее эффективную работу по профилактике социального сиротства | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0% |  |
| 1.2.2 | Проведение конкурса среди лиц, осуществляющих социальный патронат в отношении семей, находящихся в социально опасном положении | 14,00 | 14,18 | -0,18 | 101% |  |
| 2.1.1 | Проведение мониторинга состояния благополучия ребенка в замещающей семье | 2,50 | 2,05 | 0,46 | 82% |  |
| 2.1.3 | Обеспечение комплексного сопровождения замещающих семей: работа семейной гостиной; работа клуба замещающих родителей | 5,00 | 2,56 | 2,44 | 51% |  |
| 2.2.1 | Международный семинар с участием приемных родителей | 30,00 | 16,90 | 13,10 | 56% |  |
| 29 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Печенгский район" на 2014 год | 1882,34 | 1029,10 | 853,24 | 55% | Кредиторская задолженность, недостаток, финансирования, неисполнение мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (п. 5) в связи с отсутствием заявок на аукцион |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами главы администрации муниципального образования Печенгский район муниципальных служащих в связи с юбилеями со дня рождения, профессиональными праздниками и т.д. | 68,80 | 41,04 | 27,76 | 60% |  |
| 3.2 | Направление муниципальных служащих на семинары, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку | 900,00 | 600,92 | 299,08 | 67% |  |
| 3.3 | Приобретение учебно-методической литературы, периодической печати | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 0% |  |
| 4 | Расходы при служебных командировках | 422,34 | 387,14 | 35,20 | 92% |  |
| 5 | Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0% |  |
| 30 | Муниципальная целевая программа "Развитие информационных технологий в учреждениях муниципального образования Печенгский район" на 2014-2016 годы | 4818,80 | 2657,96 | 2160,84 | 55% | Кредиторская задолженность, экономия средств |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение обновления на систему документооборота и приобретение дополнительных лицензий на систему ЭДО. | 411,24 | 0,00 | 411,24 | 0% |  |
| 1.2 | Настройка системы на работу с подведомственными учреждениями и сопровождение системы | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0% |  |
| 2.1 | Обновление парка вычислительной и оргтехники в учреждениях муниципального образования Печенгский район, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | 1091,08 | 881,62 | 209,46 | 81% |  |
|  | в МКУ «ЦБ» | 510,82 | 462,97 | 47,86 | 91% |  |
| 2.2 | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | 333,73 | 151,10 | 182,63 | 45% |  |
|  | в МКУ «ЦБ» | 154,11 | 98,23 | 55,88 | 64% |  |
| 2.3 | Ремонт вычислительной и оргтехники и заправка картриджей, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | 100,00 | 85,74 | 14,27 | 86% |  |
|  | в МКУ «ЦБ» | 90,00 | 56,50 | 33,50 | 63% |  |
| 2.4 | Сопровождение, обновление и развитие программных комплексов, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | вадминистрация района | 662,10 | 355,09 | 307,01 | 54% |  |
|  | в МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | 692,91 | 85,57 | 607,34 | 12% |  |
|  | в МКУ «ЦБ» | 719,81 | 406,16 | 313,65 | 56% |  |
| 3.1 | Приобретение специализированного ПО для оказания услуг в электронном виде и изготовление, продление необходимых электронных подписей | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0% |  |
|  | Кредиторская задолженность 2013 г. |  | 75,00 | -75,00 |  |  |
| 31 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных средств массовой информации в Печенгском районе" на 2014-2016 годы | 8775,30 | 8495,01 | 280,29 | 97% | Непрофинанси рованы |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Возмещение разницы между полученными доходами и фактически произведенными затратами на производство, выпуск и реализацию периодического печатного издания-газеты "Печенга" (покрытие убытков) | 8775,30 | 8495,01 | 280,29 | 97% |  |
| 32 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Печенгский район" на 2014-2016 годы | 3297,40 | 3085,90 | 211,50 | 94% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Заработная плата | 2173,70 | 2131,30 | 42,40 | 98% |  |
| 212 | Прочие выплаты | 46,96 | 46,90 | 0,06 | 100% |  |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 712,92 | 636,30 | 76,62 | 89% |  |
| 221 | Услуги связи | 73,50 | 61,80 | 11,70 | 84% |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 63,20 | 44,10 | 19,10 | 70% |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 115,56 | 96,70 | 18,86 | 84% |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 47,75 | 23,00 | 24,75 | 48% |  |
| 290 | Прочие расходы | 7,97 | 2,40 | 5,57 | 30% |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 37,74 | 34,10 | 3,64 | 90% |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 18,10 | 9,30 | 8,80 | 51% |  |
| 33 | Межмуниципальная целевая программа "Разработка Генерального плана и Правил земплепользования и застройки муниципального образования городское поселение Заполярный, внесение изменений в Генеральные планы и Правила земплепользования и застройки муниципальных образований городское поселение Никель, сельское поселение Корзуново" на 2014 год | 1629,60 | 1100,00 | 529,60 | 68% | Кредиторская задолженность |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных, оценка современного использования территории для подготовки проектов, рассмотрение предложений по разработке и внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Печенгского района. | 1629,60 | 1100,00 | 529,60 | 68% |  |
| 34 | Муниципальная целевая программа "Развитие северного оленеводства в муниципальном образовании Печенгский район" на 2014-2016 годы | 9247,20 | 9247,20 | 0,00 | 100% |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей. | 9247,20 | 9247,20 | 0,00 | 100% |  |
| 35 | Ведомственная целевая программа "Реализация инвестпроектов на территории муниципального образования Печенгский район" на 2013-2015 годы | 197,10 | 197,04 | 0,06 | 100% |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снос ветхих, неиспользуемых объектов недвижимого имущества с целью освобождения земельного участка и формирования площадки под застройку | 197,10 | 197,04 | 0,06 | 100% |  |
|  | ИТОГО | 550 257,67 | 458 012,70 | 92244,97 | 83,2% |  |

Предварительные данные налоговых органов

2 Срок представления данных в налоговые органы 01.04.2015

3 Статистические данные на момент составления пояснительной записки отсутствуют